## Sheet2
四川省县级集中式饮用水水源地重点环境问题清理整治进展情况统计表(旺苍县)
填报单位（盖章）： 旺苍县环境保护局 填报时间：2018年5月10日
序号 | 所在地 | 水源地名称 | 保护区类型 （一级/二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 是否属于历史遗留问题 | 整治进展情况 | 是否完成整治
1 | 旺苍县 | 东河城市饮用水水源地 | 一级、二级 | 交通穿越 | 旺宁路（四川旺苍至陕西宁强）在保护区陆域范围内 | 是 | 已在一级保护区建成1.2公里的隔离墩、隔离网，并在一级保护区、二级保护区、准保护区设置了界牌、界桩，完善标识标牌、警示标志和制作了环保宣传标语；截污应急池正在建设中。 | 否