## 重点问题
2018年6月饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表（广元）
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 （地级/县级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 备注 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%）
1 | 四川省 | 广元市旺苍县 | 东河城市饮用水水源地 | 县级 | 一级、二级 | 交通穿越 | 旺宁路（四川旺苍至陕西宁强）在保护区陆域范围内 | 计划投入流域治理资金80万元进行规范化建设，在一级保护区建设1.2公里的隔离墩、隔离网，在一级保护区、二级保护区、准保护区设置界牌、界桩，完善标识标牌、警示标志，并制作环保宣传标语 | 2018年6月底 |  | 已在一级保护区建成1.2公里的隔离墩、隔离网，并在一级保护区、二级保护区、准保护区设置了界牌、界桩，完善标识标牌、警示标志和制作了环保宣传标语；截污应急池正在建设中。 | 否 | 85%

## 清单外问题
2018年6月饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表（广元 清单外问题）
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 （地级/县级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 备注 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%）
1 | 四川省 | 广元市苍溪县 | 陵江镇水厂水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 一级保护区内存在市民游泳现象。 | 取缔游泳行为 | 2018-06-01 |  | 对在一级保护区内市民游泳的行为开展劝导整治，组织环境监察执法大队及县供排水公司工作人员开展现场义务劝导、法制宣传教育，加大饮用水水源保护区内将巡查力度，落实好各项监管责任，切实保护好饮用水水源。现保护区内已无游泳行为，移至取水口下游保护区外200米游泳。 | 是 | 100%
2 | 四川省 | 广元市苍溪县 | 陵江镇水厂水源地 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 当地进行沿河景观工程建设，未落实施工期相应环境保护措施 | 撤销水源地 | 2018年11月底 | 待亭子口水厂建成后启动撤销 | 该项目为苍溪县嘉陵江城区河道综合整治，于2018年开工建设，目前正处于景观造型阶段。该项目处于苍溪县饮用水源二级保护区内，已要求施工方加强监督管理，防止在建设施工过程中产生的污染物进入水体，项目结束后，其施工设施设备应停放在饮用水源保护区外，确保饮用水源安全。 | 否 | 70%
3 | 四川省 | 广元市苍溪县 | 嘉陵江亭子口集中式饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 1.保护区整治工作 未正式启动。2.保护区内存在排洪管道。3.调整后的保护区内3户居民未拆迁。 | 调整水源保护区，开展规范化建设 | 2018年11月底 |  | 水源保护区调整技术报告已通过专家评审，正在报批。待新保护区批复后再次核定拆迁居民数，启动拆迁工作。 | 否 | 80%
4 | 四川省 | 广元市旺苍县 | 东河城市饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 旺宁路檬子树大桥位于一级保护区内，桥面排水系统现状为直接通过两侧排水管道进入一级保护区，存在较大环境风险。 | 将桥面两侧排水孔采用混凝土全部封闭，该桥为拱式桥梁，通过桥面中心往两侧纵向排水。在檬子树大桥两端建设两座应急池，把纵向排水通过排水管引入应急池过滤完成自然排水。 | 2018-06-10 |  | 桥面两侧排水孔采用混凝土全部封闭，该桥为拱式桥梁，通过桥面中心往两侧纵向排水。在檬子树大桥两端建设两座应急池，把纵向排水通过排水管引入应急池过滤完成自然排水 | 是 | 100%
5 | 四川省 | 广元市青川县 | 黑龙潭水厂水源地 | 县级 | 一级 | 排污口 | 取水口上游200m一级保护区内有一户居民生活污水经下水管直接排放到水源地内 | 取缔排污口，污水不入河 | 2018-06-01 |  | 现场整改，对其排污沟进行了封堵，污水收集转运， | 是 | 100%
6 | 四川省 | 广元市青川县 | 黑龙潭水厂水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 一级保护区隔离网未完全封闭 | 隔离网封闭隔离 | 2018-06-01 |  | 川县乔庄镇政府已完成对隔离网的封闭隔离。此项问题已立行立改，整改完成。 | 是 | 100%
7 | 四川省 | 广元市昭化区 | 渔洞河水厂水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 取水口一级保护区存在钓鱼现象 | 杜绝钓鱼现象 | 2018-06-02 |  | 针对一级保护区存在钓鱼的问题，进行了现场整改，设置了标识标牌，昭化区通达自来水公司并安排专人进行现场监督。 | 是 | 100%
8 | 四川省 | 广元市昭化区 | 渔洞河水厂水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 一级保护区隔离网未完全封闭 | 隔离网封闭隔离 | 2018-06-02 |  | 完成对隔离网的封闭隔离。此项问题已立行立改，整改完成。以确保水源安全。 | 是 | 100%