## Sheet1
附件：
旺苍县2018年水务脱贫攻坚项目完工情况统计表
序号 | 乡镇名称 | 建设地点（村） | 主要建设内容 | 2018年计划总投资（万元） |  |  | 开工时间 | 完工时间 | 是否 完工 | 项目预期效益
|  |  |  | 小计 | 涉农整合 资金 | 其他资金 |  |  |  | 贫困户数 | 贫困人数 | 其他农户
合计 |  |  |  | 8884.81 | 8884.81 |  |  |  |  | 5731 | 19442 | 21477
1 | 白水镇 | 勇敢村 | 整治山坪塘2口，整治渠道5公里，新建渠道0.2公里 | 44.11 | 44.11 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 16 | 59 | 25
2 |  | 前锋村 | 整治渠道3.2公里，新建蓄水池11口，新建提灌站1座 | 54.11 | 54.11 |  | 2018.5.16 | 2018.6.29 | 是 | 27 | 87 | 13
3 |  | 白水寺村 | 整治渠道0.8公里，新建蓄水池2口 | 7 | 7 |  | 2018.5.16 | 2018.6.29 | 是 | 43 | 111 | 10
4 |  | 团结村 | 整治渠道1公里，新建蓄水池1口 | 6.5 | 6.5 |  | 2018.5.16 | 2018.6.29 | 是 | 5 | 16 | 24
5 |  | 黄金村 | 整治渠道1公里 | 5 | 5 |  | 2018.5.16 | 2018.6.29 | 是 | 10 | 45 | 36
6 |  | 建国村 | 整治渠道3公里 | 15 | 15 |  | 2018.5.16 | 2018.6.29 | 是 | 13 | 45 | 8
7 |  | 同心村 | 新建渠道0.5公里，维修提灌站1座 | 12 | 12 |  | 2018.3.30 2018.9.30 | 2018.6.30 2018.12.15 | 是 | 7 | 21 | 15
8 |  | 中院村 | 新建蓄水池10口 | 15 | 15 |  | 2018.5.16 | 2018.6.29 | 是 | 10 | 40 | 3
9 |  | 白水村 | 整治山坪塘1口 | 9 | 9 |  | 2018.9.30 | 2018.12.15 | 是 | 8 | 38 | 17
10 | 大德乡 | 增产村 | 整治渠道2公里，新建蓄水池25口 | 47.5 | 47.5 |  | 2018.3.30 2018.9.30 | 2018.6.30 2018.12.15 | 是 | 39 | 146 | 7
11 |  | 星火村 | 新建蓄水池10口 | 15 | 15 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 10 | 51 | 13
12 |  | 燎原村 | 新建蓄水池20口，新建小型提灌站1座，建设鱼塘7口及其附属工程 | 180.78 | 180.78 |  | 2018.6.18 2018.9.25 | 2018.7.28 2018.11.25 | 是 | 37 | 128 | 55
13 | 大河乡 | 火炬村 | 整治灌溉渠2.0km，新建灌溉渠1.5km | 31 | 31 |  | 2018.6.6 | 2018.7.16 | 是 | 34 | 136 | 24
14 | 大两乡 | 金光村 | 新建灌溉渠2.3km | 32.2 | 32.2 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 9 | 47 | 73
15 | 东河镇 | 红垭村 | 整治山坪塘2口，整治灌溉渠1.0km，新建灌溉渠2.0km，新建蓄水池15口，新建截流坝2座，新建堤防0.16km | 123.07 | 123.07 |  | 2018.3.30 2018.9.30 | 2018.6.30 2018.12.15 | 是 | 70 | 193 | 100
16 |  | 川山村 | 整治山坪塘3口，新建灌溉渠1.0km，新建蓄水池10口 | 70.53 | 70.53 |  | 2018.3.30 2018.9.30 | 2018.6.30 2018.12.15 | 是 | 50 | 130 | 80
17 |  | 狮子村 | 整治山坪塘1口 | 6.3 | 6.3 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 235 | 89 | 60
18 |  | 农林村 | 整治山坪塘2口 | 21.56 | 21.56 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 29 | 88 | 77
19 | 东河镇 | 凤阳村 | 整治山坪塘11口，新建排洪沟0.25km，，维修蓄水池60口，新建藕塘14口，新建鱼塘2口，新建截流坝3座 | 1161 | 1161 |  | 2018.3.30 | 2018.9.30 | 是 | 102 | 295 | 63
20 |  | 渔林村 | 整治山坪塘1口 | 7.3 | 7.3 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 31 | 128 | 24
21 |  | 四新村 | 整治山坪塘2口 | 27.19 | 27.19 |  | 2018.3.30 2018.9.30 | 2018.6.30 2018.12.15 | 是 | 40 | 125 | 100
22 |  | 南峰村 | 整治山坪塘1口，新建蓄水池2口，新建灌溉渠0.5km | 32.99 | 32.99 |  | 2018.9.30 | 2018.12.15 | 是 | 20 | 80 | 50
23 |  | 石坝村 | 新建灌溉渠0.022km | 3 | 3 |  | 2018.9.30 | 2018.12.15 | 是 | 5 | 26 | 4
24 | 高阳镇 | 双午村 | 新建灌溉渠3.0km，新建排洪沟0.5km，新建蓄水池17口，新建鱼塘6口，新建截流坝1座 | 254.5 | 254.5 |  | 2018.4.20 | 2018.7.20 | 是 | 37 | 103 | 14
25 |  | 虎垭村 | 整治山坪塘1口 | 25 | 25 |  | 2018.9.30 | 2018.12.15 | 是 | 18 | 61 | 50
26 | 福庆乡 | 新农村 | 整治山坪塘1口 | 11.32 | 11.32 |  | 2018.9.30 | 2018.12.15 | 是 | 23 | 82 | 45
27 | 米仓山镇 | 元山村 | 新建灌溉渠0.8km，新建蓄水池2口 | 11 | 11 |  | 2018.9.30 | 2018.12.15 | 是 | 20 | 78 | 20
28 | 燕子乡 | 双全村 | 新建蓄水池15口 | 22.5 | 22.5 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 10 | 40 | 11
29 |  | 河西村 | 新建蓄水池2口 | 3 | 3 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 2 | 11 | 5
30 |  | 燕午村 | 整治山坪塘2口，新建灌溉渠1.0km，新建蓄水池8口 | 89.81 | 89.81 |  | 2018.3.30 |  | 否 | 24 | 109 | 14
31 | 国华镇 | 山峰村 | 新建蓄水池1口 | 1.5 | 1.5 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 10 | 38 | 48
32 |  | 山坪村 | 整治灌溉渠3.0km，新建蓄水池2口，整治山坪塘1口 | 69.42 | 69.42 |  | 2018.3.30 2018.9.30 | 2018.6.30 2018.12.15 | 是 | 21 | 132 | 120
33 | 金溪镇 | 中坝村 | 新建蓄水池20口 | 30 | 30 |  | 2018.5.15 | 2018.6.30 | 是 | 34 | 92 | 30
34 | 九龙镇 | 金台村 | 整治山坪塘2口，新建灌溉渠1.0km，新建蓄水池10口 | 42.61 | 42.61 |  | 2018.5.5 | 2018.8.4 | 是 | 18 | 60 | 36
35 | 柳溪乡 | 狮坪村 | 整治山坪塘1口，整治灌溉渠3.0km，新建灌溉渠5.0km，新建蓄水池25口 | 134.12 | 134.12 |  | 2018.5.15 | 2018.6.30 | 是 | 52 | 187 | 60
36 |  | 光荣村 | 整治山坪塘2口，新建灌溉渠1.1km | 46.13 | 46.13 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 25 | 60 | 100
37 |  | 蟠龙村 | 整治灌溉渠3.0km，新建蓄水池5口 | 22.5 | 22.5 |  | 2018.5.7 | 2018.6.27 | 是 | 38 | 135 | 39
38 |  | 前进村 | 整治山坪塘2口 | 14.79 | 14.79 |  | 2018.9.30 | 2018.12.15 | 是 | 9 | 24 | 34
39 |  | 梨花村 | 整治鱼塘5口 | 21.4 | 21.4 |  | 2018.9.30 | 2018.12.15 | 是 | 4 | 12 | 11
40 | 龙凤镇 | 人民村 | 整治山坪塘2座，新建灌溉渠5.0km，新建蓄水池30口 | 128.7 | 128.7 |  | 2018.5.15 2018.9.30 | 2018.7.20 2018.12.15 | 是 | 22 | 73 | 27
41 |  | 天井村 | 整治山坪塘2口，整治灌溉渠1.0km，新建灌溉渠2.0km，新建蓄水池15口 | 68.74 | 68.74 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 34 | 116 | 26
42 |  | 龙安村 | 整治山坪塘1口 | 3.75 | 3.75 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 30 | 112 | 12
43 |  | 古水村 | 新建灌溉渠1.0km，新建蓄水池5口 | 21.5 | 21.5 |  | 2018.4.8 | 2018.5.7 | 是 | 20 | 49 | 13
44 | 龙凤镇 | 白虎村 | 整治山坪塘1口 | 9.17 | 9.17 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 14 | 68 | 9
45 | 木门镇 | 杏垭村 | 整治山坪塘7口，新建灌溉渠1.936km，新建蓄水池19口，新建小型提灌站1座，新建藕塘2口 | 173.67 | 173.67 |  | 2018.3.30 2018.9.30 | 2018.6.30 2018.12.15 | 是 | 20 | 55 | 31
46 |  | 茶园村 | 整治灌溉渠1.0km，新建灌溉渠1.0km，新建蓄水池2口 | 22 | 22 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 16 | 55 | 84
47 |  | 黄粱村 | 整治山坪塘1口，新建灌溉渠2.2km，新建蓄水池5口 | 46.67 | 46.67 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 41 | 175 | 50
48 |  | 盐井村 | 新建灌溉渠0.714km，整治山坪塘1口 | 26 | 26 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 20 | 70 | 60
49 |  | 飞凤村 | 整治山坪塘1口，整治灌溉渠1.0km，新建灌溉渠1.0km，新建蓄水池5口 | 36.73 | 36.73 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 21 | 68 | 45
50 |  | 柳树村 | 新建灌溉渠1.2km | 16.8 | 16.8 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 24 | 58 | 9
51 |  | 农科村 | 新建灌溉渠1.0km，新建蓄水池2口，整治山坪塘1口 | 34 | 34 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 21 | 96 | 42
52 | 木门镇 | 天星村 | 新建灌溉渠1km | 14 | 14 |  | 2018.9.30 | 2018.12.15 | 是 | 32 | 116 | 31
53 | 农建乡 | 联盟村 | 整治灌溉渠1.0km，新建灌溉渠1.5km | 26 | 26 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 35 | 108 | 40
54 |  | 骑龙村 | 新建蓄水池3口 | 4.5 | 4.5 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 3 | 14 | 2
55 | 普济镇 | 大池村 | 整治山坪塘1口，整治灌溉渠4.7km，新建灌溉渠1.5km，新建蓄水池8口 | 72.73 | 72.73 |  | 2018.5.12 | 2018.6.27 | 是 | 21 | 96 | 53
56 |  | 庙垭村 | 新建蓄水池4口 | 6 | 6 |  | 2018.5.13 | 2018.6.23 | 是 | 4 | 17 | 3
57 |  | 黄岭村 | 整治灌溉渠3.0km | 15 | 15 |  | 2018.5.13 | 2018.6.23 | 是 | 6 | 28 | 34
58 |  | 龙江村 | 整治灌溉渠1.6km，整治山坪塘1口 | 20 | 20 |  | 2018.9.30 | 2018.12.15 | 是 | 17 | 53 | 64
59 |  | 横石村 | 新建蓄水池2口 | 3 | 3 |  | 2018.9.30 | 2018.12.15 | 是 | 2 | 7 | 2
60 | 普济镇 | 观音村 | 新建蓄水池3口 | 4.5 | 4.5 |  | 2018.9.30 | 2018.12.15 | 是 | 3 | 14 | 2
61 | 三江镇 | 下石村 | 新建灌溉渠1.0km，新建蓄水池2口 | 17 | 17 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 25 | 88 | 40
62 |  | 坪山村 | 整治山坪塘1口，新建灌溉渠0.5km | 13.06 | 13.06 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 24 | 91 | 35
63 | 双汇镇 | 斑竹村 | 新建蓄水池2口 | 3 | 3 |  | 2018.5.12 | 2018.8.11 | 是 | 2 | 9 | 2
64 |  | 永庆村 | 新建灌溉渠2.0km | 28 | 28 |  | 2018.5.12 | 2018.8.11 | 是 | 17 | 59 | 16
65 | 天星乡 | 板桥村 | 新建蓄水池4口 | 6 | 6 |  | 2018.9.30 | 2018.12.15 | 是 | 4 | 18 | 3
66 |  | 洪水村 | 新建蓄水池3口 | 4.5 | 4.5 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 3 | 17 | 2
67 |  | 红岩村 | 新建蓄水池3口 | 4.5 | 4.5 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 3 | 12 | 1
68 |  | 木瓜村 | 新建蓄水池3口 | 4.5 | 4.5 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 3 | 11 | 2
69 | 天星乡 | 云峰村 | 新建蓄水池3口，新建灌溉渠0.1km | 13.12 | 13.12 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 10 | 40 | 11
70 | 万家乡 | 民主村 | 新建蓄水池6口，新建灌溉渠1.705km | 47.8 | 47.8 |  | 2018.3.30 2018.9.30 | 2018.6.30 2018.12.15 | 是 | 10 | 38 | 60
71 | 化龙乡 | 化龙村 | 新建蓄水池3口 | 4.5 | 4.5 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 3 | 16 | 2
72 |  | 长乐村 | 新建蓄水池5口，整治灌溉渠0.6km，整治山坪塘1口 | 36.1 | 36.1 |  | 2018.3.30 2018.9.30 | 2018.6.30 2018.12.15 | 是 | 26 | 74 | 59
73 |  | 油树村 | 新建蓄水池3口 | 4.5 | 4.5 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 3 | 17 | 1
74 |  | 石垭村 | 新建蓄水池5口 | 7.5 | 7.5 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 5 | 21 | 3
75 |  | 亭子村 | 新建灌溉渠2.5km，新建蓄水池16口 | 59 | 59 |  | 2018.3.30 2018.9.30 | 2018.6.30 2018.12.15 | 是 | 25 | 89 | 21
76 | 黄洋镇 | 店子村 | 新建蓄水池3口 | 4.5 | 4.5 |  | 2018.5.17 | 2018.6.27 | 是 | 3 | 11 | 2
77 | 五权镇 | 大垭村 | 新建灌溉渠2.0km，新建蓄水池7口 | 38.5 | 38.5 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 67 | 239 | 176
78 | 英萃镇 | 雄鹰村 | 维修蓄水池3口，整治灌溉渠0.7km | 16.6 | 16.6 |  | 2018.9.30 | 2018.12.15 | 是 | 15 | 54 | 8
79 | 盐河乡 | 青山村 | 新建灌溉渠4.2km，新建蓄水池5口 | 66.3 | 66.3 |  | 2018.3.30 2018.9.30 | 2018.6.30 2018.12.15 | 是 | 26 | 145 | 54
80 |  | 林区村 | 新建蓄水池2口 | 3 | 3 |  | 2018.9.30 | 2018.12.15 | 是 | 2 | 9 | 1
81 |  | 林园村 | 整治山坪塘1口，新建蓄水池2口 | 23.34 | 23.34 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 8 | 39 | 9
82 | 枣林乡 | 枣林村 | 整治山坪塘1口，整治灌溉渠1.5km，新建灌溉渠2.0km，新建蓄水池12口 | 64.53 | 64.53 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 20 | 66 | 35
83 |  | 桥河村 | 新建蓄水池5口 | 7.5 | 7.5 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 5 | 22 | 3
84 |  | 解放村 | 新建蓄水池10口 | 15 | 15 |  | 2018.3.30 | 2018.6.30 | 是 | 5 | 16 | 13
85 | 张华镇 | 东升村 | 整治山坪塘1口，整治灌溉渠5.5km，新建灌溉渠3.0km，新建蓄水池30口 | 131.32 | 131.32 |  | 2018.5.8 | 2018.7.8 | 是 | 44 | 77 | 44
86 | 正源乡 | 竹园村 | 新建灌溉渠1.0km | 14 | 14 |  | 2018.5.6 | 2018.6.5 | 是 | 39 | 143 | 90
87 | 正源乡 | 辕门村 | 新建灌溉渠0.5km | 7 | 7 |  | 2018.9.25 | 2018.10.24 | 是 | 8 | 23 | 17
88 | 白水镇 | 黄金村 | 建集中供水工程1处，分散供水工程1处 | 5.28 | 5.28 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 0 | 0 | 8
89 |  | 建国村 | 建集中供水工程1处 | 2.66 | 2.66 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 0 | 0 | 10
90 | 大德乡 | 增产村 | 建集中供水工程5处，分散供水工程2处 | 21.57 | 21.57 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 24 | 97 | 84
91 |  | 爱国村 | 建集中供水工程5处，分散供水工程6处 | 43.61 | 43.61 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 54 | 192 | 184
92 |  | 星火村 | 建集中供水工程8处，分散供水工程5处 | 103.41 | 103.41 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 69 | 231 | 385
93 | 东河镇 | 红垭村 | 建集中供水工程5处 | 57.3 | 57.3 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 70 | 193 | 258
94 |  | 川山村 | 建集中供水工程9处 | 47.41 | 47.41 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 48 | 186 | 187
95 |  | 凤阳村 | 建集中供水工程1处 | 53.25 | 53.25 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 15 | 71 | 125
96 | 东河镇 | 渔林村 | 建集中供水工程1处 | 13.23 | 13.23 |  | 2018.9.30 | 2018.11.30 | 是 | 12 | 56 | 68
97 |  | 天符村 | 建集中供水工程1处 | 4.41 | 4.41 |  | 2018.9.30 | 2018.11.30 | 是 | 3 | 9 | 13
98 |  | 石坝村 | 建集中供水工程1处 | 26.93 | 26.93 |  | 2018.9.30 | 2018.11.30 | 是 | 6 | 26 | 31
99 |  | 南峰村 | 建集中供水工程4处 | 49.32 | 49.32 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 23 | 103 | 227
100 | 米仓山镇 | 元山村 | 建集中供水工程9处，分散供水工程1处 | 48.56 | 48.56 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 42 | 163 | 147
101 |  | 关口村 | 建集中供水工程1处 | 19.07 | 19.07 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 4 | 12 | 35
102 | 燕子乡 | 双全村 | 建集中供水工程1处 | 6.48 | 6.48 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 6 | 25 | 22
103 |  | 松龙村 | 建集中供水工程1处 | 4.87 | 4.87 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 6 | 17 | 24
104 |  | 绿化村 | 建集中供水工程1处 | 4.59 | 4.59 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 8 | 26 | 23
105 | 燕子乡 | 金银村 | 建集中供水工程1处 | 5 | 5 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 4 | 13 | 25
106 |  | 河西村 | 建集中供水工程3处 | 15.67 | 15.67 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 11 | 59 | 58
107 |  | 燕午村 | 建集中供水工程11处 | 74.19 | 74.19 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 51 | 163 | 246
108 | 国华镇 | 山峰村 | 建集中供水工程1处 | 5.1 | 5.1 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 8 | 38 | 8
109 |  | 山坪村 | 建集中供水工程5处 | 14.18 | 14.18 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 15 | 66 | 64
110 |  | 小河村 | 建集中供水工程3处 | 14.94 | 14.94 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 15 | 47 | 52
111 |  | 花街村 | 建集中供水工程1处 | 10.76 | 10.76 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 10 | 32 | 91
112 |  | 古松村 | 建集中供水工程2处 | 17.16 | 17.16 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 10 | 42 | 123
113 |  | 山湾村 | 建集中供水工程4处 | 14.24 | 14.24 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 7 | 24 | 37
114 | 金溪镇 | 中坝村 | 建集中供水工程1处 | 57.2 | 57.2 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 9 | 33 | 75
115 | 龙凤镇 | 天井村 | 建集中供水工程6处 | 15.05 | 15.05 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 16 | 57 | 36
116 |  | 小营村 | 建集中供水工程3处 | 6.4 | 6.4 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 4 | 13 | 28
117 |  | 中华村 | 建集中供水工程2处 | 5.41 | 5.41 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 2 | 6 | 24
118 |  | 龙安村 | 建集中供水工程6处 | 35.09 | 35.09 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 20 | 68 | 147
119 |  | 五营村 | 建集中供水工程5处 | 16.16 | 16.16 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 13 | 49 | 62
120 |  | 古水村 | 建集中供水工程5处，分散供水工程3处 | 12.84 | 12.84 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 18 | 59 | 52
121 |  | 锦旗村 | 建集中供水工程6处 | 37.64 | 37.64 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 16 | 60 | 95
122 |  | 龙凤村 | 建集中供水工程8处 | 15.63 | 15.63 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 17 | 54 | 83
123 | 檬子乡 | 柏杨村 | 建集中供水工程6处 | 32.99 | 32.99 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 21 | 94 | 99
124 |  | 钟岭村 | 建集中供水工程9处 | 41.86 | 41.86 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 26 | 88 | 137
125 |  | 黎明村 | 建集中供水工程5处 | 28.49 | 28.49 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 21 | 81 | 112
126 | 木门镇 | 杏垭村 | 建集中供水工程9处 | 58.22 | 58.22 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 48 | 118 | 146
127 |  | 双山村 | 建集中供水工程15处 | 121.97 | 121.97 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 111 | 372 | 591
128 |  | 茶园村 | 建集中供水工程6处 | 70.1 | 70.1 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 27 | 105 | 235
129 |  | 黄粱村 | 建集中供水工程3处 | 72.88 | 72.88 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 63 | 241 | 518
130 |  | 盐井村 | 建集中供水工程3处 | 46.27 | 46.27 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 62 | 202 | 506
131 |  | 双凤村 | 建集中供水工程1处 | 8.42 | 8.42 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 5 | 15 | 38
132 | 木门镇 | 飞凤村 | 建集中供水工程1处 | 70.36 | 70.36 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 60 | 195 | 406
133 |  | 柳树村 | 建集中供水工程1处 | 16.05 | 16.05 |  | 2018.9.30 | 2018.11.30 | 是 | 0 | 0 | 0
134 | 农建乡 | 联盟村 | 建集中供水工程14处，分散供水工程35处 | 109.14 | 109.14 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 107 | 322 | 412
135 |  | 杨林村 | 建集中供水工程6处，分散供水工程20处 | 59.86 | 59.86 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 32 | 86 | 254
136 |  | 骑龙村 | 建集中供水工程5处，分散供水工程19处 | 41.21 | 41.21 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 20 | 51 | 152
137 |  | 河东村 | 建集中供水工程3处 | 21.88 | 21.88 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 13 | 38 | 101
138 | 普济镇 | 大池村 | 建集中供水工程1处 | 9.09 | 9.09 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 69 | 181 | 341
139 |  | 横石村 | 建分散供水工程12处 | 6.92 | 6.92 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 12 | 36 | 0
140 |  | 宝鼎村 | 建分散供水工程6处 | 3.69 | 3.69 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 6 | 18 | 0
141 | 普济镇 | 九江村 | 建集中供水工程2处 | 23.18 | 23.18 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 34 | 116 | 151
142 |  | 观音村 | 建集中供水工程4处 | 18.38 | 18.38 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 23 | 80 | 84
143 |  | 龙池村 | 建集中供水工程2处 | 15.87 | 15.87 |  | 2018.9.30 | 2018.11.30 | 是 | 41 | 127 | 321
144 |  | 磨岩村 | 建集中供水工程1处 | 6.9 | 6.9 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 9 | 36 | 21
145 |  | 庙垭村 | 建集中供水工程2处 | 24.96 | 24.96 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 10 | 34 | 129
146 |  | 红岭村 | 建分散供水工程4处 | 2.49 | 2.49 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 4 | 14 | 0
147 |  | 秀海村 | 建集中供水工程1处 | 3.96 | 3.96 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 8 | 30 | 0
148 |  | 五星村 | 建分散供水工程15处 | 9.23 | 9.23 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 15 | 43 | 0
149 |  | 远景村 | 建集中供水工程1处 | 1.6 | 1.6 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 22 | 71 | 63
150 | 三江镇 | 下石村 | 建集中供水工程1处 | 5.77 | 5.77 |  | 2018.9.30 | 2018.11.30 | 是 | 7 | 24 | 24
151 |  | 红星村 | 建集中供水工程7处 | 53.67 | 53.67 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 52 | 334 | 424
152 |  | 花园村 | 建集中供水工程11处 | 43.72 | 43.72 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 69 | 265 | 439
153 |  | 坪山村 | 建集中供水工程3处 | 16.31 | 16.31 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 27 | 77 | 60
154 |  | 石龛村 | 建集中供水工程1处 | 6.13 | 6.13 |  | 2018.9.30 | 2018.11.30 | 是 | 16 | 63 | 48
155 |  | 小溪村 | 建集中供水工程1处 | 0.82 | 0.82 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 1 | 4 | 6
156 |  | 桃红村 | 建集中供水工程2处 | 42.52 | 42.52 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 79 | 178 | 485
157 | 双汇镇 | 斑竹村 | 建分散供水工程3处 | 3.43 | 3.43 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 7 | 22 | 8
158 |  | 大坪村 | 建集中供水工程4处 | 14.03 | 14.03 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 18 | 57 | 91
159 | 双汇镇 | 金龙村 | 建集中供水工程1处 | 3.89 | 3.89 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 4 | 14 | 32
160 |  | 永庆村 | 建集中供水工程1处 | 4.92 | 4.92 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 3 | 9 | 10
161 |  | 龙泉村 | 建集中供水工程2处 | 36.08 | 36.08 |  | 2018.9.30 | 2018.11.30 | 是 | 28 | 111 | 132
162 |  | 毛寨村 | 建分散供水工程1处 | 1.27 | 1.27 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 2 | 6 | 4
163 |  | 桥安村 | 建集中供水工程1处 | 1.46 | 1.46 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 3 | 9 | 3
164 | 万家乡 | 民主村 | 建集中供水工程2处，分散供水工程9处 | 40.85 | 40.85 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 31 | 124 | 113
165 |  | 自生村 | 建集中供水工程2处 | 27.39 | 27.39 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 17 | 55 | 75
166 |  | 群建村 | 建集中供水工程5处，分散供水工程3处 | 34.82 | 34.82 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 20 | 76 | 98
167 |  | 友谊村 | 建集中供水工程3处 | 9.3 | 9.3 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 22 | 83 | 59
168 | 万家乡 | 春坪村 | 建分散供水工程6处 | 4.66 | 4.66 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 2 | 7 | 11
169 |  | 西陵村 | 建集中供水工程2处 | 10.98 | 10.98 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 9 | 31 | 69
170 | 大河乡 | 华丰村 | 建集中供水工程3处，分散供水工程2处 | 10.31 | 10.31 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 11 | 41 | 32
171 | 高阳镇 | 双午村 | 建集中供水工程1处 | 37.58 | 37.58 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 34 | 97 | 72
172 |  | 宋江村 | 建集中供水工程2处，分散供水工程13处 | 15.65 | 15.65 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 12 | 42 | 47
173 |  | 檬子村 | 建分散供水工程16处 | 0.38 | 0.38 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 2 | 4 | 14
174 |  | 温泉村 | 建分散供水工程12处 | 1.51 | 1.51 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 3 | 11 | 9
175 |  | 鹿渡村 | 建分散供水工程17处 | 3.38 | 3.38 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 7 | 23 | 10
176 |  | 虎垭村 | 建分散供水工程22处 | 1.85 | 1.85 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 7 | 26 | 15
177 | 高阳镇 | 水磨村 | 建集中供水工程2处，分散供水工程25处 | 15.15 | 15.15 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 8 | 27 | 90
178 |  | 支溪村 | 建集中供水工程1处 | 9.15 | 9.15 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 2 | 6 | 63
179 | 化龙乡 | 化龙村 | 建集中供水工程1处 | 4.61 | 4.61 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 2 | 8 | 17
180 |  | 长乐村 | 建集中供水工程3处 | 23.22 | 23.22 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 30 | 120 | 116
181 |  | 油树村 | 建集中供水工程8处 | 41.71 | 41.71 |  | 2018.9.30 | 2018.11.30 | 是 | 11 | 41 | 49
182 |  | 石垭村 | 建集中供水工程4处 | 19.63 | 19.63 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 18 | 67 | 88
183 |  | 亭子村 | 建集中供水工程3处，分散供水工程40处 | 67.41 | 67.41 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 59 | 230 | 200
184 | 九龙镇 | 玉台村 | 建集中供水工程1处 | 100.09 | 100.09 |  | 2018.9.30 | 2018.11.30 | 是 | 70 | 270 | 326
185 |  | 苍山村 | 建集中供水工程2处 | 59.62 | 59.62 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 47 | 177 | 515
186 | 九龙镇 | 先锋村 | 建集中供水工程1处 | 125.36 | 125.36 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 107 | 388 | 227
187 |  | 首石村 | 建集中供水工程2处，分散供水工程1处 | 122.29 | 122.29 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 22 | 75 | 105
188 |  | 鸽子村 | 建集中供水工程2处 | 49.24 | 49.24 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 18 | 90 | 109
189 |  | 柏林村 | 建集中供水工程7处 | 70.18 | 70.18 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 68 | 276 | 443
190 |  | 印斗村 | 建集中供水工程1处 | 63.21 | 63.21 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 47 | 190 | 240
191 |  | 金台村 | 建集中供水工程1处 | 14 | 14 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 11 | 32 | 60
192 | 嘉川镇 | 群力村 | 建集中供水工程15处，分散供水工程46处 | 92.85 | 92.85 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 49 | 182 | 336
193 | 柳溪乡 | 光荣村 | 建集中供水工程4处 | 32.87 | 32.87 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 19 | 67 | 108
194 |  | 蟠龙村 | 建集中供水工程3处 | 40.16 | 40.16 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 25 | 81 | 231
195 | 柳溪乡 | 荣华村 | 建集中供水工程2处 | 12.87 | 12.87 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 12 | 41 | 30
196 | 尚武镇 | 胜利村 | 建集中供水工程2处 | 12.14 | 12.14 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 8 | 30 | 59
197 |  | 自来村 | 建集中供水工程106处 | 46.35 | 46.35 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 79 | 262 | 154
198 | 水磨乡 | 桥板村 | 建集中供水工程3处 | 25.03 | 25.03 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 30 | 102 | 130
199 |  | 代弓村 | 建集中供水工程3处 | 32.82 | 32.82 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 41 | 162 | 207
200 | 天星乡 | 青峰村 | 建集中供水工程4处 | 8.4 | 8.4 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 9 | 33 | 27
201 |  | 洪水村 | 建集中供水工程5处 | 39.04 | 39.04 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 27 | 98 | 129
202 |  | 红岩村 | 建分散供水工程10处 | 7.29 | 7.29 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 3 | 13 | 15
203 |  | 木瓜村 | 建集中供水工程35处，分散供水工程1处 | 119.94 | 119.94 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 47 | 196 | 294
204 | 天星乡 | 云峰村 | 建集中供水工程1处，分散供水工程5处 | 11.69 | 11.69 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 5 | 20 | 34
205 |  | 黄松村 | 建集中供水工程4处 | 25 | 25 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 16 | 54 | 108
206 | 万山乡 | 星光村 | 建集中供水工程2处 | 5.1 | 5.1 |  | 2018.9.30 | 2018.11.30 | 是 | 5 | 13 | 27
207 | 五权镇 | 大垭村 | 建集中供水工程4处，分散供水工程4处 | 10.41 | 10.41 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 23 | 80 | 22
208 |  | 铜钱村 | 建集中供水工程1处，分散供水工程8处 | 16.9 | 16.9 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 11 | 29 | 58
209 |  | 山花村 | 建集中供水工程25处，分散供水工程27处 | 86.14 | 86.14 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 32 | 107 | 257
210 |  | 木堂村 | 建分散供水工程5处 | 4.24 | 4.24 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 7 | 27 | 13
211 |  | 龙坝村 | 建集中供水工程3处，分散供水工程3处 | 9.02 | 9.02 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 12 | 47 | 37
212 |  | 旭光村 | 建集中供水工程14处，分散供水工程6处 | 51.78 | 51.78 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 50 | 265 | 102
213 | 五权镇 | 中河村 | 建集中供水工程6处，分散供水工程9处 | 28.77 | 28.77 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 13 | 50 | 83
214 |  | 楠木村 | 建集中供水工程1处 | 12.76 | 12.76 |  | 2018.9.30 | 2018.11.30 | 是 | 11 | 36 | 50
215 |  | 朝阳村 | 建集中供水工程9处，分散供水工程5处 | 48.19 | 48.19 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 26 | 95 | 148
216 |  | 楼房村 | 建集中供水工程2处，分散供水工程5处 | 13.76 | 13.76 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 17 | 58 | 37
217 | 盐河乡 | 风景村 | 建集中供水工程1处 | 7.9 | 7.9 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 3 | 11 | 15
218 |  | 林区村 | 建集中供水工程3处，分散供水工程2处 | 4.2 | 4.2 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 13 | 57 | 48
219 |  | 盐河村 | 建集中供水工程1处 | 43.14 | 43.14 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 46 | 128 | 94
220 | 英翠镇 | 中山村 | 建集中供水工程3处 | 76.15 | 76.15 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 36 | 156 | 131
221 |  | 五岭村 | 建集中供水工程4处 | 5.06 | 5.06 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 15 | 66 | 37
222 | 英翠镇 | 关嘴村 | 建集中供水工程1处 | 13.66 | 13.66 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 11 | 40 | 37
223 |  | 长石村 | 建集中供水工程3处 | 41.06 | 41.06 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 25 | 103 | 138
224 | 枣林乡 | 桥河村 | 建集中供水工程4处 | 41.39 | 41.39 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 11 | 36 | 54
225 |  | 解放村 | 建集中供水工程6处 | 101.77 | 101.77 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 47 | 152 | 336
226 | 张华镇 | 大梁村 | 建集中供水工程18处 | 82.81 | 82.81 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 68 | 234 | 320
227 |  | 东升村 | 建集中供水工程4处 | 18.83 | 18.83 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 8 | 31 | 47
228 |  | 凤凰村 | 建集中供水工程11处 | 86.46 | 86.46 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 49 | 202 | 194
229 |  | 岐山村 | 建集中供水工程1处 | 7.84 | 7.84 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 6 | 19 | 40
230 |  | 桂花村 | 建集中供水工程6处，分散供水工程35处 | 66.47 | 66.47 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 41 | 145 | 272
231 | 张华镇 | 小龙村 | 建集中供水工程13处 | 101.45 | 101.45 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 54 | 140 | 279
232 |  | 大地村 | 建集中供水工程2处 | 22.16 | 22.16 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 27 | 124 | 176
233 |  | 九台村 | 建集中供水工程5处 | 58.89 | 58.89 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 54 | 192 | 239
234 |  | 五一村 | 建集中供水工程1处 | 5.41 | 5.41 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 3 | 16 | 27
235 |  | 友坝村 | 建集中供水工程1处 | 5.94 | 5.94 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 4 | 12 | 20
236 |  | 宋水村 | 建集中供水工程6处 | 98.54 | 98.54 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 63 | 142 | 274
237 | 正源乡 | 白鹤村 | 建集中供水工程6处 | 24.94 | 24.94 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 26 | 94 | 77
238 |  | 学堂村 | 建集中供水工程1处 | 13.43 | 13.43 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 6 | 25 | 22
239 |  | 竹园村 | 建集中供水工程2处 | 10.79 | 10.79 |  | 2018.3.15 | 2018.6.30 | 是 | 14 | 55 | 45