## 硬化
附表1：旺苍县2018年度交通扶贫专项通村组公路（硬化）完工情况统计表
序 号 | 乡镇 | 村名 | 建设规模（Km） | 计划投资 （万元） | 资金来源 | 技术标准（m) | 建设地点 | 是否完工 | 开工时间 | 完工时间 | 项目预期效益
[11 empty] | 贫困户数 | 贫困人数 | 其他农户
1 | 大河乡 | 白玉村 | 3.8 | 106.4 | 涉农整合资金 | 3.5 | 一，二，三，五，六社 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 11 | 42 | 65
| 大河乡 | 白玉村 | 5.5 | 244.4 | 财政专项资金 | 5 | 钢管垭-华丰村界 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 7 | 32 | 8
2 | 枣林乡 | 枣林村 | 3.3 | 92.4 | 财政专项资金 | 3.5 | 主道路-张家坪1.8km； 彭家院-雁家坝1.5km | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 1 | 3 | 4
| 枣林乡 | 枣林村 | 3.5 | 98 | 财政专项资金 | 3.5 | 高家垭-王家沟2km； 姚家坝-岭山坪1.5km | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 15 | 52 | 48
3 | 白水镇 | 勇敢村 | 1 | 33 | 涉农整合资金 | 4.5 | 白枣路至安置点 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 17 | 57 | 52
4 | 水磨乡 | 群花村 | 2.8 | 100.128 | 涉农整合资金 | 3.5 | 向阳坪-东里坪2.4km； 二社后沟里-梨子坪0.4km | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 20 | 62 | 31
| 水磨乡 | 广福村 | 1.7 | 57.68 | 涉农整合资金 | 3.5 | 沙湾里-唐聪德 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 18 | 72 | 55
5 | 大两乡 | 幸福村 | 4 | 112 | 涉农整合资金 | 3.5 | 吴家河-杨家湾 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 9 | 40 | 15
6 | 米仓山镇 | 元山村 | 4.3 | 135.576 | 涉农整合资金 | 3.5 | 转嘴—村委会4km； 村委会-新田坡0.3km | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 12 | 43 | 43
| 米仓山镇 | 元山村 | 1.6 | 44.408 | 涉农整合资金 | 3.5 | 板栗基地-白家0.8km； 阴湾里-新厂上0.8km | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 17 | 68 | 91
7 | 嘉川镇 | 群峰村 | 5.98 | 167.44 | 涉农整合资金 | 3.5 | 向家丫—大树湾 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 4 | 15 | 36
8 | 东河镇 | 川山村 | 1.5 | 42 | 涉农整合资金 | 3.5 | 唐家院子—魏家河 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 20 | 65 | 130
| 东河镇 | 川山村 | 0.8 | 22.4 | 涉农整合资金 | 3.5 | 杨家梁—王庙丫 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 49 | 168 | 85
| 东河镇 | 川山村 | 4 | 132 | 涉农整合资金 | 4.5 | 王庙丫-坪上 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 35 | 105 | 28
9 | 黄洋镇 | 宝坪村 | 3.6 | 100.8 | 涉农整合资金 | 3.5 | 碑梁上—梁后头0.6km； 变压器梁上—水井沟—河沟里1km； 大湾里—庄子上—松树梁2km | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 29 | 95 | 16
10 | 张华镇 | 东升村 | 5.1 | 167.85 | 涉农整合资金 | 4.5 | 大地梁-村委会-山岔道口1# | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 35 | 112 | 45
| 张华镇 | 东升村 | 3.8 | 126.7 | 涉农整合资金 | 4.5 | 大地梁-村委会-山岔道口2# | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 12 | 52 | 45
11 | 柳溪乡 | 狮坪村 | 5.3 | 148.4 | 涉农整合资金 | 3.5 | 何家洞子梁至柏林湾沟（荣华村六社） | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 6 | 29 | 20
| 柳溪乡 | 狮坪村 | 5 | 75 | 涉农整合资金 | 4.5 | 窄路加宽 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 5 | 20 | 26
12 | 龙凤镇 | 天井村 | 3.1 | 63.86 | 涉农整合资金 | 3.5 | 李家湾-天井1社1.1km；侯家扁-李家河2km | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 12 | 53 | 45
| 龙凤镇 | 人民村 | 1.5 | 42 | 涉农整合资金 | 3.5 | 喷管湾-大路湾 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 23 | 67 | 77
13 | 国华镇 | 山峰村 | 3.1 | 89.376 | 涉农整合资金 | 3.5 | 作坊里-坟垭上 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 18 | 47 | 56
| 国华镇 | 山坪村 | 3 | 108.46 | 涉农整合资金 | 3.5 | 大梁上—任家岩1.8km；大湾里—邓家坪1.2km | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 4 | 11 | 23
14 | 福庆乡 | 红花村 | 3 | 78.008 | 涉农整合资金 | 3.5 | 河坝上—丁家梁 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 11 | 28 | 69
| 福庆乡 | 红花村 | 2.5 | 118.27 | 涉农整合资金 | 3.5 | 岩上—狮子岭1km；岩口子-董家湾0.5km；垭上—东岳庙1km | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 10 | 37 | 45
| 福庆乡 | 新农村 | 2 | 62 | 涉农整合资金 | 4 | 新农村-利州区永农村 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 17 | 54 | 23
15 | 双汇镇 | 斑竹村 | 2 | 55.02 | 涉农整合资金 | 3.5 | 草坝子—侯家湾 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 13 | 37 | 26
16 | 农建乡 | 联盟村 | 2.2 | 61.6 | 涉农整合资金 | 3.5 | 石家湾-七社柿子树湾 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 11 | 26 | 24
| 农建乡 | 联盟村 | 2.6 | 72.8 | 涉农整合资金 | 3.5 | 老将坪-彭家河1.1km； 柏林寨-山头上1.5km | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 28 | 88 | 123
| 农建乡 | 联盟村 | 2.2 | 61.6 | 涉农整合资金 | 3.5 | 囤水田-枣子树湾 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 5 | 22 | 15
| 农建乡 | 联盟村 | 2.7 | 75.6 | 涉农整合资金 | 3.5 | 冒地湾-华盖山供水站 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 6 | 27 | 36
17 | 天星乡 | 板桥村 | 4.5 | 145.56 | 涉农整合资金 | 4.5 | 旧房沟--村委会 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 39 | 134 | 152
18 | 万家乡 | 民主村 | 2.6 | 85.8 | 涉农整合资金 | 4.5 | 龚家沟—阳雀村桩房沟 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 7 | 23 | 64
| 万家乡 | 民主村 | 4.4 | 123.2 | 涉农整合资金 | 3.5 | 龚家沟-椿树坝0.5km；5社汪家坝——5社铜竹坪1.5km； 4社田坝里——4社长坪里2km； 杜家坪-安子坪0.4km | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 9 | 28 | 21
19 | 金溪镇 | 中坝村 | 3.4 | 95.2 | 涉农整合资金 | 3.5 | 大路口-蔡家沟1km； 滴水岩-太阳湾2.4km | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 12 | 38 | 19
20 | 大德乡 | 增产村 | 3.1 | 79.41 | 涉农整合资金 | 3.5 | 村委会-龙行湾-断垭子2.3km； 松包梁-柏杨树沟0.8km | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 12 | 69 | 165
21 | 五权镇 | 大垭村 | 3.7 | 103.6 | 涉农整合资金 | 3.5 | 对叉垭-飞凤茶场路口 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 6 | 37 | 69
| 五权镇 | 大垭村 | 4.2 | 132 | 涉农整合资金 | 4/4.5 | 对叉垭-通水寺3.3km，4m宽； 对叉垭-将家0.9km,4.5m宽 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 100 | 320 | 300
22 | 九龙镇 | 庙子村 | 3.5 | 67.56 | 涉农整合资金 | 3.5 | 长田湾-茶山梁 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 12 | 40 | 20
| 九龙镇 | 金台村 | 1.8 | 60.06 | 涉农整合资金 | 4/3.5 | 风棚梁-寨大田1.1km,4m宽； 破碑湾叉路口-黄家梁0.7km，3.5m宽 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 11 | 43 | 53
23 | 木门镇 | 杏垭村 | 4.34 | 86.8 | 涉农整合资金 | 4.5 | 杏垭村委会—木门粮站 加宽硬化 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 35 | 57 | 107
| 木门镇 | 杏垭村 | 5.181 | 103.62 | 涉农整合资金 | 4.5 | 杏垭村委会—木门粮站 加宽硬化 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 30 | 37 | 98
| 木门镇 | 杏垭村 |  | 123.7 | 涉农整合资金 | 4.5 | 杏垭村委会—木门粮站 基础加宽 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 41 | 112 | 80
| 木门镇 | 杏垭村 | 2.2 | 63.86 | 涉农整合资金 | 4 | 杏垭猕猴桃园区—桥河沟 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 85 | 286 | 869
24 | 盐河乡 | 青山村 | 3.5 | 115.5 | 财政专项资金 | 4.5 | 段家湾-瓦厂坪 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 132 | 510 | 485
25 | 檬子乡 | 柏杨村 | 2.4 | 79.2 | 涉农整合资金 | 4.5 | S301线接道—下坝里安置点 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 82 | 210 | 485
| 檬子乡 | 店坪村 | 2 | 56 | 涉农整合资金 | 3.5 | 沙坪子—何家湾1220M，堰塘坪-王家坪780M | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 12 | 43 | 65
26 | 万山乡 | 星光村 | 3 | 96.16 | 涉农整合资金 | 4.5 | 星光村村委会-漆树坪 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 6 | 21 | 32
27 | 普济镇 | 大池村 | 1.3 | 39.4 | 涉农整合资金 | 3.5 | 场口-村委会-何平元处 | 是 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 17 | 60 | 70
| 合 计 |  | 151.601 | 4551.806 | [6 empty] | 1128 | 3697 | 4559
附表2：旺苍县2018年度交通扶贫专项通村组公路（泥结碎石路）完工情况统计表
序号 | 乡镇 | 村 | 建设规模（Km） | 计划投资 （万元） | 资金来源 | 技术标准 | 建设地点 | 是否完工 | 开工时间 | 完工时间 | 项目预期效益
[11 empty] | 贫困户数 | 贫困人数 | 其他农户
1 | 三江镇 | 下石村 | 2.3 | 23 | 涉农整合资金 | 4.5 | 三社猫儿岩-三岔沟1.5km； 二社板凳垭-上梁上0.8km | 是 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 12 | 43 | 65
2 | 双汇镇 | 斑竹村 | 1.5 | 15 | 涉农整合资金 | 4.5 | 樟木树沟—仰天窝 | 是 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 6 | 21 | 32
3 | 嘉川镇 | 群峰村 | 3 | 30 | 涉农整合资金 | 4.5 | 杜家坪-向家丫 | 是 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 17 | 60 | 70
4 | 金溪镇 | 中坝村 | 1 | 10 | 涉农整合资金 | 4.5 | 王少明家-橡子林 | 是 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 59 | 187 | 317
5 | 大河乡 | 柳垭村 | 1 | 10 | 涉农整合资金 | 4.5 | 柳垭村委会-春笋村委会 | 是 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 6 | 29 | 20
6 | 五权镇 | 大垭村 | 3.5 | 35 | 涉农整合资金 | 4.5 | 柳树坪-大德乡爱国村飞凤山 | 是 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 15 | 71 | 69
7 | 万家乡 | 民主村 | 8 | 80 | 涉农整合资金 | 4.5 | 汪家坝-石龙垭 | 是 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 6 | 21 | 43
| 万家乡 | 民主村 | 5 | 50 | 涉农整合资金 | 4.5 | 核桃树垭-龚家沟 | 是 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 28 | 88 | 123
8 | 盐河乡 | 青山村 | 2 | 20 | 涉农整合资金 | 4.5 | 木瓜梁-老村委会 | 是 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 6 | 27 | 36
9 | 万山乡 | 星光村 | 4.1 | 61.5 | 涉农整合资金 | 4.5 | 碑梁上——雄家坡 | 是 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 7 | 25 | 24
| 万山乡 | 星光村 | 2.7 | 40.5 | 涉农整合资金 | 4.5 | 回车湾道——星光村委会—漆树坪 | 是 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 8 | 28 | 37
| 万山乡 | 星光村 | 3 | 30 | 涉农整合资金 | 4.5 | 孙家河—方家湾、斜岩河 | 是 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 12 | 31 | 17
10 | 龙凤镇 | 人民村 | 1.5 | 12 | 涉农整合资金 | 4.5 | 龙江水库绕库路 | 是 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 31 | 112 | 108
| 龙凤镇 | 人民村 | 4.9 | 39.2 | 涉农整合资金 | 4.5 | 三道拐-川芎院3.9km； 华场磅-河水磅1km | 是 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 62 | 193 | 165
11 | 普济镇 | 大池村 | 4 | 32 | 涉农整合资金 | 4.5 | 侯本琼-古墓田2km； 旧屋基-鈡家湾2km | 是 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 15 | 39 | 57
12 | 米仓山镇 | 元山村 | 2 | 20 | 涉农整合资金 | 4.5 | 黄家湾-张家湾1km； 杜家院子-岩房口1km | 是 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 12 | 65 | 68
13 | 东河镇 | 川山村 | 2 | 12 | 涉农整合资金 | 4.5 | 邓家梁-胡家坪 | 是 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 36 | 124 | 226
14 | 麻英乡 | 龙珠村 | 6.3 | 63 | 涉农整合资金 | 4.5 | 安家山-红岩子 | 是 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 17 | 59 | 81
| 麻英乡 | 龙珠村 | 1.2 | 12 | 涉农整合资金 | 4.5 | 下安家山-安家山 | 是 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 12 | 65 | 68
15 | 天星乡 | 板桥村 | 4.5 | 45 | 涉农整合资金 | 4.5 | 旧房沟--村委会 | 是 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 36 | 124 | 226
|  | 合计 | 63.5 | 640.2 | [6 empty] | 403 | 1412 | 1852
附表3：旺苍县2018年度交通扶贫专项（农村客运站点）完工统计表
序号 | 建设项目 | 建设地点 |  | 建设规模 | 计划资金（万元） | 资金来源 | 是否完工 | 开工时间 | 完工时间 | 项目预期效益
|  | 乡镇 | 村 | [6 empty] | 贫困户数 | 贫困人数 | 其他农户
1 | 客运站 | 尚武镇 |  | 一个 | 50 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 387 | 1358 | 3800
2 | 客运站 | 木门镇 |  | 一个 | 50 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 366 | 1178 | 3200
3 | 招呼站 | 东河镇 | 凤阳村 | 一个 | 2 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 49 | 130 | 201
4 | 招呼站 | 高阳镇 | 双午村 | 一个 | 2 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 47 | 185 | 207
5 | 招呼站 | 大两乡 | 幸福村 | 一个 | 2 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 90 | 393 | 280
6 | 招呼站 | 福庆乡 | 农岗村 | 一个 | 2 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 43 | 149 | 78
7 | 招呼站 | 福庆乡 | 红花村 | 一个 | 2 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 13 | 53 | 65
8 | 招呼站 | 鼓城乡 | 元山村 | 一个 | 2 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 67 | 248 | 256
9 | 招呼站 | 国华镇 | 山峰村 | 一个 | 2 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 65 | 251 | 321
10 | 招呼站 | 正源乡 | 深溪村 | 一个 | 2 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 48 | 195 | 209
11 | 招呼站 | 五权镇 | 大垭村 | 一个 | 2 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 42 | 133 | 247
12 | 招呼站 | 龙凤镇 | 人民村 | 一个 | 2 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 37 | 106 | 105
13 | 招呼站 | 龙凤镇 | 天井村 | 一个 | 2 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 65 | 227 | 953
14 | 招呼站 | 檬子乡 | 水帘村 | 一个 | 2 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 107 | 325 | 423
15 | 招呼站 | 檬子乡 | 店坪村 | 一个 | 2 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 59 | 185 | 251
16 | 招呼站 | 农建乡 | 联盟村 | 一个 | 2 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 29 | 58 | 56
17 | 招呼站 | 农建乡 | 青坪村 | 一个 | 2 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 40 | 153 | 142
18 | 招呼站 | 双汇镇 | 班竹村 | 一个 | 2 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 30 | 103 | 552
19 | 招呼站 | 水磨乡 | 广福村 | 一个 | 2 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 24 | 92 | 430
20 | 招呼站 | 万山乡 | 星光村 | 一个 | 2 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 90 | 393 | 280
21 | 招呼站 | 盐河乡 | 竹垭村 | 一个 | 2 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 37 | 104 | 382
22 | 招呼站 | 枣林乡 | 枣林村 | 一个 | 2 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 46 | 149 | 179
合计 |  |  |  | 22个 | 140 |  |  |  |  | 1781 | 6168 | 12617
附表4：旺苍县2018年度交通扶贫专项通村组（便民桥）完工统计表
序号 | 建设地点 |  | 技术标准 | 建设规模 | 计划投资（万元） | 资金来源 | 是否完工 | 开工时间 | 完工时间 | 项目预期效益
| 乡镇 | 村 | [7 empty] | 贫困户数 | 贫困人数 | 其他农户
1 | 黄洋镇 | 南溪村 | 便民桥 | 一座 | 76.93 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 13 | 53 | 58
2 | 福庆乡 | 新农村 | 便民桥 | 一座 | 18.74 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 8 | 17 | 22
3 | 福庆乡 | 红花村 | 便民桥 | 一座 | 67.79 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 9 | 23 | 50
4 | 燕子乡 | 松龙村 | 便民桥 | 一座 | 48.15 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 62 | 242 | 230
5 | 高阳镇 | 双午村 | 便民桥 | 一座 | 49.17 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 37 | 104 | 382
6 | 大河乡 | 白玉村 | 便民桥 | 一座 | 36.89 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 13 | 53 | 58
7 | 尚武镇 | 石锣村 | 便民桥 | 一座 | 39.16 | 涉农整合资金 | 是 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 366 | 1178 | 3200
合计 |  |  |  | 7座 | 336.83 |  |  |  |  | 508 | 1670 | 4000