## 附件2 区域（项目）绩效自评表
中央专项彩票公益金转移支付区域（项目）绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 旺苍县东河体育公园
中央主管部门 |  |  | 国家体育总局
地方主管部门 |  |  | 广元市体育局 |  | 资金使用单位 | 旺苍县文化体育中心
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 250 | 81.06 |  | 32.42%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 250 | 81.06 |  | 32.42%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金科学分配 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 资金下达及时 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 拨付流程合规 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 资金使用符合规范 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 资金执行准确 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理情况良好 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 支出责任履行良好 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成东河体育公园场地建设和器材购置安装。 |  |  |  | 完成东河体育公园场地建设和器材购置安装。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设3人制篮球场 |  | 1片 | 1片
|  |  | 建设标准篮球场 |  | 1片 | 1片
|  |  | 乒乓球场 |  | 2片 | 2片
|  |  | 羽毛球场 |  | 1片 | 1片
|  |  | 健身路径 |  | 1批 | 1批
|  |  | 儿童游乐设施 |  | 1套 | 1套
|  | 质量指标 | 场地设施竣工验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 健身设施设备验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目任务建设完成时限 |  | 2024-06-01 | 2024-06-01
|  | 成本指标 | 严格控制项目成本 |  | 250万元 | 项目采购203.69万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 完善城市基础设施，推动区域开发 |  | 优 | 优
|  |  | 有效带动社会资本投入 |  | 优 | 优
|  | 社会效益 指标 | 推动全民健身，促进群众体育发展 |  | 推动全民健身，促进群众体育发展 | 推动全民健身，促进群众体育发展
|  | 生态效益 指标 | 改善生态环境，提高人居质量 |  | 改善生态环境，提高人居质量 | 改善生态环境，提高人居质量
|  | 可持续影响指标 | 群众体育活动参加人次增长率 |  | ≥30% | 30%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益对象满意度（%） |  | 98% | 98%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。