旺苍县

2020年项目、政策支出绩效评价报告

车管所耗材经费支出

绩

效

评

价

报

告

项目单位：旺苍县交通警察大队

评价单位：旺苍县财政局

评价人员：何蓉 何爱民 周艳玲

报告时间：2021年9月23日

项目支出绩效评价报告

（车管所耗材项目）

- 一、内容摘要

- 2020年县财政下达交警大队车管所耗材经费20万元，用于交警大队对全县机动车辆办理授权范围内的机动车注册登记工作；车驾管业务的补牌换证工作。

- 该项目政策依据充分，目标较明确，组织实施较为有序，对促进我县落实“放管服”车管便民服务起到了积极作用。

- 主要问题：项目资金下达与项目规划实施不完全一致，存在阶段性资金使用效率较低。

- 主要建议：督促项目单位按相关规定执行，加快实施进度，实现绩效目标。

- 二、评价工作开展及项目情况

根据《旺苍县财政局关于开展 2020年财政支出绩效评价工作的通知》 （旺财绩〔2020〕3号）确定的评价范围，2021年9月23日，评价组一行三人到交警大队、车管所对车管所耗材经费进行了现场评价。

该项目为县财政保障的常年项目，项目资金主要用于机动车号牌制作工本费及车管工作正常运行耗材支出。项目实施过程中严格按照国家法律法规规定执行，对号牌、证芯证夹等专用耗材统一由市交警支队集中采购，大队按需领购。评价过程中查阅了项目预算、申报、资金使用情况及管理制度等资料，随后抽查了受益人情况。

- 三、评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

总体来看，该项目决策依据较为充分、目标较明确、组织实施较为有序。通过项目实施，保障了车管所工作的正常运转，将“放管服”车管便民服务落到实处。项目得分90分。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 指标评价内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（25分） | 绩效目标（6分） | 目标内容 | 2 | 2 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100% |  |
|  |  | 进度计划 | 2 | 1 | 项目计划实施进度明确 |  |
|  |  | 目标匹配 | 2 | 2 | 绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |  |
|  | 决策依据(10分) | 政策依据 | 2 | 2 | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要 |  |
|  |  | 实施规划 | 2 | 2 | 连续性项目根据需要制定中长期实施规划 |  |
|  |  |  | 2 | 2 | 实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整 |  |
|  |  | 管理制度 | 2 | 2 | 制定项目资金管理办法 |  |
|  |  |  | 2 | 2 | 项目资金分配决策程序明确 |  |
|  | 资金分配(4分) | 分配方法 | 2 | 2 | 资金分配方法是否科学合理 |  |
|  |  | 分配过程 | 2 | 2 | 分配过程符合相关规定 |  |
|  | 分配结果(5分) | 审核把关 | 3 | 3 | 符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |  |
|  |  | 资金集中（均衡） | 2 | 1 | 集中 | 财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100% |
|  |  |  |  | 1 | 均衡 | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分） |
| 项目管理（15分） | 资金到位(3分) | 分配时效 | 1 | 1 | 主管部门按规定及时分配资金 |  |
|  |  | 资金拨付 | 2 | 2 | 按规定及时拨付资金 |  |
|  | 资金管理(4分) | 使用范围 | 2 | 2 | 资金使用是否合规 |  |
|  |  | 支付依据 | 1 | 1 | 资金支付依据符合规定，即支付依据合规资金量/资金总量×100% |  |
|  |  | 开支标准 | 1 | 1 | 资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100% |  |
|  | 财务管理(4分) | 财务制度 | 2 | 2 | 财务制度健全，管理规范 |  |
|  |  | 会计核算 | 2 | 2 | 会计核算规范 |  |
|  | 组织实施(4分) | 项目调整 | 1 | 1 | 项目调整严格履行相关手续 |  |
|  |  | 投资变更 | 1 | 1 | 项目投资变更额/项目总投入×100% |  |
|  |  | 制度执行 | 2 | 2 | 严格按照项目有关制度规定 |  |
| 项目绩效（特性指标60分） | 项目完成(15分) | 完成数量 | 3 | 2 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |  |
|  |  | 完成质量 | 4 | 3 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |  |
|  |  | 完成时效 | 4 | 3 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |  |
|  |  | 完成成本 | 4 | 4 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |  |
|  | 项目效益(40分) | 经济效益 | 10 | 7 | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  |
|  |  | 社会效益 | 10 | 9 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  |
|  |  | 生态效益 | 10 | 9 | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  |
|  |  | 可持续效益 | 10 | 9 | 反映相关产出带来的影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。 |  |
|  | 满意度(5分） | 服务对象满意度 | 5 | 5 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。 |  |
| 总分合计 |  |  | 100 | 90 |  |  |

- （二）绩效分析

- 1、项目决策

- 该项目为县本级保障的常年项目。2020年县财政下达交警大队车管所耗材经费20万元，用于保障机动车号牌制作及车管所工作正常运行耗材支出，实现对全县范围内的机动车管理和授权范围内的新车注册、驾驶证申领的办理及其他车、驾管业务办理。项目决策充分、目标明确。

- 2、项目管理

- 2020年3月，县财政以存量资金形式下达交警大队车管所耗材经费20万元，项目资金到位及时，到位率100%。该单位根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《四川省公安交通管理部门财务管理制度》，结合本单位实际，制定实施《旺苍县公安局交通警察大队财务管理制度》，对项目经费支出实行经办人、部门负责人、单位领导逐级审核签字的程序进行审批后方可支付。同时对发生的费用一律采用银行转账支付，杜绝现金支出，确保项目资金落在实处。总体来看，单位财务管理制度健全，财务处理及时、会计核算规范。

- 项目实施过程中严格按照法律法规规定执行，所需耗材由市交警支队集中采购，县交警大队按需领购回来后车管所负责统计、领用等日常运行管理，确保车管业务正常运行。

- 3、项目绩效

- 车管所耗材经费年初下达20万元，全年支出47.92万元。车管所耗材经费项目的实施，保障了我县车管工作的正常运转。2020年期间，共办理车驾管业务44594笔。车管业务35512笔：其中注册登记3770笔，转移登记979笔，变更252笔，抵押1268笔，注销1902笔，转入564笔，档案更正8笔，车辆年检21838笔，其他4927笔 ；驾管业务9082笔：其中初领107笔，增驾155笔，补证换证6123笔，转入11笔，满分学习382笔，注销61笔，驾证转出290笔，其他1944笔。因执行减税降费政策2020年交警大队车管所完成行政事业性收费75.66万元，完成绩效目标84%，社会效益方面落实“放管服”车管便民服务，极大的方便了办事群众。生态效益方面从源头淘汰“黄标”车、非标车。可持续效益方面促进了车管工作公平、公开、公正。服务对象满意度持续提升。

- 四、存在主要问题

- 项目资金当年下达20万元，实际支出47.92万元。而2019年下达的该项目资金支出少结余大。综上所述，该项目资金下达与项目规划实施不完全一致，存在阶段性资金使用效率较低。

- 五、相关措施建议

- 针对使用财政专项资金实施的该耗材项目，交警大队应督促车管所按时、按质加快实施进度，提高资金使用效率和项目效益。

旺苍县看守所在押人员经费项目支出

绩

效

评

价

报

告

项目单位：旺苍县公安局

评价单位：旺苍县财政局

评价人员：沈春林 王鑫 陈世林

报告时间： 2021年10月12日

“看守所在押人员经费”项目

项目支出绩效评价报告

一、内容摘要

（一）基本情况。旺苍县主要负责收押监管已执行刑事拘留和逮捕的犯罪嫌疑人、被告人以及对短、残刑犯实行武装警戒看守；负责对在押人员进行教育和管理；负责监所设备设施的规划和建设。2020年，看守所共新收在押人员405人，全年办理出所437人。全年累计羁押91250人次，日均羁押250人。

（二）总体目标。为保障看守所在押人员的正常生活，稳定监所秩序，确保监所安全，保障刑事诉讼活动顺利进行。

二、评价工作开展及项目情况

旺苍县看守所在押人员经费主要对看守所在押人员正常生活支出、必要的医疗卫生保障支出，稳定监所秩序，确保监所安全，保障在押人员合法权益。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

旺苍县看守所在押人员经费用于全年累计羁押91250人次，日均羁押250人，监所管理规范，上级检查均为合格，所有资金全部兑现到位，总体相关较好，综合评分95分。

（二）绩效分析

旺苍县看守所在押人员经费根据《财政部、公安部关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》（财行〔2016〕430号）文件，并结合地区消费情况等综合测算，确定经费标准，县财政及时下达资金，公安局能按照项目经费要求使用，及时兑付，未发现有违规支付的现象，稳定监所秩序，确保监所安全，保障刑事诉讼活动顺利进行。。

五、存在主要问题

1.绩效目标编制不够细化；

2.绩效自评报告质量不高。

六、相关措施建议

为优化资金管理，确保资金用细用实，县公安局应进一步细化绩效目标编制，更好保障看守所的正常运转，维护在押人员基本生活、医疗的合法权益，确保监所的稳定安全，保证刑事诉讼活动顺利进行，同时，要加强预算绩效管理学习，提高预算绩效自评报告编制水平，提高资金使用。

“红色旺苍.中国茶乡”宣传片拍摄制作

项目支出

绩

效

评

价

报

告

项目单位：旺苍县融媒体中心

评价单位：旺苍县财政局

评价人员：蒋竽柏 张孝福 彭捍东 王振宇

报告时间：2021年 9月25日

“红色旺苍.中国茶乡”宣传片拍摄制作项目支出绩效评价报告

按照（旺财绩〔2021〕3号）文件工作安排，财政科教与文化股汇同财评中心，组织专门人员对旺苍县融媒体中心2020年度 “红色旺苍.中国茶乡”宣传片拍摄及制作项目经费支出情况进行了现场重点评价，经查阅项目相关支出凭证、现场访谈、测评打分等方式，对该项目进行了全方位评价。

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020年，按照县委统一安排部署，决定由县委宣传部牵头，该中心具体实施“红色旺苍.中国茶乡”城市形象宣传项目，具体包括“红色旺苍.中国茶乡”城市形象宣传片的制作与推广、书籍宣传片制作与推广、MV制作与推广。

（二）项目评价结论

总体来说，该项目做到了专款专用，切实发挥了财政资金使用效益，保障了资金使用安全，全面完成城市形象宣传“红色旺苍.中国茶乡”书籍宣传以及城市宣传MV的制作与推广，有力的促进了旺苍县“红城、绿谷、茶乡、古道”四张名片知名度，提升了“红色旺苍.中国茶乡”城市核心品牌效益，进一步强化了旺苍对外美誉度和影响力。

二、评价工作开展情况

科教与文化股根据“红色旺苍.中国茶乡”专项工作类型与特点，按照资金性质情况，报财政绩效评价监督股综合统筹，确定该项目为重点评价，绩效评价工作按照前期准备、现场评价、报告撰写三个阶段进行。

一是评价前期准备：对收集的相关数据资料进行整理、汇总、复核等，形成绩效评价报告根据项目评价指标体系，按照绩效评价操作规程、资金区域等情况，制定了项目数据表、社会满意度问卷调查表，制作并完善了项目资料清单，并明确本次绩效评价的评价日为 2021 年9月25日。

二是现场评价情况：与被绩效评价单位见面，初步了解项目整个运行情况，审查项目单位提供的相关资料，现场勘查评价项目，并对项目单位的相关工作人员进行问卷调查，根据相关资料，结合现场勘查情况、记载情况形成工作记录，

同时完成项目数据表的审核，根据项目单位签字确认的工作记录、项目数据表和收集整理的相关资料，完成项目单位的绩效评分。采取现场查阅相关资料，核实会计凭证，现场访谈等方法，对该项目进行评价。

三是评价报告撰写：对抽选项目单位的项目数据表、工作记录、问卷调查表、绩效评价打分表等进行整理汇总；根据整理汇总结果，结合项目单位工作记录、项目数据表等资料，撰写报告初稿；通过反复审阅、复核报告初稿，形成正式的绩效评价报告文本。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目目标内容设置明确，可操作性较强，项目工作开展进度有序，资金使用较为规范，及时按项目开展进度拨付资金，会计核算规范，账务处理票据合法，取得了积极的社会效益，对于宣传“红色旺苍.中国茶乡”名片效果反响较佳，该项目绩效评价总体得分91分（具体得分见下表）

| 旺苍县2021年项目支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 指标评价内容 |  |
| 项目决策（25分） | 绩效目标（6分） | 目标内容 | 2 | 2 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100% |  |
|  |  | 进度计划 | 2 | 2 | 项目计划实施进度明确 |  |
|  |  | 目标匹配 | 2 | 2 | 绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |  |
|  | 决策依据(10分) | 政策依据 | 2 | 2 | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要 |  |
|  |  | 实施规划 | 2 | 2 | 连续性项目根据需要制定中长期实施规划 |  |
|  |  |  | 2 | 2 | 实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整 |  |
|  |  | 管理制度 | 2 | 0 | 制定项目资金管理办法 |  |
|  |  |  | 2 | 1 | 项目资金分配决策程序明确 |  |
|  | 资金分配(4分) | 分配方法 | 2 | 1 | 资金分配方法是否科学合理 |  |
|  |  | 分配过程 | 2 | 1 | 分配过程符合相关规定 |  |
|  | 分配结果(5分) | 审核把关 | 3 | 2 | 符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |  |
|  |  | 资金集中（均衡） | 2 | 1 | 集中 | 财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100% |
|  |  |  |  |  | 均衡 | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分） |
| 项目管理（15分） | 资金到位(3分) | 分配时效 | 1 | 1 | 主管部门按规定及时分配资金 |  |
|  |  | 资金拨付 | 2 | 2 | 按规定及时拨付资金 |  |
|  | 资金管理(4分) | 使用范围 | 2 | 2 | 资金使用是否合规 |  |
|  |  | 支付依据 | 1 | 1 | 资金支付依据符合规定，即支付依据合规资金量/资金总量×100% |  |
|  |  | 开支标准 | 1 | 1 | 资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100% |  |
|  | 财务管理(4分) | 财务制度 | 2 | 2 | 财务制度健全，管理规范 |  |
|  |  | 会计核算 | 2 | 2 | 会计核算规范 |  |
|  | 组织实施(4分) | 项目调整 | 1 | 1 | 项目调整严格履行相关手续 |  |
|  |  | 投资变更 | 1 | 1 | 项目投资变更额/项目总投入×100% |  |
|  |  | 制度执行 | 2 | 2 | 严格按照项目有关制度规定 |  |
| 项目绩效（特性指标60分） | 项目完成(15分) | 完成数量 | 3 | 3 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |  |
|  |  | 完成质量 | 4 | 4 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |  |
|  |  | 完成时效 | 4 | 4 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |  |
|  |  | 完成成本 | 4 | 4 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |  |
|  | 项目效益(40分) | 经济效益 | 10 | 10 | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  |
|  |  | 社会效益 | 10 | 10 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  |
|  |  | 生态效益 | 10 | 10 | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  |
|  |  | 可持续效益 | 10 | 10 | 反映相关产出带来的影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。 |  |
|  | 满意度(5分） | 服务对象满意度 | 5 | 3 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。 |  |
| 总分合计 |  |  | 100 | 91 |  |  |

（二）绩效分析

1．通用指标情况分析

该项目设立程序性较为严密，项目规划合理，实施结果符合性较好，项目资金分配和拨付都较为及时，项目管理无违规记录。

2．分类共性指标分析

该项目在县委宣传部主导下较好地完成了目标任务，项目现场评价时，分别抽取单位职工 5 人进行问卷调查。共计发放问卷调查表 5 份，收回 5份，总体满意度96%。

3．分类特性指标分析

根据项目单位提供的财务账簿、会计凭证及财务报表等相关资料，项目符合项目管理的使用范围。

4．项目个性指标分析

一是项目投资完成率105%（实际任务完成量/计划任务完成量）；

二是项目时限完成均在计划时间内完工；

三是截止评价日，该单位项目累计到位资金 20万元，累计支付资金21万元，无资金结余。

四、存在的主要问题

一是未制定项目资金管理办法；

二是项目资金分配决策程序不明确；

三是项目资金占部门财政支出比重较小。

五、相关措施建议

一是制定项目具体管理办法，落实专人负责项目实施全过程；

二是规范项目的申报，加强资金拨付审批程序，切实保障财务资料完整性；

三是加大项目资金占部门财政支出比重，大力宣传和推广“红色旺苍.中国茶乡”精品力作，构建对外影响度。

旺苍县教育局

农村义务教育学生营养改善计划财政政策

绩效评价报告

川檀会审核字〔2021〕第020号

四川檀诚会计师事务所有限公司  电话:028-67758922   传真:028-85555901

地址: 成都市洗面桥街29号通用工程702室

目    录

一、政策基本情况	- 2 -

（一）政策背景及发展	- 2 -

（二）政策规划	- 4 -

（三）管理情况	- 4 -

（四）实施方案	- 4 -

（五）政策制定主体	- 5 -

（六）组织管理部门	- 5 -

（七）基层执行部门	- 5 -

（八）政策受益群体	- 5 -

（九）直接受益对象	- 5 -

（十）资金保障	- 5 -

二、评价工作开展及项目情况	- 6 -

（一）评价选点情况	- 6 -

（二）评价指标设定	- 7 -

（三）评价方法	- 8 -

三、绩效分析	- 9 -

（一）相关性	- 9 -

（二）效率性	- 10 -

（三）效益性	- 12 -

（四）公平公开性	- 13 -

（五）可持续性	- 14 -

四、评价结论及措施	- 15 -

（一）评价得分	- 15 -

（二）存在问题	- 16 -

（三）改进措施	- 16 -

附件：政策支出绩效评价指标体系	- 17 -

# 四川檀诚会计师事务所有限公司

Sichuan Tan Cheng Certified Public Accountants Co.,Ltd

川檀会审核字〔2021〕第020号

关于农村义务教育学生营养改善计划

财政政策绩效评价报告

旺苍县财政局：

我们接受贵局委托，按照旺苍县财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2021〕3号）、《中共旺苍县委、旺苍县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（旺委发〔2020〕7号），于2021年9月13-17日对旺苍县教育局农村义务教育学生营养改善计划开展财政政策绩效评价，评价情况如下：

一、政策基本情况

（一）政策背景及发展

2011年10月26日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，决定启动实施农村义务教育学生营养改善计划。会议强调，要加强学生食堂管理，严格食品供应准入，确保食品安全。制定中小学食堂供餐规范，明确数量、质量和操作标准。建立专家工作组，加强学校营养指导。补助资金严格用于为学生提供食品，严禁直接发放给学生和家长，严防虚报冒领。全面公开学校食堂和学生营养经费账目及配餐标准，接受学生、家长和社会监督。

具体措施为：1、在集中连片特殊困难地区开展试点，中央财政按照每生每天3元的标准为试点地区农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助。试点范围包括680个县（市）、约2600万在校生。初步测算，国家试点每年需资金160多亿元，由中央财政负担。2、鼓励各地以贫困地区、民族和边疆地区、革命老区等为重点，因地制宜开展营养改善试点。中央财政给予奖补。3、统筹农村中小学校舍改造，将学生食堂列为重点建设内容，切实改善学生就餐条件。4、将家庭经济困难寄宿学生生活费补助标准每生每天提高1元，达到小学生每天4元、初中生每天5元。中央财政按一定比例奖补。

2014年11月起，中央财政将营养改善计划国家试点地区补助标准从每日补贴3元提高到4元。财政部教科文司10月31日透露，为此中央财政安排了资金9.4亿元。

为持续改善集中连片特困地区义务教育阶段学生营养状况和身体素质，针对营养改善计划实施中的困难和问题，2014年中央财政安排资金9.4亿元，将营养改善计划国家试点地区补助标准从3元提高到4元，达到每生每年800元，新标准从2014年11月起执行。同时鼓励各地以贫困地区、民族地区、边疆地区、革命老区等为重点，因地制宜开展营养改善地方试点，中央财政对开展地方试点的省份按照不高于国家试点标准的50%给予奖励性补助。

（二）政策规划

根据国务院办公厅《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）、四川省农村义务教育学生营养改善计划协调小组《四川省农村义务教育学生营养改善计划实施方案》（川学生营养〔2012〕2号）、四川省教育厅《关于做好2020年农村义务教育学生营养改善计划工作的通知》（川教函〔2020〕167号）、广元市人民政府办公室《关于全面推进农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐的通知》（广府办函〔2013〕156号），为实现义务教育学生营养改善的目标，对各校进行资金补贴。

（三）管理情况

旺苍县教育局明确了资金使用范围，部门管理职责，资金预算管理，资金分配和使用，资金绩效管理及监督检查等内容，较好的规范了资金使用的全过程，起到了规范资金使用的作用。

（四）实施方案

农村义务教育学生营养改善计划方案参照原广元市旺苍县教育和科学技术局《旺苍县农村义务教育学生营养改善计划实施方案》（旺教科发〔2012〕8号）。

（五）政策制定主体

农村义务教育学生营养改善计划政策制定主体为国务院。

（六）组织管理部门

农村义务教育学生营养改善计划组织管理部门为旺苍县教育局等。

（七）基层执行部门

农村义务教育学生营养改善计划基层执行部门为旺苍县农村实施义务教育的中小学。

（八）政策受益群体

农村义务教育学生营养改善计划政策受益群体为旺苍县农村实施义务教育的中小学学生。

（九）直接受益对象

农村义务教育学生营养改善计划直接受益对象为旺苍县农村实施义务教育的中小学学生及其家庭。

（十）资金保障

1、2020年本项目指标下达1452万。

| 指标文号 | 下达时间 | 指标金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旺教发[2020]22号 | 2020.2.20 | 980万 | 提前下达 |
| 旺教发[2020]146号 | 2020.7.8 | 472万 |  |

2、财政直接支付申请

| 指标文号 | 申请时间 | 申请金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旺教函[2020]40号 | 2020.6.22 | 2,560,129.65 | 1、4、5月 |
| 旺教函[2020]49号 | 2020.7.30 | 2,375,295.43 | 6、7月 |
| 旺教函[2020]89号 | 2020.10.15 | 1,682,214.42 | 9月 |
| 旺教函[2020]97号 | 2020.11.19 | 2,706,349.99 | 10、11月 |
| 旺教函[2020]104号 | 2020.12.21 | 2,829,216.00 | 12月 |
| 合计 |  | 12,153,205.49 |  |

二、评价工作开展及项目情况

（一）评价选点情况

本次绩效评价工作区域范围涉及的学校有几十所，我们本次对县教育局管辖的涉及农村义务教育学生营养改善计划政策的学校采取抽样方式现场评价，我们仅对各校向我们提供的评价资料分析后发表意见，以随机选定的学校的情况侧面反映农村义务教育学生营养改善计划政策的精准落实情况。

1、抽样学校

该项目为专项经费类。我们现场走访了三所学校（白水初级中学校、黄洋小学、国华镇小学），学段全覆盖（小学、初中）、学制全覆盖（三年制、六年制、九年制）、地理位置全覆盖（南面、北面、公路沿线），我们在其相关科室取得资料并统一进行了满意度问卷调查。

2、抽样财务

各个学校的账务均由县教育局安排在会计中心统一记账，我们另抽查了五所学校（天星乡小学、龙凤小学、黄洋小学、国华镇小学、福庆乡小学）的账证表，查看农村义务教育学生营养改善计划政策在财务环节的实施情况。

（二）评价指标设定

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- |
| 相关性 | 科学性 | 是否与国家、地方政策及发展战略相关。 |
|  | 合理性 | 反映政策标准制定是否合理，是否考虑对象、区域、环境、经济发展等因素设定政策标准。 |
| 效率性 | 管理效率 | 管理制度办法是否健全，保障措施是否规范有效。 |
|  | 执行效率 | 资金拨付使用是否按进度，有无滞后现象。 |
|  | 政策效率 | 政策预期目标的实现程序。 |
| 效益性 | 社会效益 | 带动政策目标区域内公共基础设施、公共服务就业。 |
|  | 经济效益 | 对区域经济（目标群体）带来的直接或间接效益。 |
|  | 满意度 | 问卷调查、访谈等形式了解公众、服务对象、目标群体满意度。 |
| 公平公开性 | 公平性 | 目标群体是否公平享受政策，政策资源配置是否公平。 |
|  | 公开性 | 目标群体享受政策是否公开，政策资源配置是否公开。 |
| 可持续性 | 持续运行 | 政策效益能否持续有效发挥，受益群体对政策是否有持续需求。 |
|  | 重复性 | 是否存在政策对象重复重叠、与其他政策分界不清的现象。 |

（三）评价方法

评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采用查阅资料、账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员、问卷调查等方法，对项目支出绩效情况实地评价。

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法。

1、成本效益分析法

是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

2、比较法

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3、因素分析法

指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4、公众评判法

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

5、其他评价方法

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

三、绩效分析

（一）相关性

1、科学性

要点：是否与国家、地方政策及发展战略相关。与相关政策文件对比分析。

评价：国务院办公厅于2011年11月23日印发了《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），四川省农村义务教育学生营养改善计划协调小组于2012年6月13日印发了《四川省农村义务教育学生营养改善计划实施方案》（川学生营养〔2012〕2号），四川省教育厅于2020年4月20日印发了《关于做好2020年农村义务教育学生营养改善计划工作的通知》（川教函〔2020〕167号），广元市人民政府办公室于2013年7月5日印发了《关于全面推进农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐的通知》（广府办函〔2013〕156号），广元市旺苍县教育和科学技术局于2012年2月8日印发了《旺苍县农村义务教育学生营养改善计划实施方案》（旺教科发〔2012〕8号）。

以上文件表明农村义务教育学生营养改善计划与国家、地方政策及发展战略相关。

2、合理性

要点：反映政策标准制定是否合理，是否考虑对象、区域、环境、经济发展等因素设定政策标准。

评价：“国办发〔2011〕54号”将补助标准定为每生每天3元，2014年11月标准提高至每生每天4元。经查看旺苍县51所享受补贴的学校2020年度《学生奶采购资金支付确认汇总表》《食堂供餐补助资金支付确认汇总表》，米面油奶原材料支出均维持在4元/生/天以上，符合地区经济水平以及受众的需求。

（二）效率性

1、管理效率

要点：管理制度办法是否健全，保障措施是否规范有效。主管部门及项目单位管理制度文件制定及管理情况。

评价：旺苍县教育局编制了《农村义务教育学生营养改善计划试点方案》《农村义务教育学生营养改善计划资料汇编》《旺苍县学校食堂食材采购管理办法》。收藏了四川省农村义务教育学生营养改善计划协调小组办公室编制的《农村义务教育学生营养改善计划2012年文件资料汇编》、广元市农村义务教育学生营养改善计划办公室编制的《农村义务教育学生营养改善计划相关文件汇编》。

各校均使用教育局统一定制的“旺苍县教育局学生营养餐系统”，并制定有《学生食堂食品留样记录表》《营养餐食用记录表》《学生奶出库领取登记明细表》《周学生食谱》《验收入库台账》《采购入库单》《食堂采购询价定价单》等一系列内控措施，以及《食堂从业人员晨检制度》《预防食品中毒制度》《食堂除虫灭害管理制度》《学校食堂信息公开及投诉受理制度》《工业人员食品安全知识培训制度》《食品留样操作规程》《粗加工管理制度》等制度上墙。

2、执行效率

要点：资金拨付使用是否按进度，有无滞后现象。资金拨付时间及进度，是否符合实施计划（方案）。

评价：旺苍县教育局负责跟踪、审核项目执行情况。食材与供应商结账采取财政直接支付，不存在资金拨付。经查，资金均在货到验收后与供应商结账，个别时候存在提前预支供应商款项的情况。年底会与供应商结算年度供货、开票与收款情况，未见拖欠。执行效率较高。

3、政策效率

要点：政策预期目标的实现程序。分析实施政策前后目标区域状态变化。

评价：农村义务教育学生营养改善计划政策实施前，目标区域仍存在学生营养状况不佳，因餐费压力上不起学的情况，政策实施后，全面改善，进一步推进了教育事业又好又快发展。

（三）效益性

1、社会效益

要点：带动政策目标区域内公共基础设施、公共服务就业。政策实施后公共基础设施改善情况，地区就业就率情况。

评价：农村义务教育学生营养改善计划实施，校内食堂、后勤的职工岗位有增设，也促使供应商增员增岗，对于全社会促进稳岗就业有积极作用。对享受政策的家庭大大减负，节约家庭照顾孩子的时间和人力成本。

我们对走访三所学校129名学生的问卷结果来看，均认为农村义务教育学生营养改善计划。

2、经济效益

要点：对区域经济（目标群体）带来的直接或间接效益。区域经济及相关家庭效益情况。

评价：农村义务教育学生营养改善计划实施，对供应商业务渠道有来源保证、营业额有稳定提升，一定程度拉动区域经济。对享受政策的家庭大大减负，节约生活成本变现提高其经济条件，我们对走访三所学校129名学生的问卷结果来看，均认为农村义务教育学生营养改善计划很大程度上缓解了其家庭经济压力。

3、满意度

要点：问卷调查、访谈等形式了解公众、服务对象、目标群体满意度。

评价：我们走访了三所学校，学段全覆盖（小学、初中）、学制全覆盖（三年制、六年制、九年制）、地理位置全覆盖（南面、北面、公路沿线），对受益学生进行了问卷调查，结果如下：1、旺苍县国华镇中心小学校，问卷抽样38份，平均满意度99.32%。2、四川省旺苍白水初级中学校，问卷抽样31份，平均满意度98.06%。3、旺苍县黄洋镇中心小学校，问卷抽样60份，平均满意度99.33%。

综合满意度98.90%。

（四）公平公开性

1、公平性

要点：目标群体是否公平享受政策，政策资源配置是否公平。供应商重点评价是否进行竞争立项等。

评价：农村义务教育学生营养改善计划政策面向全国农村义务教育学校，标准均为4元每生每天，资源配置公平。米面油奶由教育局统一招标确定供应商，肉类、蔬菜、调料等干杂由学校通过竞争性磋商确定供应商，公平面向社会企业招商。

我们对走访三所学校129名学生的问卷结果来看，均认为农村义务教育学生营养改善计划实施是公平的。

2、公开性

要点：目标群体享受政策是否公开，政策资源配置是否公开。供应商重点评价是否进行竞争立项等。学校是否接受监督。

评价：农村义务教育学生营养改善计划政策面向全国农村义务教育学校，标准均为4元每生每天，资源配置公开。米面油奶由教育局统一招标确定供应商，肉类、蔬菜、调料等干杂由学校通过竞争性磋商确定供应商，公开面向社会企业招商。

我们对走访三所学校129名学生的问卷结果来看，均认为学校做到全面接受学生、家长和社会监督。我们实地查看也注意到，各校均有张榜公布学生营养经费账目及配餐标准。

（五）可持续性

1、持续运行

要点：政策效益能否持续有效发挥，受益群体对政策是否有持续需求。

评价：我们对走访三所学校129名学生的问卷结果来看，均认为农村义务教育学生营养改善计划政策效益（经济效益、社会效益）长效发挥，有必要持续实施。

2、重复性

要点：是否存在政策对象重复重叠、与其他政策分界不清的现象。是否存在多项财政政策在同一方向、环节或范围。

评价：未发现有相类似的政策平行运行。

四、评价结论及措施

（一）评价得分

总体得分98分，其中相关性得分10分，效率性得分30分，效益性得分38分，公平公开性得分10分，可持续性得分10分。明细如下：

| 绩效指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 |
| 相关性 | 科学性 | 5 | 5 |
|  | 合理性 | 5 | 5 |
| 效率性 | 管理效率 | 10 | 10 |
|  | 执行效率 | 10 | 10 |
|  | 政策效率 | 10 | 10 |
| 效益性 | 社会效益 | 10 | 10 |
|  | 经济效益 | 10 | 10 |
|  | 满意度 | 20 | 18 |
| 公平公开性 | 公平性 | 5 | 5 |
|  | 公开性 | 5 | 5 |
| 可持续性 | 持续运行 | 5 | 5 |
|  | 重复性 | 5 | 5 |
| 总分合计 |  | 100 | 98 |

农村义务教育学生营养改善计划从申请、实施到验收全过程经旺苍县教育局管理、审核。

（二）存在问题

1、实施计划不够细致，对于分时间阶段的步骤未有明确的安排，人员的分配也需进一步完善。

2、项目资料缺乏系统管理

在绩效评价过程中对项目资料进行了收集和整理，系统的收集了所有的项目资料，发现部分项目资料欠缺有条理的整理编序归档，项目资料存档备案意识不强。

3、政策实施综合满意度98.90%，尚未达到100%。

4、未全面实施绩效管理

主要表现在落实单位主体责任、人员安排、自评质量、宣传学习、制度建设执行、资料收集整理存档等方面。

（三）改进措施

1、针对薄弱的环节补充完善实施计划，使得评价依据充分、有据。

2、加强项目档案管理意识，规范整理项目相关资料。建议各项目单位严格按照统一领导、统一管理档案的原则，管理好项目的档案资料，确保档案资料的完整、准确、安全和有效利用。

3、优化项目实施各个环节，进一步提高政策受众满意度。

4、建议旺苍县教育局以此次预算绩效目标审核为契机，进一步加强预算绩效管理工作，提高资金管理水平。建议对发现的问题逐条对照分析，查找原因，制定切实可行的措施，认真落实整改要求。同时，通过举一反三，扩大自查范围。

# 附件：政策支出绩效评价指标体系

四川檀诚会计师事务所有限公司   中国注册会计师：

中国·成都

中国注册会计师：

报告日期：二〇二一年十月二十九日

# 附件：政策支出绩效评价指标体系

| 绩效指标 |  |  |  | 指标解释 | 评分方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 得分 | 二级指标 |  |  |  |
| 相关性 | 5 | 5 | 科学性 | 是否与国家、地方政策及发展战略相关。 | 与相关政策文件对比分析，发现一处不匹配或不一致的扣1分。 | 国务院办公厅于2011年11月23日印发了《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），四川省农村义务教育学生营养改善计划协调小组于2012年6月13日印发了《四川省农村义务教育学生营养改善计划实施方案》（川学生营养〔2012〕2号），四川省教育厅于2020年4月20日印发了《关于做好2020年农村义务教育学生营养改善计划工作的通知》（川教函〔2020〕167号），广元市人民政府办公室于2013年7月5日印发了《关于全面推进农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐的通知》（广府办函〔2013〕156号），广元市旺苍县教育和科学技术局于2012年2月8日印发了《旺苍县农村义务教育学生营养改善计划实施方案》（旺教科发〔2012〕8号）。 以上文件表明农村义务教育学生营养改善计划与国家、地方政策及发展战略相关。 |
|  | 5 | 5 | 合理性 | 反映政策标准制定是否合理，是否考虑对象、区域、环境、经济发展等因素设定政策标准。 | 发现一处不合理、不匹配的扣1分。 | “国办发〔2011〕54号”将补助标准定为每生每天3元，2014年11月标准提高至每生每天4元。经查看旺苍县51所享受补贴的学校2020年度《学生奶采购资金支付确认汇总表》《食堂供餐补助资金支付确认汇总表》，米面油奶原材料支出均维持在4元/生/天以上，符合地区经济水平以及受众的需求。 |
| 效率性 | 10 | 10 | 管理效率 | 管理制度办法是否健全，保障措施是否规范有效。 | 主管部门及项目单位管理制度文件制定及管理情况。 | 旺苍县教育局编制了《农村义务教育学生营养改善计划试点方案》《农村义务教育学生营养改善计划资料汇编》《旺苍县学校食堂食材采购管理办法》。收藏了四川省农村义务教育学生营养改善计划协调小组办公室编制的《农村义务教育学生营养改善计划2012年文件资料汇编》、广元市农村义务教育学生营养改善计划办公室编制的《农村义务教育学生营养改善计划相关文件汇编》。 各校均使用教育局统一定制的“旺苍县教育局学生营养餐系统”，并制定有《学生食堂食品留样记录表》《营养餐食用记录表》《学生奶出库领取登记明细表》《周学生食谱》《验收入库台账》《采购入库单》《食堂采购询价定价单》等一系列内控措施，以及《食堂从业人员晨检制度》《预防食品中毒制度》《食堂除虫灭害管理制度》《学校食堂信息公开及投诉受理制度》《工业人员食品安全知识培训制度》《食品留样操作规程》《粗加工管理制度》等制度上墙。 |
|  | 10 | 10 | 执行效率 | 资金拨付使用是否按进度，有无滞后现象。 | 资金拨付时间及进度，是否符合实施计划（方案）。 | 旺苍县教育局负责跟踪、审核项目执行情况。食材与供应商结账采取财政直接支付，不存在资金拨付。经查，资金均在货到验收后与供应商结账，个别时候存在提前预支供应商款项的情况。年底会与供应商结算年度供货、开票与收款情况，未见拖欠。执行效率较高。 |
|  | 10 | 10 | 政策效率 | 政策预期目标的实现程序。 | 分析实施政策前后目标区域状态变化。 | 农村义务教育学生营养改善计划政策实施前，目标区域仍存在学生营养状况不佳，因餐费压力上不起学的情况，政策实施后，全面改善，进一步推进了教育事业又好又快发展。 |
| 效益性 | 10 | 10 | 社会效益 | 带动政策目标区域内公共基础设施、公共服务就业。 | 政策实施后公共基础设施改善情况，地区就业就率情况。 | 农村义务教育学生营养改善计划实施，校内食堂、后勤的职工岗位有增设，也促使供应商增员增岗，对于全社会促进稳岗就业有积极作用。对享受政策的家庭大大减负，节约家庭照顾孩子的时间和人力成本。 我们对走访三所学校129名学生的问卷结果来看，均认为农村义务教育学生营养改善计划。 |
|  | 10 | 10 | 经济效益 | 对区域经济（目标群体）带来的直接或间接效益。 | 区域经济及相关家庭效益情况。 | 农村义务教育学生营养改善计划实施，对供应商业务渠道有来源保证、营业额有稳定提升，一定程度拉动区域经济。对享受政策的家庭大大减负，节约生活成本变现提高其经济条件，我们对走访三所学校129名学生的问卷结果来看，均认为农村义务教育学生营养改善计划很大程度上缓解了其家庭经济压力。 |
|  | 20 | 18 | 满意度 | 问卷调查、访谈等形式了解公众、服务对象、目标群体满意度。 | 问卷调查汇总加权平均计算。100%得满分，每下降一个百分点扣两分，90%以下不得分。 | 我们走访了三所学校，学段全覆盖（小学、初中）、学制全覆盖（三年制、六年制、九年制）、地理位置全覆盖（南面、北面、公路沿线），对受益学生进行了问卷调查，结果如下：1、旺苍县国华镇中心小学校，问卷抽样38份，平均满意度99.32%。2、四川省旺苍白水初级中学校，问卷抽样31份，平均满意度98.06%。3、旺苍县黄洋镇中心小学校，问卷抽样60份，平均满意度99.33%。 综合满意度98.90%。 |
| 公平公开性 | 5 | 5 | 公平性 | 目标群体是否公平享受政策，政策资源配置是否公平。 | 供应商重点评价是否进行竞争立项等。 | 农村义务教育学生营养改善计划政策面向全国农村义务教育学校，标准均为4元每生每天，资源配置公平。米面油奶由教育局统一招标确定供应商，肉类、蔬菜、调料等干杂由学校通过竞争性磋商确定供应商，公平面向社会企业招商。 我们对走访三所学校129名学生的问卷结果来看，均认为农村义务教育学生营养改善计划实施是公平的。 |
|  | 5 | 5 | 公开性 | 目标群体享受政策是否公开，政策资源配置是否公开。 | 供应商重点评价是否进行竞争立项等。学校是否接受监督。 | 农村义务教育学生营养改善计划政策面向全国农村义务教育学校，标准均为4元每生每天，资源配置公开。米面油奶由教育局统一招标确定供应商，肉类、蔬菜、调料等干杂由学校通过竞争性磋商确定供应商，公开面向社会企业招商。 我们对走访三所学校129名学生的问卷结果来看，均认为学校做到全面接受学生、家长和社会监督。我们实地查看也注意到，各校均有张榜公布学生营养经费账目及配餐标准。 |
| 可持续性 | 5 | 5 | 持续运行 | 政策效益能否持续有效发挥，受益群体对政策是否有持续需求。 | 问卷调查汇总加权平均计算。 | 我们对走访三所学校129名学生的问卷结果来看，均认为农村义务教育学生营养改善计划政策效益（经济效益、社会效益）长效发挥，有必要持续实施。 |
|  | 5 | 5 | 重复性 | 是否存在政策对象重复重叠、与其他政策分界不清的现象。 | 是否存在多项财政政策在同一方向、环节或范围。 | 未发现有相类似的政策平行运行。 |
| 总分合计 | 100 | 98 |  |  |  |  |

供水站维修养护工程项目支出

绩

效

评

价

报

告

项目单位：旺苍县水利局

评价单位：旺苍县财政局

评价人员：周瑞卿 张芝酞 何树敏

报告时间：2021年9月26日

项目支出绩效评价报告

（供水站维修养护工程项目）

根据旺苍县财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》旺财绩（2021）3号文件要求，我局组织评价小组对县水利局供水站维修养护工程项目进行了绩效评价，现将评价有关情况报告如下：

- 项目基本情况

根据四川省财政厅 四川省水利厅《关于提前下达2020年中央和省财政水利发展资金预算的通知》(川财农〔2019〕184号)文件精神，县财政局和县水利局联合制定了《关于2020年中央和省财政水利发展资金使用分配方案的请示》（旺水〔2020〕6号）文件，并报请县人民政府研究同意，其中122万元用于千人集中供水站维修养护，该项目实施后将持续改善供水站的供水条件和水质。水利局根据各乡镇、供水站申报及现场复核，编制了工程建设内容清单。以《旺苍县水利局关于2020年千人集中供水站维修养护工程项目资金分配的请示》旺水（2020）90号文件报请县人民政府批准实施。

（一）资金申报及批复情况

- 该工程项目资金2020年10月12日以《旺苍县水利局关于2020年千人集中供水站维修养护工程项目资金分配的请示》旺水（2020）90号文件报县人民政府同意予以实施，由各相关乡镇、供水站开展千人集中供水站维修养护工作，对存在的问题进行整治维修、养护，并将维修养护资料报旺苍县水利局供水股办公室。各相关乡镇、供水站积极推进工作并按照分配金额在水利局报账。

（二）项目预算资金分配情况

- 2020年供水站维修养护工程涉及26个工程点位，包括土建维修工程措施及消毒设备购置等内容。具体支付情况见下表：

| 2020年千人集中供水站维修养护工程项目资金分配表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 投资（万元） | 备注 |
|  | 合计 | 122.00 | / |
| 1 | 英萃供水站 | 6.97 | 维修工程及消毒设备 |
| 2 | 国华供水站 | 10.21 | 维修工程及消毒设备 |
| 3 | 尚武供水站 | 17.98 | 维修工程 |
| 4 | 燕子供水站 | 6.38 | 维修工程 |
| 5 | 普济供水站 | 18.93 | 维修工程 |
| 6 | 五权供水站 | 7.98 | 维修工程及消毒设备 |
| 7 | 大两供水站 | 8.17 | 维修工程及消毒设备 |
| 8 | 高阳供水站 | 7.38 | 维修工程及消毒设备 |
| 9 | 盐河供水工程 | 2.00 | 消毒设备 |
| 10 | 土门垭供水工程 | 2.00 | 消毒设备 |
| 11 | 金石村供水工程 | 2.00 | 消毒设备 |
| 12 | 汶水村供水工程 | 2.00 | 消毒设备 |
| 13 | 广福村供水工程 | 2.00 | 消毒设备 |
| 14 | 五红村供水站 | 2.00 | 消毒设备 |
| 15 | 金溪供水站 | 2.00 | 消毒设备 |
| 16 | 福庆供水站 | 2.00 | 消毒设备 |
| 17 | 双汇供水站 | 2.00 | 消毒设备 |
| 18 | 麻英供水工程 | 2.00 | 消毒设备 |
| 19 | 大德供水工程 | 2.00 | 消毒设备 |
| 20 | 檬子供水工程 | 2.00 | 消毒设备 |
| 21 | 水磨供水站 | 2.50 | 维修工程及消毒设备 |
| 22 | 大河供水站 | 2.00 | 消毒设备 |
| 23 | 万山供水站 | 3.50 | 维修工程及消毒设备 |
| 24 | 柳溪供水站 | 2.00 | 消毒设备 |
| 25 | 大德黄柏供水站 | 2.00 | 消毒设备 |
| 26 | 三江战旗供水站 | 2.00 | 消毒设备 |

二、评价工作开展及项目情况

- 现场评价抽样选点情况

评价工作小组采取到水利局现场进行评价方式，小组成员听取了项目实施单位情况汇报和自评报告，查看了2020年千人集中供水站维修养护工程报账资料，对相关事项进行了详细了解、询问、沟通，并抽查了部分有代表性的原始凭证进行核实。

- 项目总体评价

千人集中供水站维修养护项目正常运行，发挥了重要作用，保障了人民群众饮水安全，达到了预期效果。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

有严格的项目经费审批程序，管理较规范。项目运行正常，项目经费做到了专款专用，所有经费均用于供水站维修养护上，无转移项目经费用途情况。项目经费发挥了应有的作用，保障了人民群众的饮水安全，为日常生活生产的顺利进行提供了有力保障。

（二）绩效分析

按照《关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》旺财绩（2021）3号文件要求，评价组根据项目实际情况，通过研究文本资料和分析现场调研、走访调查所获取的数据，对供水站维修养护工程项目决策、项目管理以及项目绩效进行了独立客观的评价，最终评价结果为95.8分。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 指标评价内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（25分） | 绩效目标（6分） | 目标内容 | 2 | 2 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100% |  |
|  |  | 进度计划 | 2 | 2 | 项目计划实施进度明确 |  |
|  |  | 目标匹配 | 2 | 2 | 绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |  |
|  | 决策依据(10分) | 政策依据 | 2 | 2 | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要 |  |
|  |  | 实施规划 | 2 | 2 | 连续性项目根据需要制定中长期实施规划 |  |
|  |  |  | 2 | 2 | 实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整 |  |
|  |  | 管理制度 | 2 | 2 | 制定项目资金管理办法 |  |
|  |  |  | 2 | 2 | 项目资金分配决策程序明确 |  |
|  | 资金分配(4分) | 分配方法 | 2 | 2 | 资金分配方法是否科学合理 |  |
|  |  | 分配过程 | 2 | 2 | 分配过程符合相关规定 |  |
|  | 分配结果(5分) | 审核把关 | 3 | 3 | 符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |  |
|  |  | 资金集中（均衡） | 2 | 1 | 集中 | 财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100% |
|  |  |  |  | 1 | 均衡 | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分） |
| 项目管理（15分） | 资金到位(3分) | 分配时效 | 1 | 1 | 主管部门按规定及时分配资金 |  |
|  |  | 资金拨付 | 2 | 0 | 按规定及时拨付资金 |  |
|  | 资金管理(4分) | 使用范围 | 2 | 2 | 资金使用是否合规 |  |
|  |  | 支付依据 | 1 | 1 | 资金支付依据符合规定，即支付依据合规资金量/资金总量×100% |  |
|  |  | 开支标准 | 1 | 1 | 资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100% |  |
|  | 财务管理(4分) | 财务制度 | 2 | 2 | 财务制度健全，管理规范 |  |
|  |  | 会计核算 | 2 | 2 | 会计核算规范 |  |
|  | 组织实施(4分) | 项目调整 | 1 | 1 | 项目调整严格履行相关手续 |  |
|  |  | 投资变更 | 1 | 1 | 项目投资变更额/项目总投入×100% |  |
|  |  | 制度执行 | 2 | 1.6 | 严格按照项目有关制度规定 |  |
| 项目绩效（特性指标60分） | 项目完成(15分) | 完成数量 | 3 | 3 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |  |
|  |  | 完成质量 | 4 | 4 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |  |
|  |  | 完成时效 | 4 | 3.2 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |  |
|  |  | 完成成本 | 4 | 4 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |  |
|  | 项目效益(40分) | 经济效益 | 10 | 10 | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  |
|  |  | 社会效益 | 10 | 9 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  |
|  |  | 生态效益 | 10 | 10 | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  |
|  |  | 可持续效益 | 10 | 10 | 反映相关产出带来的影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。 |  |
|  | 满意度(5分） | 服务对象满意度 | 5 | 5 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。 |  |
| 总分合计 |  |  | 100 | 95.8 |  |  |

项目设立程序具有严密性，规划合理，实施结果符合，项目资金分配及时，项目管理无违规记录。2020年千人集中供水站维修养护工程建成后，为各供水站安全供水提供了保障，有力地促进了经济社会的可持续发展，保障了人民生活的安定与社会稳定；消毒设备实施技术的更新应用，提升了供水站的技术装备水平，使供水水质提升工作向前迈进了一大步；同时提高了县、镇、村各级供水部门的责任感，提高了人们饮水安全意识，具有明显的社会效益和经济效益。

四、存在主要问题

1.抽查的普济镇供水站项目中，2020年10月30日，普济供水站召开项目实施会议，明确建设方式为发包；10月29日“一事一议”会议征求所代表职工意见，确定建设方式为发包并明确相关人员职责。存在时间逻辑上的矛盾。

- 2.抽查的普济镇供水站项目中，2020年12月28日，经四川卓凯工程项目管理有限公司审核，审定金额为212333.45元，审减12492.54元，审减率5.56%，较中选金额增加23412.54元。（四川卓凯结审【2020】第51号）

- 3.抽查的普济镇供水站项目中，2020年12月10日项目完工，并申请验收（较计划工期延迟11天）。

五、相关措施建议

（一）强化项目预算。项目申请应从实际出发，全面掌握项目情况，充分考虑项目实施中的变量因素，更加准确的做好资金预算。经常性项目应报告县委县政府纳入年度预算，确保运转。

（二）注重预算绩效。项目的绩效目标是考察项目投入、产出、效果的标准，是科学衡量项目绩效的重要前提。建议县水利局及时、准确地申报绩效目标,加强绩效管理。绩效目标需细化明确，可量化，具备可行性，与项目相关，与项目预算资金相匹配。

（三）抓好项目实施。项目落实中及时发现、解决影响实施进度的因素，确保项目完成，完成资金兑付，避免经济纠纷。

旺苍县农业农村局

关于乡村振兴战略先进乡镇奖补项目支出

绩效评价报告

川檀会审核字〔2021〕第021号

四川檀诚会计师事务所有限公司  电话:028-67758922   传真:028-85555901

地址: 成都市洗面桥街29号通用工程702室

目     录

一、项目基本情况	- 2 -

（一）政策依据	- 2 -

（二）项目资金用途	- 3 -

二、评价工作开展及项目情况	- 3 -

（一）抽样选点	- 3 -

（二）评价方法	- 4 -

（三）评价指标	- 4 -

三、评价结论及绩效分析	- 5 -

（一）评价结论	- 5 -

（二）绩效分析	- 5 -

四、存在主要问题	- 17 -

（一）项目决策方面	- 17 -

（二）项目管理方面	- 18 -

（三）项目绩效方面	- 18 -

（四）全面实施绩效管理方面	- 18 -

五、相关措施建议	- 19 -

（一）项目决策方面	- 19 -

（二）项目管理方面	- 19 -

（三）项目绩效方面	- 19 -

（四）全面实施绩效管理方面	- 19 -

附件：旺苍县2021年项目支出绩效评价指标体系	- 20 -

# 四川檀诚会计师事务所有限公司

Sichuan Tan Cheng Certified Public Accountants Co.,Ltd

川檀会审核字〔2021〕第021号

乡村振兴战略先进乡镇奖补项目

项目支出绩效评价报告

旺苍县财政局：

我们接受贵局委托，按照旺苍县财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2020〕3号）、《中共旺苍县委、旺苍县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（旺委发〔2020〕7号），于2021年9月13-17日对旺苍县农业农村局乡村振兴战略先进乡镇奖补项目开展绩效评价，评价情况如下：

一、项目基本情况

（一）政策依据

根据《四川省财政厅、四川省农业农村厅关于下达2020年省级财政乡村振兴转移支付资金的通知》（川财农〔2020〕29号），省财政厅直接下发500万乡村振兴战略先进乡镇奖补资金。

（二）项目资金用途

奖补资金重点用于农村人居环境整治和产业发展的基础设施配套。其中:农村人居环境整治任务占资金的 40%，主要用于农村污水治理、垃圾处理、厕所革命、禽畜粪污资源化利用、村庄清洁“五大行动“和农村路、水、电、气、讯“五网”基础设施建设;产业发展基础设施配套任务占资金的 40%，主要用于高标准农田建设、现代农业园区建设、十大“川字号”优势特色产业、三大先导性支撑产业；深化农业农村改革、促农增收、乡村治理、乡风文明等任务占资金的 20%，主要用于推进农村集体资产资源“三权分置”和盘活利用，深化职业农民制度试点等方面。

二、评价工作开展及项目情况

（一）抽样选点

根据《旺苍县实施乡村振兴战略省级先进乡镇和示范村奖补资金实施方案》：“五、资金概算及筹措：资金计划使用情况表投资分为：一、农村人居环境整治方面，包括清理残垣断壁、清理农村生活垃圾、清理沟渠、购置生活垃圾收运车、照明亮化工程、改造公厕、家园美化工程七个小项；二、产业发展基础设施配套建设方面，包括新建特色果蔬避雨大棚、高标准农田建设、新建维修蓄水池、新建园区泥结道路、新建浆砌堡坎五个小项；三、深化农业农村改革、促农增收、乡村治理、乡风文明，包括村集体房屋改建为文化咖啡屋并配套附属设施、建文明新风积分超市二个小项。”我们抽取了涉及小项最多、资金量最大的前三个村即南凤村、福临村、双农村作为抽样样本。

（二）评价方法

我们本次采用的评价方法坚持简便有效的原则，评价时根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行，主要为资料研究法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等。

评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采用查阅资料、账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员、问卷调查等方法对项目绩效情况实地评价。

（三）评价指标

评价指标体系分决策、管理、绩效共3类一级指标，绩效目标、决策依据、资金分配、分配结果、资金到位、资金管理、财务管理、组织实施、项目完成、项目效益、满意度共11类二级指标。并进一步细分为目标内容、进度计划、目标匹配、政策依据、实施规划、管理制度、分配方法、分配过程、审核把关、资金集中（均衡）、分配时效、资金拨付、使用范围、支付依据、开支标准、财务制度、会计核算、项目调整、制度执行、完成数量、完成质量、完成时效、完成成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度共28类三级指标，同时对每级评价指标设定了指标说明、评分标准、目标值、权重（分值），具体分值与相应的评价指标和标准相对应。

评价指标采用定性与定量相结合方式评分。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

旺苍县农业农村局明确了资金使用范围、部门管理职责、资金预算管理、资金分配和使用、资金绩效管理及监督检查等内容，较好的规范了资金使用的全过程，起到了规范资金使用的作用。

通过此次评价我们了解了被评价单位当前“乡村振兴战略先进乡镇奖补项目”绩效目标管理的基本情况，发现了管理中存在的问题，探索了改进问题的途径和方法，为以后更加科学规范和公平客观安排项目经费提供了依据，基本达到了预期目的，为下一步提升政府理财和公共服务水平奠定了基础。

本绩效评价项目综合评价得分为91分，其中：项目决策指标满分25分，评价得分24.2分；项目管理指标满分15分，评价得分11分；项目绩效指标满分60分，评价得分55.8分。

绩效考评等级为“优”，（得分<60分为“差”；得分≥60分，且＜80分为“中”；得分≥80分，且＜90分为“良”；得分≥90分，且≤100分为“优”。）

（二）绩效分析

旺苍县农业农村局“乡村振兴战略先进乡镇奖补项目”总体执行情况较好，但我们在评价过程中发现了一些问题，详见本报告“四、存在主要问题”。明细如下：

1、项目决策（25分）

（1）绩效目标（6分）

①目标内容（2分）

要点：项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%；查阅项目申报、批复等有关文件，重点检查数量、质量、功能、受益群体满意度等目标、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确、可量化。按照绩效目标实际明确个数占应该明确个数比例判断得分档次。

评价：经现场核实，旺苍县农业农村局提交了《旺苍县财政项目支出申报表》，分为完成指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，又细分为7个2级指标与14个三级指标，绩效目标明确，不扣分。

得分：2分。

②进度计划（2分）

要点：项目计划实施进度明确；查阅项目申报、批复等有关文件，重点检查项目计划实施进度是否明确。其中只有完成时间或时限的为基本明确，有分步实施步骤和分步完成时间的为明确。

评价：经现场核实，项目实施计划为2020年5月开工，2020年12月竣工投入使用，项目计划实施进度基本明确，扣0.8分。

得分：1.2分。

③目标匹配（2分）

要点：绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%；检查绩效目标与实施需求之间的吻合度。

评价：经现场核实，未发现不符合实际需求的项目，不扣分。

得分：2分。

（2）决策依据（10分）

①政策依据（2分）

要点：项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要；检查项目设立有无相关文件规定或领导批示；相关政策文件规定的执行时限是否已经到期；项目是否已明显不适应当前经济社会实际需求。

评价：经现场核实，《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2020年省级财政乡村振兴转移支付资金的通知》（川财农〔2020〕29号）、《四川省农业农村厅关于做好2020年乡村振兴转移支付项目实施工作的通知》（川财农〔2020〕385号），该项目符合政策部署，不扣分。

得分：2分。

②实施规划（4分）

要点：连续性项目根据需要制定中长期实施规划（2分）；无需制定中长期实施规划的项目、阶段性或短期项目不扣分（正在制定规划视为有）。

评价：经现场核实，此项目属于阶段性项目（2019年-2020年），不扣分。

得分：2分。

要点：实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整（2分）；检查项目实施规划是否符合实际，并根据情况变化适时修改规划。

评价：经现场核实，项目实施规划符合实际，不扣分。

得分：2分。

③管理制度（4分）

要点：制定项目资金管理办法（2分）

评价：依据“川财农〔2019〕45号”资金管理办法，不扣分。

得分：2分。

要点：项目资金分配决策程序明确（2分）；重点检查制定项目资金管理办法的基本要素设定情况，包括资金使用范围、申报条件、拨付程序等是否明确。

评价：依据“川财农〔2019〕45号”资金管理办法，不扣分。

得分：2分。

（3）资金分配（4分）

①分配方法（2分）

要点：资金分配方法是否科学合理；重点检查是否按照相关政策要求、项目特性，选择科学合理的资金分配方法。

评价：经现场核实，资金分配科学合理，符合项目特性，不扣分。

得分：2分。

②分配过程（2分）

要点：分配过程符合相关规定；重点检查是否按相关规定进行专家评审、公告公示、投资评审、审核报批等。

评价：经现场核实，《旺苍县实施乡村振兴战略省级先进乡镇和示范村奖补资金实施方案》将省级财政资金500万元，分为农村人居环境整治方面（200万元）、产业发展基础设施配套建设方面（200万元）、深化农村改革、乡风文明方面（100万元）；方案报广元市农业农村局、市财政局审批并批复（广农函〔2020〕130号），资金分配经过了审核报批，不扣分。

得分：2分。

（4）分配结果（5分）

①审核把关（3分）

要点：符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%；重点检查是否据实申报项目，有无存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，某项目点发现一例未据实申报的，则该项目点视作不符合申报条件。

评价：经现场核实，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况，不扣分。

得分：3分。

②资金集中(均衡)（2分）

要点：集中：财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%；财政资金占项目资金总额比重较小项目是指补助资金分配对象的财政金额/实际投入资金总额*100%<1%的项目。

均衡：按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理。

评价：依据“川财农〔2020〕29号”及“广农函〔2020〕130号”内容，项目资金分配均衡，不扣分。

得分：2分。

2、项目管理（15分）

（1）资金到位（3分）

①分配时效（1分）

要点：主管部门按规定及时分配资金；按有关项目资金管理规定时间限分配下达资金。

评价：经现场核实，主管部门按规定及时分配资金，不扣分。

得分：1分。

②资金拨付（2分）

要点：按规定及时拨付资金；按规定时间要求内拨付的为及时，超过规定时间10个工作日内据传的为较滞后，20个工作日内的为滞后，30个工作日内的为严重滞后；无规定时间要求的，截止评价日，拨付进度为90%以上的为及时，80%-90%的为较及时，70%-80%为较滞后，低于60%的为严重滞后。

评价：经现场核实，项目执行部门东河镇已提交330万元报账资料，仅拨付135万元。资金拨付严重滞后，扣2分。

得分：0分。

（2）资金管理（4分）

①使用范围（2分）

要点：资金使用是否合规；现场查账，重点检查是资金使用是否符合相关规定。

评价：经现场核实，未发现资金使用不符合相关规定的情况，不扣分。

得分：2分。

②支付依据（1分）

要点：资金支付依据符合规定，即支付依据合规资金量/资金总量×100%；现场查账，重点检查是否提供合法票据，是否虚列项目成本，是否进行大额现金支付等。

评价：经现场核实，未发现虚列项目成本的情况，资金支付均使用的银行转账，不扣分。

得分：1分。

③开支标准（1分）

要点：资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%；现场查账，重点检查资金开支是否按规定标准执行。

评价：经现场核实，未发现资金支出未按规定标准执行的情况，不扣分。

得分：1分。

（3）财务管理（4分）

①财务制度（2分）

要点：财务制度健全，管理规范；现场查阅项目点的制度文件情况；检查岗位分设、印鉴管理情况；检查资金支付审批、申报款项依据是否完备，存在1-3个问题为较规范，3个或3个以上为不规范，没有问题为规范。

评价：经现场核实，旺苍县农业农村局设立有《旺苍县农业局财务管理办法》，财务管理规范，不扣分。

得分：2分。

②会计核算（2分）

要点：会计核算规范；现场查账。存在1-3个问题为较规范，3个或3个以上为不规范，没有问题为规范。

评价：经现场核实，旺苍县农业农村局设立有“项目支出-2020年省级财政乡村振兴转移支付资金-乡村振兴战略先进乡镇500万”科目，会计核算规范，不扣分。

得分：2分。

（4）组织实施（4分）

①项目调整（2分）

要点：项目调整严格履行相关手续；现场查阅有关文件，检查是否按规定申报并得到批准。

评价：经现场核实，部分项目进行了适度调整，项目执行部门东河镇提交了《关于调整2020年东河镇、张华镇松浪村实施乡村振兴战略奖补资金项目相关建设内容的报告》（旺农领办〔2020〕30号）报市委农办备案，程序合规，不扣分。

得分：2分。

②制度执行（2分）

要点：严格按照项目有关制度规定；现场查阅执行文件、会议记录等资料，重点检查管理程序、招投标、工程监理、项目公示、政府采购、合同管理、一事一议等相关制度是否严格执行，存在1-3个问题较为严格，3个或3个以上为不严格，没有问题为严格。

评价：经现场核实，县农业农村局均未按与供应商、建设公司等签订的合同要求拨付进度款，其中：应付广元东威食品销售有限公司424896.86元，已付0.00元；应付四川佳世特建筑工程有限公司259000.00元，已付200000.00元；应付广元市辉顺建设工程有限公司1469450.80元，已付1150000.00元，制度执行不严格。

得分：0分。

3、项目绩效（特性指标60分）

（1）项目完成（15分）

①完成数量（3分）

要点：实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%；具体特性指标根据项目绩效目标、项目申报资料，以及行业特点、资金具体投向、使用用途等因素而设定。

评价：经现场核实，先进乡镇农村人居环境整治和产业发展的基础设施配套建设1个，实际完成1个，不扣分。

得分：3分。

②完成质量（4分）

要点：符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平；具体特性指标根据项目绩效目标、项目申报资料，以及行业特点、资金具体投向、使用用途等因素而设定。

评价：经现场核实，未发现未达到建设标准的设施，不扣分。

得分：4分。

③完成时效（4分）

要点：（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%；具体特性指标根据项目绩效目标、项目申报资料，以及行业特点、资金具体投向、使用用途等因素而设定。

评价：经现场核实，由于与村民协商问题、环卫要求等，东河镇先进乡镇建设项目清理残垣断壁已完成23个，剩余37个尚未拆除；产业基础设施建设剩余20%堡坎、清理沟渠尚未完成，扣1.6分。

得分：2.4分。

④完成成本（4分）

要点：（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%；具体特性指标根据项目绩效目标、项目申报资料，以及行业特点、资金具体投向、使用用途等因素而设定。

评价：经现场核实，实际完成成本为积分超市438038元（结算价）、清理残垣断壁、处理生活垃圾518000元（合同价）、改造公厕、实施家园美化、产业发展基础设施配套3673627元（合同价），合计4629665元。（4629665-5000000）/5000000*100%=-7.41%，扣1.6分。

得分：2.4分。

（2）项目效益（40分）

①经济效益（10分）

要点：反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。

评价：促进乡村产业发展，配套产业基地，现代农业园区道路、蓄水池、避雨等功能化建设，促进农村集体经济发展，不扣分。

得分：10分。

②社会效益（10分）

要点：反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。

评价：切实改变农村生活、发展条件，增加群众文化程度，提高群众文明素养，广大群众幸福感不断攀升，达到示范作用，不扣分。

得分：10分。

③生态效益（10分）

要点：反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。

评价：促进农村绿化、亮化、彩化、香化、文化等“八化”一体化发展，建设生态文明，改善群众生活居住环境，减少污染，不扣分。

得分：10分。

④可持续效益（10分）

要点：反映相关产出带来的影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。

评价：农田改造，农业园设施完善促进农业长期发展，不扣分。

得分：10分。

（3）满意度（5分）

①服务对象满意度（5分）

要点：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。

评价：我们抽取了南凤村、双农村、福临村作为抽样调查对象，各抽取了13、21、28份问卷调查，满意度分别是90.31%、99.37%、95.00%，综合平均满意度为94.89%，扣1分。

得分：4分。

四、存在主要问题

（一）项目决策方面

1、项目实施进度不明确

经现场核实，项目实施计划为2020年5月开工，2020年12月竣工投入使用，项目总体计划实施进度基本明确；但针对项目实施过程中的情况、各个阶段的完成时间、各村新建设施设备、维修等的分项计划完工时间均未明确。

（二）项目管理方面

1、资金拨付严重滞后

经现场核实，项目执行部门东河镇已提交330万元报账资料，仅拨付135万元，资金拨付严重滞后。

2、未严格按照合同签订要求拨付进度款

经现场核实，县农业农村局均未按与供应商、建设公司等签订的合同要求拨付进度款，其中：应付广元东威食品销售有限公司424896.86元，已付0.00元；应付四川佳世特建筑工程有限公司259000.00元，已付200000.00元；应付广元市辉顺建设工程有限公司1469450.80元，已付1150000.00元。

（三）项目绩效方面

1、未严格按绩效目标设定时间完成项目

经现场核实，由于与村民协商问题、环卫要求等，东河镇先进乡镇建设项目清理残垣断壁已完成23个，剩余37个尚未拆除；产业基础设施建设剩余20%堡坎、清理沟渠尚未完成。

2、服务对象满意度未达到100%

我们抽取了南凤村、双农村、福临村作为抽样调查对象，各抽取了13、21、28份问卷调查，满意度分别是90.31%、99.37%、95.00%，综合平均满意度为94.89%。

（四）全面实施绩效管理方面

主要表现在落实单位主体责任、人员安排、自评质量、宣传学习、制度建设执行、资料收集整理存档等方面。

五、相关措施建议

（一）项目决策方面

1、建议旺苍县农业农村局明确项目实施进度，包括但不限于项目方案设计阶段，招投标、供应商、建设单位选定阶段，项目施工、开展阶段，完工验收、结算、资料整理阶段。

（二）项目管理方面

1、建议旺苍县农业农村局收到下达资金后，及时拨付项目执行部门资金，支付供应商、施工单位等进度款。

2、建议旺苍县农业农村局严格按合同约定付款时间拨付项目进度款。

（三）项目绩效方面

1、建议旺苍县农业农村局督促项目执行部门推动项目进度，落实主体责任，把控项目整体实施进度。

2、建议旺苍县农业农村局完善各项工作，自查自纠，尽力提高受众满意度。

（四）全面实施绩效管理方面

建议旺苍县农业农村局以此次预算绩效目标审核为契机，进一步加强预算绩效管理工作，提高资金管理水平。

建议对发现的问题逐条对照分析，查找原因，制定切实可行的措施，认真落实整改要求。同时，通过举一反三，扩大自查范围，除抽样村镇外，对其他使用“奖补”经费的村镇也要进行一次认真清理，力求将审核意见和建议在管辖的所有村镇中得到全面落实。

附件：项目支出绩效评价指标体系

四川檀诚会计师事务所有限公司     中国注册会计师：

中国·成都

中国注册会计师：

报告日期：二〇二一年十月二十九日

附件：项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 指标评价内容 |  | 评分标准（得分比值） |  |  |  |  | 备 注 | 评价情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  |
| 项目决策（25分） | 绩效目标（6分） | 目标内容 | 2 | 2 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100% |  | x=0% | 0%＜x＜30% | 30%≤x＜60% | 60%≤x＜100% | x=100% | 查阅项目申报、批复等有关文件，重点检查数量、质量、功能、受益群体满意度等目标、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确、可量化。按照绩效目标实际明确个数占应该明确个数比例判断得分档次。 | 经现场核实，旺苍县农业农村局提交了《旺苍县财政项目支出申报表》，分为完成指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，又细分为7个2级指标与14个三级指标，绩效目标明确。 |
|  |  | 进度计划 | 2 | 1.2 | 项目计划实施进度明确 |  | 不明确 |  | 基本明确 |  | 明确 | 查阅项目申报、批复等有关文件，重点检查项目计划实施进度是否明确。其中只有完成时间或时限的为基本明确，有分步实施步骤和分步完成时间的为明确。 | 经现场核实，项目实施计划为2020年5月开工，2020年12月竣工投入使用，项目计划实施进度基本明确。 |
|  |  | 目标匹配 | 2 | 2 | 绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |  | x<70% | 70%≤x＜80% | 80%≤x＜90% | 90%≤x＜100% | x=100% | 检查绩效目标与实施需求之间的吻合度。 | 经现场核实，未发现不符合实际需求的项目。 |
|  | 决策依据(10分) | 政策依据 | 2 | 2 | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要 |  | 不符合 |  |  |  | 符合 | 检查项目设立有无相关文件规定或领导批示；相关政策文件规定的执行时限是否已经到期；项目是否已明显不适应当前经济社会实际需求。 | 经现场核实，《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2020年省级财政乡村振兴转移支付资金的通知》（川财农[2020]29号）、《四川省农业农村厅关于做好2020年乡村振兴转移支付项目实施工作的通知》（川财农[2020]385号），该项目符合政策部署。 |
|  |  | 实施规划 | 2 | 2 | 连续性项目根据需要制定中长期实施规划 |  | 无 |  |  |  | 有 | 无需制定中长期实施规划的项目、阶段性或短期项目不扣分（正在制定规划视为有）。 | 经现场核实，此项目属于阶段性项目（2019年-2020年），此项不扣分。 |
|  |  |  | 2 | 2 | 实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整 |  | 不符合 |  | 基本符合 |  | 符合 | 检查项目实施规划是否符合实际，并根据情况变化适时修改规划。 | 经现场核实，项目实施规划符合实际。 |
|  |  | 管理制度 | 2 | 2 | 制定项目资金管理办法 |  | 无 |  |  |  | 有 |  | 经现场核实，依据“川财农〔2019〕45号”资金管理办法，不扣分。 |
|  |  |  | 2 | 2 | 项目资金分配决策程序明确 |  | 不明确 |  | 基本明确 |  | 明确 | 重点检查制定项目资金管理办法的基本要素设定情况，包括资金使用范围、申报条件、拨付程序等是否明确。 | 经现场核实，依据“川财农〔2019〕45号”资金管理办法，不扣分。 |
|  | 资金分配(4分) | 分配方法 | 2 | 2 | 资金分配方法是否科学合理 |  | 否 |  | 一般 |  | 是 | 重点检查是否按照相关政策要求、项目特性，选择科学合理的资金分配方法。 | 经现场核实，资金分配科学合理，符合项目特性。 |
|  |  | 分配过程 | 2 | 2 | 分配过程符合相关规定 |  | 不符合 |  |  |  | 符合 | 重点检查是否按相关规定进行专家评审、公告公示、投资评审、审核报批等。 | 经现场核实，《旺苍县实施乡村振兴战略省级先进乡镇和示范村奖补资金实施方案》将省级财政资金500万元，分为农村人居环境整治方面（200万元）、产业发展基础设施配套建设方面（200万元）、深化农村改革、乡风文明方面（100万元）；方案报广元市农业农村局、市财政局审批并批复（广农函[2020]130号），资金分配经过了审核报批。 |
|  | 分配结果(5分) | 审核把关 | 3 | 3 | 符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |  | x＜70% | 70%≤x＜80% | 80%≤x＜90% | 90%≤x＜100% | x=100% | 重点检查是否据实申报项目，有无存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，某项目点发现一例未据实申报的，则该项目点视作不符合申报条件。 | 经现场核实，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。 |
|  |  | 资金集中（均衡） | 2 |  | 集中 | 财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100% | X>35% | 25%<X≤35% | 15%<X≤25% | 5%<X≤15% | X≤5% | 财政资金占项目资金总额比重较小项目是指补助资金分配对象的财政金额/实际投入资金总额*100%<1%的项目；该项指标适用于产业发展类项目（根据项目实际情况，若无此项指标则其分值调至“审核把关”） |  |
|  |  |  |  | 2 | 均衡 | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分） | 不合理 |  | 较合理 |  | 合理 | 该项指标适用于民生保障类和基础设施类项目（根据项目实际情况，若无此项指标则其分值调至“审核把关”） | 经现场核实，项目资金分配较均衡。 |
| 项目管理（15分） | 资金到位(3分) | 分配时效 | 1 | 1 | 主管部门按规定及时分配资金 |  | 不及时 |  |  |  | 及时 | 按有关项目资金管理规定时间限分配下达资金 | 经现场核实，主管部门按规定及时分配资金 |
|  |  | 资金拨付 | 2 | 0 | 按规定及时拨付资金 |  | 严重滞后 | 滞后 | 较滞后 | 较及时 | 及时 | 按规定时间要求内拨付的为及时，超过规定时间10个工作日内据传的为较滞后，20个工作日内的为滞后，30个工作日内的为严重滞后；无规定时间要求的，截止评价日，拨付进度为90%以上的为及时，80%-90%的为较及时，70%-80%为较滞后，低于60%的为严重滞后。 | 经现场核实，项目执行部门东河镇已提交330万元报账资料，仅拨付135万元。资金拨付严重滞后。 |
|  | 资金管理(4分) | 使用范围 | 2 | 2 | 资金使用是否合规 |  | 否 |  |  | 是 |  | 现场查账，重点检查是资金使用是否符合相关规定。 | 经现场核实，未发现资金使用不符合相关规定的情况。 |
|  |  | 支付依据 | 1 | 1 | 资金支付依据符合规定，即支付依据合规资金量/资金总量×100% |  | X<70% | 70%≤X<80% | 80%≤X<90% | 90%≤X<100% | X=100% | 现场查账，重点检查是否提供合法票据，是否虚列项目成本，是否进行大额现金支付等。 | 经现场核实，未发现虚列项目成本的情况，资金支付均使用的银行转账。 |
|  |  | 开支标准 | 1 | 1 | 资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100% |  | X<70% | 70%≤X<80% | 80%≤X<90% | 90%≤X<100% | x=100% | 现场查账，重点检查资金开支是否按规定标准执行。 | 经现场核实，未发现资金支出未按规定标准执行的情况。 |
|  | 财务管理(4分) | 财务制度 | 2 | 2 | 财务制度健全，管理规范 |  | 不规范 |  | 较规范 |  | 规范 | 现场查阅项目点的制度文件情况；检查岗位分设、印鉴管理情况；检查资金支付审批、申报款项依据是否完备，存在1-3个问题为较规范，3个或3个以上为不规范，没有问题为规范。 | 经现场核实，旺苍旺苍县农业农村局设立有《旺苍县农业局财务管理办法》，财务管理规范。 |
|  |  | 会计核算 | 2 | 2 | 会计核算规范 |  | 不规范 |  | 较规范 |  | 规范 | 现场查账。存在1-3个问题为较规范，3个或3个以上为不规范，没有问题为规范。 | 经现场核实，旺苍旺苍县农业农村局设立有“项目支出-2020年省级财政乡村振兴转移支付资金-乡村振兴战略先进乡镇500万”科目，会计核算规范。 |
|  | 组织实施(4分) | 项目调整 | 2 | 2 | 项目调整严格履行相关手续 |  | 未履行 |  |  |  | 履行 | 现场查阅有关文件，检查是否按规定申报并得到批准。 | 经现场核实，部分项目进行了适度调整，项目执行部门东河镇提交了《关于调整2020年东河镇、张华镇松浪村实施乡村振兴战略奖补资金项目相关建设内容的报告》（旺农领办[2020]30号）报市委农办备案，程序合规。 |
|  |  | 制度执行 | 2 | 0 | 严格按照项目有关制度规定 |  | 不严格 |  | 较严格 |  | 严格 | 现场查阅执行文件、会议记录等资料，重点检查管理程序、招投标、工程监理、项目公示、政府采购、合同管理、一事一议等相关制度是否严格执行，存在1-3个问题较为严格，3个或3个以上为不严格，没有问题为严格。 | 经现场核实，旺苍县农业农村局均未按与供应商、建设公司等签订的合同要求拨付进度款，其中：应付广元东威食品销售有限公司424896.86元，已付0.00元；应付四川佳世特建筑工程有限公司259000.00元，已付200000.00元；应付广元市辉顺建设工程有限公司1469450.80元，已付1150000.00元，制度执行不严格。 |
| 项目绩效（特性指标60分） | 项目完成(15分) | 完成数量 | 3 | 3 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |  | x<85% | 85%≤x＜90% | 90%≤x＜95% | 95%≤x＜100% | X=100% | 具体特性指标根据项目绩效目标、项目申报资料，以及行业特点、资金具体投向、使用用途等因素而设定 | 经现场核实，先进乡镇农村人居环境整治和产业发展的基础设施配套建设1个，实际完成1个。 1/1*100%=100% |
|  |  | 完成质量 | 4 | 4 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |  | 不符合 |  |  |  | 符合 |  | 经现场核实，未发现未达到建设标准的设施。 |
|  |  | 完成时效 | 4 | 2.4 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |  | x＞15% | 15%≥x＞10% | 10%≥x＞5% | 5%≥x＞0 | X≤0 |  | 经现场核实，由于与村民协商问题、环卫要求等，东河镇先进乡镇建设项目清理残垣断壁已完成23个，剩余37个尚未拆除；产业基础设施建设剩余20%堡坎、清理沟渠尚未完成。 |
|  |  | 完成成本 | 4 | 2.4 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |  | x＞15% | 15%≥x＞10% | 10%≥x＞5% | 5%≥x＞0 | X≤0 |  | 经现场核实，实际完成成本为积分超市438038元（结算价）、清理残垣断壁、处理生活垃圾518000元（合同价）、改造公厕、实施家园美化、产业发展基础设施配套3673627元（合同价），合计4629665元。 （4629665-5000000）/5000000*100%=-7.41% |
|  | 项目效益(40分) | 经济效益 | 10 | 10 | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  | 不符合 |  |  |  | 符合 |  | 促进乡村产业发展，配套产业基地，现代农业园区道路、蓄水池、避雨等功能化建设，促进农村集体经济发展。 |
|  |  | 社会效益 | 10 | 10 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  | 不符合 |  |  |  | 符合 |  | 切实改变农村生活、发展条件，增加群众文化程度，提高群众文明素养，广大群众幸福感不断攀升，达到示范作用。 |
|  |  | 生态效益 | 10 | 10 | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  | 不符合 |  |  |  | 符合 |  | 促进农村绿化、亮化、彩化、香化、文化等“八化”一体化发展，建设生态文明，改善群众生活居住环境，减少污染。 |
|  |  | 可持续效益 | 10 | 10 | 反映相关产出带来的影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。 |  | 不符合 |  |  |  | 符合 |  | 农田改造，农业园设施完善促进农业长期发展。 |
|  | 满意度(5分） | 服务对象满意度 | 5 | 4 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。 |  | x＜30% | 30%＜x＜60% | 60%≤x＜80% | 80%≤x＜95% | x≥95% | 对抽取的南凤村、双农村、福临村随机抽选村民进行问卷调查，逐一统计调查结果，分析综合满意率。 | 我们抽取了南凤村、双农村、福临村作为抽样调查对象，各抽取了13、21、28份问卷调查，满意度分别是90.31%、99.37%、95.00%，综合平均满意度为94.89%。 |
| 总分合计 |  |  | 100 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

旺苍县应急管理局尾矿库视频监控项目

绩

效

评

价

报

告

项目单位：旺苍县应急管理局

评价单位：旺苍县财政局

评价人员：何卫英 杨静 韩伟

报告时间：2021年 10月8日

尾矿库视频监控项目支出绩效评价报告

按照（旺财绩[2021]3号）文件工作安排，县财政局经建股对旺苍县应急管理局尾矿库视频监控项目进行了现场重点评价，经查阅项目相关支出凭证、现场访谈、测评打分等方式，对该项目进行了全方位评价。

一、项目基本情况

（一）政策依据

2020年应急管理局向县人民政府申请尾矿库视频监控项目资金42.4079万元（旺应急[2019]190号），批复资金42.4万元，于2020年2月通过财政大平台预拨资金42.4万元（旺财经建预拨[2020]62号）。

（二）项目资金用途

- 用于旺苍县宏达矿业李家河尾矿库、+850技改扩能尾矿库、浩远矿业陈家沟尾矿库、攀成钢旺苍金铁观余家沟尾矿库、旺鑫矿业水磨钼矿五座尾矿库远程监管及应急需求，促进监管效率的提升，实现尾矿库实时图像传输至旺苍应急管理局，再由县应急管理局将图像传输至尾矿库所属乡镇。

二、评价工作的开展

- 评价方法

- 评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出方向，在收集文件资料、按照项目支出绩效申报表相关指标，采用查阅资料、账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法对项目绩效情况现场评价

- 评价指标

- 评价指标体系分决策、管理、绩效共 3 类一级指标，绩效目 标、决策依据、资金分配、分配结果、资金到位、资金管理、财务管理、组织实施、项目完成、项目效益、满意度共 11 类二级 指标。并进一步细分为目标内容、进度计划、目标匹配、政策依据、实施规划、管理制度、分配方法、分配过程、审核把关、资金集中（均衡）、分配时效、资金拨付、使用范围、支付依据、开支标准、财务制度、会计核算、项目调整、制度执行、完成数 量、完成质量、完成时效、完成成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度共 28 类三级指标，同时对每级评价指标设定了指标说明、评分标准、目标值、权重（分值），具体分值与相应的评价指标和标准相对应。

三、评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 旺苍县应急管理局明确了资金使用范围、部门管理职责、资金预算管理、资金分配和使用资金绩效管理及监督检查等内容，较好的规范了资金使用的全过程，起到了规范资金使用的作用。

- 通过此次评价我们了解了被评价单位当前“2020 年尾矿库视频监控项目”绩效目标管理的基本情况，基本达到了预期绩效目标，为下一步提升政府理财和公共服务水平奠定了基础。本绩效评价项目综合评价得分为91.4分，其中：项目决策指标满分 25 分，评价得分21.2分；项目管理指标满分 15 分，评价得分14.2分；项目绩效指标满分60分，评价得分56分。绩效考评等级为“优”，（得分<60 分为“差”；得分≥60 分，且＜80 分为“中”；得分≥80 分，且＜90 分为“良”；得分≥90 分，且≤100 分为“优”。）

（二）绩效分析

（1）绩效目标（6 分）

①目标内容（2 分）

要点：项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%；查阅项目申报、批复等有关文件，重点检查数量、质量、功能、受益群体满意度等目标、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确、可量化。按照绩效目标实际明确个数占应该明确个数比例判断得分档次。

评价：经现场核实，旺苍县应急管理局提交了《旺苍县财政项目支出申报表》，绩效目标明确，不扣分。

②进度计划（2 分）

要点：项目计划实施进度明确；查阅项目申报、批复等有关文件，重点检查项目计划实施进度是否明确。其中只有完成时间或时限的为基本明确，有分步实施步骤和分步完成时间的为明确。

评价：经现场核实，项目计划实施进度只明确了完成时间，项目计划实施进度基本明确，扣0.8分，实际得分为1.2分。

③目标匹配（2 分）

要点：绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%；检查绩效目标与实施需求之间的吻合度。

评价：经现场核实，未发现不符合实际需求的项目，不扣分，得分：2 分。

（2）决策依据（10 分）

①政策依据（2 分）

要点：项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要；检查项目设立有无相关文件规定或领导批示；相关政策文件规定的执行时限是否已经到期；项目是否已明显不适应当前经济社会实际需求。

评价：经现场核实，2019年上报项目资金请示，2020年2月批复（见旺财经建预拨〔2020〕62号）。项目设立经领导批示，不扣分，得分：2 分。

②实施规划（4 分）

要点：连续性项目根据需要制定中长期实施规划（2 分）；无需制定中长期实施规划的项目、阶段性或短期项目不扣分（正在制定规划视为有）。

评价：经现场核实，该项目属于中长期实施规划项目，县应急管理局未制定长期规划扣2分， 得分：0分。

要点：实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整（2 分）；检查项目实施规划是否符合实际，并根据情况变化适时修改规划。

评价：经现场核实，项目实施规划应为连续性项目，无长期规划，扣2分，实施规划符合实际，但无根据情况变化适时修改规划方案得分：扣1分，实际得分1分。

③管理制度（4 分）

要点：制定项目资金管理办法（2 分）

评价：经现场核实，旺苍县应急管理局制定有项目资金管理办法，得分：2分。

要点：项目资金分配决策程序明确（2 分）；重点检查制定项目资金管理办法的基本要素设定情况，包括资金使用范围、申报条件、拨付程序等是否明确。

评价：经现场核实，旺苍县应急管理局制定本项目资金管理办法，未明确资金使用范围、拨付程序，得分：2分。

（3）资金分配（4 分）

①分配方法（2 分）

要点：资金分配方法是否科学合理；重点检查是否按照相关政策要求、项目特性，选择科学合理的资金分配方法。

评价：经现场核实，资金分配科学合理，符合项目特性，不扣分，得分：2 分。

②分配过程（2 分）

要点：分配过程符合相关规定；重点检查是否按相关规定进行专家评审、公告公示、投资评审、审核报批等。

评价：经现场核实，未发现分配过程不符合相关规定的情况，不扣分，得分：2 分。

（4）分配结果（5 分）

①审核把关（3 分）

要点：符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%；重点检查是否据实申报项目，有无存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，某项目点发现一例未据实申报的则该项目点视作不符合申报条件。

评价：经现场核实，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况，不扣分，

得分：3 分。

②资金集中(均衡)（2 分）

要点：集中：财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%；财政资金占项目资金总额比重较小项目是指补助资金分配对象的财政金额/实际投入资金总额*100%<1%的项目；该项指标适用于产业发展类项目。

均衡：按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理；该项指标不适用于民生保障类和基础设施类项目。

评价：调整到审核把关项，得分：2 分。

2、项目管理（15 分）

（1）资金到位（3 分）

①分配时效（1 分）

要点：主管部门按规定及时分配资金；按有关项目资金管理规定时间限分配下达资金。

评价：经现场核实县应急管理局按规定及时分配资金，并及时按采购合同约定下达项目资金，不扣分，得1分。

②资金拨付（2 分）

要点：按规定及时拨付资金；按规定时间要求内拨付的为及时，超过规定时间 10 个工作日内据传的为较滞后，20 个工作日内的为滞后，30 个工作日内的为严重滞后；无规定时间要求的，截止评价日，拨付进度为 90%以上的为及时，80%-90%的为较及时，70%-80%为较滞后，低于60%的为严重滞后。

评价：截止 2020 年 12 月底该项目资金按照合同约定支出25.38万元，大平台剩余指标17.02万元，不扣分，得2分。

（2）资金管理（4 分）

①使用范围（2 分）

要点：资金使用是否合规；现场查账，重点检查是资金使用是否符合相关规定。

评价：该项目资金按照合同约定支付监控设备采购款25.38万元，资金使用符合相关规定，不扣分，得2分。

②支付依据（1 分）

要点：资金支付依据符合规定，即支付依据合规资金量/资金总量×100%；现场查账，重点检查是否提供合法票据，是否虚列项目成本，是否进行大额现金支付等。

评价：经现场查账，项目支付提供了合法票据，未发现虚列项目成本及大额现金支付等现象，得1分。

③开支标准（1 分）

要点：资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%；现场查账，重点检查资金开支是否按规定标准执行。

评价：经现场核实，未发现资金支出未按规定标准执行的情况，不扣分，得分：1 分。

（3）财务管理（4 分）

①财务制度（2 分）

要点：财务制度健全，管理规范；现场查阅项目点的制度文件情况；检查岗位分设、印鉴管理情况；检查资金支付审批、申 报款项依据是否完备，存在 1-3 个问题为较规范，3 个或 3个以上为不规范，没有问题为规范。

评价：县应急管理局建立了《岗位职责制度》《财务管理制度》《印章管理制度》，分工明确、制度健全，不扣分，得2分。

②会计核算（2分）

要点：会计核算规范；现场查账。存在 1-3 个问题为较规范，3个或 3个以上为不规范，没有问题为规范。

评价：会计核算较规范，部分报账单据不齐全，扣0.8分，得1.2分。

（4）组织实施（4分）

①项目调整（2分）

要点：项目调整严格履行相关手续；现场查阅有关文件，检查是否按规定申报并得到批准。

评价：经现场核实，此项目未发生项目调整，不扣分，得分：2 分。

②制度执行（2分）

要点：严格按照项目有关制度规定；现场查阅执行文件、会议记录等资料，重点检查管理程序、招投标、工程监理、项目公示、政府采购、合同管理、一事一议等相关制度是否严格执行，存在 1-3 个问题较为严格，3 个或 3 个以上为不严格，没有问题为严格。

评价：经现场核实，旺苍县应急管理局项目属政府采购项目，有需求论证、采购备案、公示、验收表等相关资料，不扣分，得分：2 分。

3、项目绩效（特性指标 60 分）

（1）项目完成（15 分）

①完成数量（3分）

要点：实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%；具体特性指标根据项目绩效目标、项目申报资料，以及行业特点、资金具体投向、使用用途等因素而设定。

评价：经现场核实，完成数量达到绩效目标设定任务量，不扣分，得分：3 分。

②完成质量（4分）

要点：符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平；具体特性指标根据项目绩效目标、项目申报资料，以及行业特点、资金具体投向、使用用途等因素而设定。

评价：经现场核实，未发现未达到建设标准的设施，不扣分，得分：4 分。

③完成时效（4分）

要点：（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%；具体特性指标根据项目绩效目标、项目申报资料，以及行业特点、资金具体投向、使用用途等因素而设定。

评价：经现场核实，该项目 2020年已完工，不扣分，得分：4 分。

④完成成本（4分）

要点：（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%；具体特性指标根据项目绩效目标、项目申报资料，以及行业特点、资金具体投向、使用用途等因素而设定。

评价：经现场核实，实际完成成本42.3万元，占预计完成成本42.4万元的99.76%，不扣分，得分：4 分 。

（2）项目效益（40分）

①经济效益（10分）

要点：反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。

评价：该项目的实施可有效监控尾矿库生产安全事故的发生，减少因安全事故的发生造成的人员伤亡及财产损失，但无长效机制，扣1分。 得分：10 分。

②社会效益（10分）

要点：反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。

评价：该项目的实施可有效监控尾矿库生产安全事故的发生，预防次生灾害发生，第一时间掌控安全隐患排查，及时制止安全事故的发生和发展态势，最大可能的减少事故对生命财产的损害，不扣分，得分：10 分。

③生态效益（10 分）

要点：反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。

评价：该项目的实施可有效监控尾矿库生产安全事故的发生，降低因安全事故造成对环境的损害及污染，从而尽可能保障生态环境，但不能绝对保障！扣1分，得9分。

④可持续效益（10分）

要点：反映相关产出带来的影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。

评价：该项目的实施可有效监控尾矿库生产安全事故的发生，预防次生灾害发生，第一时间掌控安全隐患排查，及时制止安全事故的发生和发展态势，最大可能的减少事故对生命财产的损害，但尾矿库监控系统建设事关人民群众的生命财产安全，应有长期的规划和长效机制，扣2分。 得分：8分。

（3）满意度（5分）

①服务对象满意度（5分）

要点：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。

评价：项目受益人对该项目建设认可度满意度为100%，不扣分，得分：5 分。

四、存在主要问题及建议

一是五座尾矿库中有三座长期停产停建，监控系统出现问题不能及时处理，严重影响了项目实施绩效。二是未建立长效机制，不能完全达到有效预防尾矿库隐患监控预期。建议县应急管理局针对以上问题，举一反三，全面自查，认真整改已发现的问题，并建立健全长效机制，确保人民生命财产安全！

旺苍县住房和城乡建设局

关于2020年市政维修维护费项目支出

绩效评价报告

川檀会审核字〔2021〕第022号

四川檀诚会计师事务所有限公司  电话:028-67758922   传真:028-85555901

地址: 成都市洗面桥街29号通用工程702室

目    录

一、项目基本情况	- 2 -

（一）政策依据	- 2 -

（二）项目资金用途	- 3 -

二、评价工作开展及项目情况	- 3 -

（一）抽样选点	- 3 -

（二）评价方法	- 3 -

（三）评价指标	- 3 -

三、评价结论及绩效分析	- 4 -

（一）评价结论	- 4 -

（二）绩效分析	- 5 -

四、存在主要问题	- 17 -

（一）项目决策方面	- 17 -

（二）项目管理方面	- 17 -

（三）全面实施绩效管理方面	- 18 -

五、相关措施建议	- 19 -

（一）项目决策方面	- 19 -

（二）项目管理方面	- 19 -

（三）全面实施绩效管理方面	- 19 -

附件：旺苍县2021年项目支出绩效评价指标体系	- 20 -

# 四川檀诚会计师事务所有限公司

Sichuan Tan Cheng Certified Public Accountants Co.,Ltd

川檀会审核字〔2021〕第022号

2020年市政维修维护费项目

项目支出绩效评价报告

旺苍县财政局：

我们接受贵局委托，按照旺苍县财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2020〕3号）、《中共旺苍县委、旺苍县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（旺委发〔2020〕7号），于2021年9月13-17日对旺苍县住房和城乡建设局2020年市政维修维护费项目开展绩效评价，评价情况如下：

一、项目基本情况

（一）政策依据

2020年旺苍县住房和城乡建设局向县人民政府上报维修维护资金请示680万元，批复资金660万元，2021年8月旺苍县财政局通过大平台上预拨指标660万元。（旺财投预〔2020〕125号）

（二）项目资金用途

资金主要用于城市道路、桥梁维修维护；人行道、步游道、公园、广场地面维护、补贴地砖等；防洪堤维修维护、涵管维修维护；雨污管网维修、井盖更换、地下管道疏通等；城市路灯维修、电缆更换、箱变维修、灯罩清洗。

二、评价工作开展及项目情况

（一）抽样选点

根据旺苍县住房和城乡建设局登记的零星维修工程台账，我们抽取了维修次数、维修事项相比较多的2020年11月份作为本次绩效考评月份，并实地查看了五凤巷东段道路硬化、广场瓷砖铺设等维修内容。

（二）评价方法

我们本次采用的评价方法坚持简便有效的原则，评价时根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行，主要为资料研究法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等。

评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采用查阅资料、账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员、问卷调查等方法对项目绩效情况实地评价。

（三）评价指标

评价指标体系分决策、管理、绩效共3类一级指标，绩效目标、决策依据、资金分配、分配结果、资金到位、资金管理、财务管理、组织实施、项目完成、项目效益、满意度共11类二级指标。并进一步细分为目标内容、进度计划、目标匹配、政策依据、实施规划、管理制度、分配方法、分配过程、审核把关、资金集中（均衡）、分配时效、资金拨付、使用范围、支付依据、开支标准、财务制度、会计核算、项目调整、制度执行、完成数量、完成质量、完成时效、完成成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度共28类三级指标，同时对每级评价指标设定了指标说明、评分标准、目标值、权重（分值），具体分值与相应的评价指标和标准相对应。

评价指标采用定性与定量相结合方式评分。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

旺苍县住房和城乡建设局明确了资金使用范围、部门管理职责、资金预算管理、资金分配和使用、资金绩效管理及监督检查等内容，较好的规范了资金使用的全过程，起到了规范资金使用的作用。

通过此次评价我们了解了被评价单位当前“2020年市政维修维护费项目”绩效目标管理的基本情况，发现了管理中存在的问题，探索了改进问题的途径和方法，为以后更加科学规范和公平客观安排项目经费提供了依据，基本达到了预期目的，为下一步提升政府理财和公共服务水平奠定了基础。

本绩效评价项目综合评价得分为88.8分，其中：项目决策指标满分25分，评价得分19分；项目管理指标满分15分，评价得分9.8分；项目绩效指标满分60分，评价得分60分。

绩效考评等级为“良”，（得分<60分为“差”；得分≥60分，且＜80分为“中”；得分≥80分，且＜90分为“良”；得分≥90分，且≤100分为“优”。）

（二）绩效分析

旺苍县住房和城乡建设局“2020年市政维修维护费项目”总体执行情况较好，但我们在评价过程中发现了一些问题，详见本报告“四、存在主要问题”。明细如下：

1、项目决策（25分）

（1）绩效目标（6分）

①目标内容（2分）

要点：项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%；查阅项目申报、批复等有关文件，重点检查数量、质量、功能、受益群体满意度等目标、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确、可量化。按照绩效目标实际明确个数占应该明确个数比例判断得分档次。

评价：经现场核实，旺苍县住房和城乡建设局提交了《旺苍县财政项目支出申报表》，绩效目标明确，不扣分。

得分：2分。

②进度计划（2分）

要点：项目计划实施进度明确；查阅项目申报、批复等有关文件，重点检查项目计划实施进度是否明确。其中只有完成时间或时限的为基本明确，有分步实施步骤和分步完成时间的为明确。

评价：经现场核实，《项目申报表》未写明完成时间。项目计划实施进度不明确，不扣分。

得分：0分。

③目标匹配（2分）

要点：绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%；检查绩效目标与实施需求之间的吻合度。

评价：经现场核实，未发现不符合实际需求的项目，不扣分。

得分：2分。

（2）决策依据（10分）

①政策依据（2分）

要点：项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要；检查项目设立有无相关文件规定或领导批示；相关政策文件规定的执行时限是否已经到期；项目是否已明显不适应当前经济社会实际需求。

评价：经现场核实，2020年上报项目资金请示，8月批复（见旺财投预〔2020〕125号）。项目设立经领导批示，不扣分。

得分：2分。

②实施规划（4分）

要点：连续性项目根据需要制定中长期实施规划（2分）；无需制定中长期实施规划的项目、阶段性或短期项目不扣分（正在制定规划视为有）。

评价：经现场核实，旺苍县住房和城乡建设局市政基础设施维修项目不属于长期实施规划项目，不扣分。

得分：2分。

要点：实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整（2分）；检查项目实施规划是否符合实际，并根据情况变化适时修改规划。

评价：经现场核实，项目实施规划符合实际，不扣分。

得分：2分。

③管理制度（4分）

要点：制定项目资金管理办法（2分）

评价：经现场核实，旺苍县住房和城乡建设局未制定本项目资金管理办法，扣2分。

得分：0分。

要点：项目资金分配决策程序明确（2分）；重点检查制定项目资金管理办法的基本要素设定情况，包括资金使用范围、申报条件、拨付程序等是否明确。

评价：经现场核实，旺苍县住房和城乡建设局未制定本项目资金管理办法，未明确资金使用范围、拨付程序，扣2分。

得分：0分。

（3）资金分配（4分）

①分配方法（2分）

要点：资金分配方法是否科学合理；重点检查是否按照相关政策要求、项目特性，选择科学合理的资金分配方法。

评价：经现场核实，资金分配科学合理，符合项目特性，不扣分。

得分：2分。

②分配过程（2分）

要点：分配过程符合相关规定；重点检查是否按相关规定进行专家评审、公告公示、投资评审、审核报批等。

评价：经现场核实，未发现分配过程不符合相关规定的情况，不扣分。

得分：2分。

（4）分配结果（5分）

①审核把关（3分）

要点：符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%；重点检查是否据实申报项目，有无存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，某项目点发现一例未据实申报的，则该项目点视作不符合申报条件。

评价：经现场核实，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况，不扣分。

得分：3分。

②资金集中(均衡)（2分）

要点：集中：财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%；财政资金占项目资金总额比重较小项目是指补助资金分配对象的财政金额/实际投入资金总额*100%<1%的项目；该项指标适用于产业发展类项目。

均衡：按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理；该项指标适用于民生保障类和基础设施类项目。

评价：经现场核实，项目资金分配均衡，不扣分。

得分：2分。

2、项目管理（15分）

（1）资金到位（3分）

①分配时效（1分）

要点：主管部门按规定及时分配资金；按有关项目资金管理规定时间限分配下达资金。

评价：2020年1月10日旺苍县住房和城乡建设局向县人民政府提交《关于解决2019年度市政建设及维修资金缺口的请示》（旺住建〔2020〕2号，2020年8月收到财政局通过大平台上预拨指标660万元（旺财投预〔2020〕125号），不扣分。

得分：1分。

②资金拨付（2分）

要点：按规定及时拨付资金；按规定时间要求内拨付的为及时，超过规定时间10个工作日内据传的为较滞后，20个工作日内的为滞后，30个工作日内的为严重滞后；无规定时间要求的，截止评价日，拨付进度为90%以上的为及时，80%-90%的为较及时，70%-80%为较滞后，低于60%的为严重滞后。

评价：截止2020年12月底市政维修维护资金支出450.02万元，大平台剩余指标209.98万元，扣1.2分。

得分：0.6分。

（2）资金管理（4分）

①使用范围（2分）

要点：资金使用是否合规；现场查账，重点检查是资金使用是否符合相关规定。

评价：2020年3月12号凭证，支马驰办公楼维修费45500.00元，不属于项目资金使用范围内。2020年6月21号凭证，支付东河镇村建环卫中心红军湖治理资金100000.00元，不属于项目资金使用范围内。

同时经现场核查发现，本项目资金中2719117.70元用于2019年项目工程款支付。其中：2020年1月28号凭证，支付2019年5～10月工程款（5月646362.69元，6月257890.47元，7月137955.43元，8月295344.18元，9月254658.71元，10月166566.92元）。2020年6月33号凭证，支付2019年11～12月工程款（11月233397.18元，12月186942.12元），扣2分。

得分：0分。

②支付依据（1分）

要点：资金支付依据符合规定，即支付依据合规资金量/资金总量×100%；现场查账，重点检查是否提供合法票据，是否虚列项目成本，是否进行大额现金支付等。

评价：2020年1月30号凭证，支四川南旺道路机械设备公司-城区标线补划工程款74204.39元，发票抬头、工程竣工结算审核定案表建设单位均为旺苍县城乡建设发展有限公司，扣0.2分。

得分：0.8分。

③开支标准（1分）

要点：资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%；现场查账，重点检查资金开支是否按规定标准执行。

评价：经现场核实，未发现资金支出未按规定标准执行的情况，不扣分。

得分：1分。

（3）财务管理（4分）

①财务制度（2分）

要点：财务制度健全，管理规范；现场查阅项目点的制度文件情况；检查岗位分设、印鉴管理情况；检查资金支付审批、申报款项依据是否完备，存在1-3个问题为较规范，3个或3个以上为不规范，没有问题为规范。

评价：旺苍县住房和城乡建设局建立了《岗位职责制度》《财务管理制度》《印章管理制度》，分工明确、制度健全。

旺苍县住房和城乡建设局委托四川绍雅工程项目管理有限公司出具的工程结算审核报告（川绍造旺〔2020〕字第347~351号）应审减金额分别为15743.76元、23274.23元、12585.88元、11893.29元、3815.00元，均错写为20312.12元；川绍造旺〔2020〕字第033号，应审减金额为2591.00元，在审核查出主要问题及处理意见中错写为“多计工程款3.53%元”；川绍造旺〔2020〕字第045号，应审减金额为8653.56元，在审核查出主要问题及处理意见中错写为“多计工程款1.71%元”，影响后期财务决算扣0.8分。

得分：1.2分。

②会计核算（2分）

要点：会计核算规范；现场查账。存在1-3个问题为较规范，3个或3个以上为不规范，没有问题为规范。

截止绩效评价小组进场，旺苍县住房和城乡建设局2020年记账凭证尚未按会计核算存档要求装订成册，且仅有制单人、过账人签名，未见审核，扣0.8分。

得分：1.2分。

（4）组织实施（4分）

①项目调整（2分）

要点：项目调整严格履行相关手续；现场查阅有关文件，检查是否按规定申报并得到批准。

评价：经现场核实，此项目未发生项目调整，不扣分。

得分：2分。

②制度执行（2分）

要点：严格按照项目有关制度规定；现场查阅执行文件、会议记录等资料，重点检查管理程序、招投标、工程监理、项目公示、政府采购、合同管理、一事一议等相关制度是否严格执行，存在1-3个问题较为严格，3个或3个以上为不严格，没有问题为严格。

评价：经现场核实，旺苍县住房和城乡建设局项目实施有“三重一大”事项审定表、零星工程建设审批表、实施方案、收方记录、工程竣工结算审核报告等，不扣分。

得分：2分。

3、项目绩效（特性指标60分）

（1）项目完成（15分）

①完成数量（3分）

要点：实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%；具体特性指标根据项目绩效目标、项目申报资料，以及行业特点、资金具体投向、使用用途等因素而设定。

评价：经现场核实，完成数量达到绩效目标设定任务量，不扣分。

得分：3分。

②完成质量（4分）

要点：符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平；具体特性指标根据项目绩效目标、项目申报资料，以及行业特点、资金具体投向、使用用途等因素而设定。

评价：经现场核实，未发现未达到建设标准的设施，不扣分。

得分：4分。

③完成时效（4分）

要点：（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%；具体特性指标根据项目绩效目标、项目申报资料，以及行业特点、资金具体投向、使用用途等因素而设定。

评价：经现场核实，该项目2020年已完工，不扣分。

得分：4分。

④完成成本（4分）

要点：（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%；具体特性指标根据项目绩效目标、项目申报资料，以及行业特点、资金具体投向、使用用途等因素而设定。

评价：经现场核实，截止2020年12月累计支出4500160元，不扣分。

得分：4分

（2）项目效益（40分）

①经济效益（10分）

要点：反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。

评价：市政基础工程都是固定的工程设施，是完善城市功能、发挥城市中心作用的基础，有利于发展城市经济，提高居民的生活水平，不扣分。

得分：10分。

②社会效益（10分）

要点：反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。

评价：完善市政基础设施，方便人民生活，利于进一步提升城市品位，不扣分。

得分：10分。

③生态效益（10分）

要点：反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。

评价：优化环境、减少污染，增加生物多样性，不扣分。

得分：10分。

④可持续效益（10分）

要点：反映相关产出带来的影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。

评价：加强市政基础设施维修维护，确保“道路平整、排水畅通、桥梁牢固、设施安全”提供了保障，不扣分。

得分：10分。

（3）满意度（5分）

①服务对象满意度（5分）

要点：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。

评价：抽样调查问卷共计20份，经我们统计，满意度为99%，不扣分。

得分：5分。

四、存在主要问题

（一）项目决策方面

1、项目实施进度不明确

经现场绩效评价发现，《项目申报表》未明确项目完成时间，项目计划实施进度不明确。

2、未制定本项目资金管理方法

经现场绩效评价发现，旺苍县住房和城乡建设局未制定本项目资金管理办法，未明确资金使用范围、拨付程序、部门岗位管理职责等。

（二）项目管理方面

1、资金拨付较滞后

截止2020年12月底市政维修维护资金支出450.02万元，平台剩余指标209.98万元。

2、超范围使用项目资金

2020年3月12号凭证，支马驰办公楼维修费45500.00元，不属于项目资金使用范围内。

2020年6月21号凭证，支付东河镇村建环卫中心红军湖治理资金100000.00元，不属于项目资金使用范围内。

同时经现场核查发现，本项目资金中2719117.70元用于2019年项目工程款支付。其中：2020年1月28号凭证，支付2019年5～10月工程款（5月646362.69元，6月257890.47元，7月137955.43元，8月295344.18元，9月254658.71元，10月166566.92元）。2020年6月33号凭证，支付2019年11～12月工程款（11月233397.18元，12月186942.12元）。

3、支付依据不充分

2020年1月30号凭证，支四川南旺道路机械设备公司-城区标线补划工程款74204.39元，发票抬头、工程竣工结算审核定案表建设单位均为旺苍县城乡建设发展有限公司。

4、财务审批不严格

旺苍县住房和城乡建设局委托四川绍雅工程项目管理有限公司出具的工程结算审核报告（川绍造旺〔2020〕字第347~351号）应审减金额分别为15743.76元、23274.23元、12585.88元、11893.29元、3815.00元，均错写为20312.12元；川绍造旺〔2020〕字第033号，审减金额应为2591.00元，在审核查出主要问题及处理意见中错写为“多计工程款3.53%元”；川绍造旺〔2020〕字第045号，应审减金额为8653.56元，在审核查出主要问题及处理意见中错写为“多计工程款1.71%元”，影响后期财务决算。

5、会计基础工作不规范

截止绩效评价小组进场，旺苍县住房和城乡建设局2020年记账凭证尚未按会计核算存档要求装订成册，且仅有制单人、过账人签名，未见审核。

（三）未全面实施绩效管理

主要表现在落实单位主体责任、人员安排、自评质量、宣传学习、制度建设执行、资料收集整理存档等方面。

五、相关措施建议

（一）项目决策方面

1、建议旺苍县住房和城乡建设局明确项目实施进度，包括但不限于项目方案设计阶段，项目开展阶段，资料整理阶段。

2、建议旺苍县住房和城乡建设局建立项目资金管理方法，明确项目资金使用范围、资金支出拨付程序、明确相关部门岗位职责职能。

（二）项目管理方面

1、建议旺苍县住房和城乡建设局收到下达资金后，及时拨付项目资金，按时支付工程款。

2、规范项目资金使用的审核与管理，严格按照资金使用范围执行，避免超范围使用项目资金的情况。

3、加强发票管理，入账应取得合规票据。避免发票抬头错开，票据抬头要完整无误。

4、完善财务审核、审批流程，加强内部控制，把控风险点。

5、严格按照《会计基础工作规范》的要求规范财务人员日常工作，避免不必要的风险。

（三）全面实施绩效管理方面

建议旺苍县住房和城乡建设局以此次预算绩效目标审核为契机，进一步加强预算绩效管理工作，提高资金管理水平。建议对发现的问题逐条对照分析，查找原因，制定切实可行的措施，认真落实整改要求。同时，通过举一反三，扩大自查范围。

附件：项目支出绩效评价指标体系

四川檀诚会计师事务所有限公司    中国注册会计师：

中国·成都

中国注册会计师：

报告日期：二〇二一年十月二十九日

附件：项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 指标评价内容 |  | 评分标准（得分比值） |  |  |  |  | 备 注 | 评价情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  |
| 项目决策（25分） | 绩效目标（6分） | 目标内容 | 2 | 2 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100% |  | x=0% | 0%＜x＜30% | 30%≤x＜60% | 60%≤x＜100% | x=100% | 查阅项目申报、批复等有关文件，重点检查数量、质量、功能、受益群体满意度等目标、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确、可量化。按照绩效目标实际明确个数占应该明确个数比例判断得分档次。 | 经现场核实，旺苍县住房和城乡建设局提交了《旺苍县财政项目支出申报表》，绩效目标明确。 |
|  |  | 进度计划 | 2 | 0 | 项目计划实施进度明确 |  | 不明确 |  | 基本明确 |  | 明确 | 查阅项目申报、批复等有关文件，重点检查项目计划实施进度是否明确。其中只有完成时间或时限的为基本明确，有分步实施步骤和分步完成时间的为明确。 | 经现场核实，《项目申报表》未写明完成时间。项目计划实施进度不明确。 |
|  |  | 目标匹配 | 2 | 2 | 绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |  | x<70% | 70%≤x＜80% | 80%≤x＜90% | 90%≤x＜100% | x=100% | 检查绩效目标与实施需求之间的吻合度。 | 经现场核实，未发现不符合实际需求的项目。 |
|  | 决策依据(10分) | 政策依据 | 2 | 2 | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要 |  | 不符合 |  |  |  | 符合 | 检查项目设立有无相关文件规定或领导批示；相关政策文件规定的执行时限是否已经到期；项目是否已明显不适应当前经济社会实际需求。 | 经现场核实，2020年上报项目资金请示，8月批复（见旺财投预（2020）125号）。项目设立经领导批示。 |
|  |  | 实施规划 | 2 | 2 | 连续性项目根据需要制定中长期实施规划 |  | 无 |  |  |  | 有 | 无需制定中长期实施规划的项目、阶段性或短期项目不扣分（正在制定规划视为有）。 | 经现场核实，旺苍县住房和城乡建设局市政基础设施维修项目不属于长期实施规划项目，此项不扣分。 |
|  |  |  | 2 | 2 | 实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整 |  | 不符合 |  | 基本符合 |  | 符合 | 检查项目实施规划是否符合实际，并根据情况变化适时修改规划。 | 经现场核实，项目实施规划符合实际。 |
|  |  | 管理制度 | 2 | 0 | 制定项目资金管理办法 |  | 无 |  |  |  | 有 |  | 经现场核实，旺苍县住房和城乡建设局未制定本项目资金管理办法。 |
|  |  |  | 2 | 0 | 项目资金分配决策程序明确 |  | 不明确 |  | 基本明确 |  | 明确 | 重点检查制定项目资金管理办法的基本要素设定情况，包括资金使用范围、申报条件、拨付程序等是否明确。 | 经现场核实，旺苍县住房和城乡建设局未制定本项目资金管理办法，未明确资金使用范围、拨付程序。 |
|  | 资金分配(4分) | 分配方法 | 2 | 2 | 资金分配方法是否科学合理 |  | 否 |  | 一般 |  | 是 | 重点检查是否按照相关政策要求、项目特性，选择科学合理的资金分配方法。 | 经现场核实，资金分配科学合理，符合项目特性。 |
|  |  | 分配过程 | 2 | 2 | 分配过程符合相关规定 |  | 不符合 |  |  |  | 符合 | 重点检查是否按相关规定进行专家评审、公告公示、投资评审、审核报批等。 | 经现场核实，未发现分配过程不符合相关规定的情况。 |
|  | 分配结果(5分) | 审核把关 | 3 | 3 | 符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |  | x＜70% | 70%≤x＜80% | 80%≤x＜90% | 90%≤x＜100% | x=100% | 重点检查是否据实申报项目，有无存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，某项目点发现一例未据实申报的，则该项目点视作不符合申报条件。 | 经现场核实，未发现虚报项目财政资金和不符合申报条件的情况。 |
|  |  | 资金集中（均衡） | 2 |  | 集中 | 财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100% | X>35% | 25%<X≤35% | 15%<X≤25% | 5%<X≤15% | X≤5% | 财政资金占项目资金总额比重较小项目是指补助资金分配对象的财政金额/实际投入资金总额*100%<1%的项目；该项指标适用于产业发展类项目（根据项目实际情况，若无此项指标则其分值调至“审核把关”） |  |
|  |  |  |  | 2 | 均衡 | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分） | 不合理 |  | 较合理 |  | 合理 | 该项指标适用于民生保障类和基础设施类项目（根据项目实际情况，若无此项指标则其分值调至“审核把关”） | 经现场核实，项目资金分配均衡。 |
| 项目管理（15分） | 资金到位(3分) | 分配时效 | 1 | 1 | 主管部门按规定及时分配资金 |  | 不及时 |  |  |  | 及时 | 按有关项目资金管理规定时间限分配下达资金 | 2020年1月10日旺苍县住房和城乡建设局向县人民政府提交《关于解决2019年度市政建设及维修资金缺口的请示》（旺住建[2020]2号，2020年8月收到财政局通过大平台上预拨指标660万元（旺财投预[2020]125号）。 |
|  |  | 资金拨付 | 2 | 0.6 | 按规定及时拨付资金 |  | 严重滞后 | 滞后 | 较滞后 | 较及时 | 及时 | 按规定时间要求内拨付的为及时，超过规定时间10个工作日内据传的为较滞后，20个工作日内的为滞后，30个工作日内的为严重滞后；无规定时间要求的，截止评价日，拨付进度为90%以上的为及时，80%-90%的为较及时，70%-80%为较滞后，低于60%的为严重滞后。 | 截止2020年12月底市政维修维护资金支出450.02万元，大平台剩余指标209.98万元。 |
|  | 资金管理(4分) | 使用范围 | 2 | 0 | 资金使用是否合规 |  | 否 |  |  | 是 |  | 现场查账，重点检查是资金使用是否符合相关规定， | 2020年3月12号凭证，支马驰办公楼维修费45500.00元，不属于项目资金使用范围内。 2020年6月21号凭证，支付东河镇村建环卫中心红军湖治理资金100000.00元，不属于项目资金使用范围内。同时，同时经现场核查发现，本项目资金中2719117.70元用于2019年项目工程款支付。其中：2020年1月28号凭证，支付2019年5～10月工程款（5月646362.69元，6月257890.47元，7月137955.43元，8月295344.18元，9月254658.71元，10月166566.92元）。2020年6月33号凭证，支付2019年11～12月工程款（11月233397.18元，12月186942.12元）。 |
|  |  | 支付依据 | 1 | 0.8 | 资金支付依据符合规定，即支付依据合规资金量/资金总量×100% |  | X<70% | 70%≤X<80% | 80%≤X<90% | 90%≤X<100% | X=100% | 现场查账，重点检查是否提供合法票据，是否虚列项目成本，是否进行大额现金支付等。 | 2020年1月30号凭证，支四川南旺道路机械设备公司-城区标线补划工程款74204.39元，发票抬头、工程竣工结算审核定案表建设单位均为旺苍县城乡建设发展有限公司。 |
|  |  | 开支标准 | 1 | 1 | 资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100% |  | X<70% | 70%≤X<80% | 80%≤X<90% | 90%≤X<100% | x=100% | 现场查账，重点检查资金开支是否按规定标准执行。 | 经现场核实，未发现资金支出未按规定标准执行的情况。 |
|  | 财务管理(4分) | 财务制度 | 2 | 1.2 | 财务制度健全，管理规范 |  | 不规范 |  | 较规范 |  | 规范 | 现场查阅项目点的制度文件情况；检查岗位分设、印鉴管理情况；检查资金支付审批、申报款项依据是否完备，存在1-3个问题为较规范，3个或3个以上为不规范，没有问题为规范。 | 旺苍县住房和城乡建设局建立了《岗位职责制度》《财务管理制度》《印章管理制度》，分工明确、制度健全。 旺苍县住房和城乡建设局委托四川绍雅工程项目管理有限公司出具的工程结算审核报告（川绍造旺[2020]字第347~351号）应审减金额分别为15743.76元、23274.23元、12585.88元、11893.29元、3815.00元，均错写为20312.12元；川绍造旺[2020]字第033号，应审减金额为2591.00元，在审核查出主要问题及处理意见中错写为“多计工程款3.53%元”；绍造旺[2020]字第045号，应审减金额为8653.56元，在审核查出主要问题及处理意见中错写为“多计工程款1.71%元”。 |
|  |  | 会计核算 | 2 | 1.2 | 会计核算规范 |  | 不规范 |  | 较规范 |  | 规范 | 现场查账。存在1-3个问题为较规范，3个或3个以上为不规范，没有问题为规范。 | 截止绩效评价小组进场，旺苍县住房和城乡建设局2020年记账凭证尚未装订，且仅有制单人、过账人签名，未见审核。 |
|  | 组织实施(4分) | 项目调整 | 2 | 2 | 项目调整严格履行相关手续 |  | 未履行 |  |  |  | 履行 | 现场查阅有关文件，检查是否按规定申报并得到批准。 | 经现场核实，此项目未发生项目调整，此项不扣分。 |
|  |  | 制度执行 | 2 | 2 | 严格按照项目有关制度规定 |  | 不严格 |  | 较严格 |  | 严格 | 现场查阅执行文件、会议记录等资料，重点检查管理程序、招投标、工程监理、项目公示、政府采购、合同管理、一事一议等相关制度是否严格执行，存在1-3个问题较为严格，3个或3个以上为不严格，没有问题为严格。 | 经现场核实，旺苍县住房和城乡建设局项目实施有“三重一大”事项审定表、零星工程建设审批表、实施方案、收方记录、工程竣工结算审核报告等等。 |
| 项目绩效（特性指标60分） | 项目完成(15分) | 完成数量 | 3 | 3 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |  | x<85% | 85%≤x＜90% | 90%≤x＜95% | 95%≤x＜100% | X=100% | 具体特性指标根据项目绩效目标、项目申报资料，以及行业特点、资金具体投向、使用用途等因素而设定 | 经现场核实，完成数量达到绩效目标设定任务量。 |
|  |  | 完成质量 | 4 | 4 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |  | 不符合 |  |  |  | 符合 |  | 经现场核实，未发现未达到建设标准的设施。 |
|  |  | 完成时效 | 4 | 4 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |  | x＞15% | 15%≥x＞10% | 10%≥x＞5% | 5%≥x＞0 | X≤0 |  | 经现场核实，该项目2020年已完工 |
|  |  | 完成成本 | 4 | 4 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |  | x＞15% | 15%≥x＞10% | 10%≥x＞5% | 5%≥x＞0 | X≤0 |  | 经现场核实，截止2020年12月累计支出4500160元。 |
|  | 项目效益(40分) | 经济效益 | 10 | 10 | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  | 不符合 |  |  |  | 符合 |  | 市政基础工程都是固定的工程设施，是完善城市功能、发挥城市中心作用的基础，有利于发展城市经济，提高居民的生活水平。 |
|  |  | 社会效益 | 10 | 10 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  | 不符合 |  |  |  | 符合 |  | 完善市政基础设施，方便人民生活，利于进一步提升城市品位。 |
|  |  | 生态效益 | 10 | 10 | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  | 不符合 |  |  |  | 符合 |  | 优化环境、减少污染，增加生物多样性。 |
|  |  | 可持续效益 | 10 | 10 | 反映相关产出带来的影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。 |  | 不符合 |  |  |  | 符合 |  | 加强市政基础设施维修维护，确保“道路平整、排水畅通、桥梁牢固、设施安全”提供了保障。 |
|  | 满意度(5分） | 服务对象满意度 | 5 | 5 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。 |  | x＜30% | 30%＜x＜60% | 60%≤x＜80% | 80%≤x＜95% | x≥95% | 对本单位人员及知情群众抽样问卷调查，逐一统计调查结果，分析综合满意率。 | 抽样调查问卷共计20份，经我们统计，满意度为99%。 |
| 总分合计 |  |  | 100 | 88.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三村九社青苗补偿项目支出

绩

效

评

价

报

告

项目单位：旺苍县自然资源局

评价单位：旺苍县财政局

评价人员：杜俊璋  张霞  封永

报告时间： 2021年9月26日

三村九社青苗补偿项目支出绩效评价报告

一、内容摘要

根据《旺苍县财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》(旺财绩[2021]3号)文件的精神，检查组对县自然资源局“三村九社青苗补偿项目”进行了绩效评价检查，现将检查情况报告如下:

“三村九社青苗补偿项目”最早可追溯到九十年代，该项目现在已经停止了，县自然资源局一直以三村九社青苗补偿项目向财政局申报工作经费。

2020年“三村九社青苗补偿项目”共33万元。支出明细:水费650元、工会经费: 20000元、慰问贫困户: 56060元、 打印费: 41236 元、电脑耗材: 21070元、 报刊费: 10984 元等。

二、相关措施建议

按照该项目绩效目标“完成全县各地涉及青苗附作物补偿等相关工作”，县自然资源局“三村九社青苗补偿项目”实际用途背离绩效目标，没有达到绩效目标所申报的数量指标、质量指标，无法保障项目效益。

建议县自然资源局加强预算执行约束，落实预算绩效管理责任，2022年起终止对“三村九社青苗补偿项目”的资金预算。

三2020年“三村九社青苗费”项目支出绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 指标评价内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（25分） | 绩效目标（6分） | 目标内容 | 2 | 2 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100% |  |
|  |  | 进度计划 | 2 | 2 | 项目计划实施进度明确 |  |
|  |  | 目标匹配 | 2 | 2 | 绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |  |
|  | 决策依据(10分) | 政策依据 | 2 | 2 | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要 |  |
|  |  | 实施规划 | 2 | 2 | 连续性项目根据需要制定中长期实施规划 |  |
|  |  |  | 2 | 0 | 实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整 |  |
|  |  | 管理制度 | 2 | 2 | 制定项目资金管理办法 |  |
|  |  |  | 2 | 2 | 项目资金分配决策程序明确 |  |
|  | 资金分配(4分) | 分配方法 | 2 | 0 | 资金分配方法是否科学合理 |  |
|  |  | 分配过程 | 2 | 0 | 分配过程符合相关规定 |  |
|  | 分配结果(5分) | 审核把关 | 3 | 1 | 符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |  |
|  |  | 资金集中（均衡） | 2 | 1 | 集中 | 财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100% |
|  |  |  |  | 1 | 均衡 | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分） |
| 项目管理（15分） | 资金到位(3分) | 分配时效 | 1 | 0 | 主管部门按规定及时分配资金 |  |
|  |  | 资金拨付 | 2 | 2 | 按规定及时拨付资金 |  |
|  | 资金管理(4分) | 使用范围 | 2 | 0 | 资金使用是否合规 |  |
|  |  | 支付依据 | 1 | 1 | 资金支付依据符合规定，即支付依据合规资金量/资金总量×100% |  |
|  |  | 开支标准 | 1 | 1 | 资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100% |  |
|  | 财务管理(4分) | 财务制度 | 2 | 2 | 财务制度健全，管理规范 |  |
|  |  | 会计核算 | 2 | 2 | 会计核算规范 |  |
|  | 组织实施(4分) | 项目调整 | 1 | 0 | 项目调整严格履行相关手续 |  |
|  |  | 投资变更 | 1 | 1 | 项目投资变更额/项目总投入×100% |  |
|  |  | 制度执行 | 2 | 1 | 严格按照项目有关制度规定 |  |
| 项目绩效（特性指标60分） | 项目完成(15分) | 完成数量 | 3 | 0 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |  |
|  |  | 完成质量 | 4 | 0 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |  |
|  |  | 完成时效 | 4 | 0 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |  |
|  |  | 完成成本 | 4 | 0 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |  |
|  | 项目效益(40分) | 经济效益 | 10 | 5 | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  |
|  |  | 社会效益 | 10 | 5 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  |
|  |  | 生态效益 | 10 | 10 | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  |
|  |  | 可持续效益 | 10 | 5 | 反映相关产出带来的影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。 |  |
|  | 满意度(5分） | 服务对象满意度 | 5 | 3 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。 |  |
| 总分合计 |  |  | 100 | 55 |  |  |

旺苍县自然资源局

关于2011年第五批、2017年第一批、2018年第二批城市建设用地征收（东河镇沿河村三社）土地补偿资金项目支出

绩效评价报告

川檀会审核字〔2021〕第023号

四川檀诚会计师事务所有限公司  电话:028-67758922   传真:028-85555901

地址: 成都市洗面桥街29号通用工程702室

目   录

一、项目基本情况	- 2 -

（一）政策依据	- 2 -

（二）项目资金用途	- 3 -

二、评价工作开展及项目情况	- 3 -

（一）抽样选点	- 3 -

（二）评价方法	- 3 -

（三）评价指标	- 4 -

三、评价结论及绩效分析	- 4 -

（一）评价结论	- 4 -

（二）绩效分析	- 5 -

四、存在主要问题	- 18 -

（一）项目决策方面	- 18 -

（二）项目管理方面	- 18 -

（三）项目绩效方面	- 19 -

（四）全面实施绩效管理方面	- 19 -

五、相关措施建议	- 19 -

（一）项目决策方面	- 19 -

（二）项目管理方面	- 20 -

（三）项目绩效方面	- 20 -

（四）全面实施绩效管理方面	- 20 -

附件：旺苍县2021年项目支出绩效评价指标体系	- 20 -

# 四川檀诚会计师事务所有限公司

Sichuan Tan Cheng Certified Public Accountants Co.,Ltd

川檀会审核字〔2021〕第023号

2011年第五批、2017年第一批、2018年第二批城市建设用地征收（东河镇沿河村三社）土地补偿资金项目支出绩效评价报告

旺苍县财政局：

我们接受贵局委托，按照旺苍县财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2020〕3号）、《中共旺苍县委、旺苍县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（旺委发〔2020〕7号），于2021年9月22-27日对旺苍县自然资源局2011年第五批、2017年第一批、2018年第二批城市建设用地征收（东河镇沿河村三社）土地补偿资金项目开展绩效评价，评价情况如下：

一、项目基本情况

（一）政策依据

根据《四川省人民政府关于旺苍县2011年第5批城市建设用地的批复》（川府土〔2012〕283号），《四川省人民政府关于旺苍县2017年第1批城市建设用地的批复》（川府土〔2018〕712号），《四川省人民政府关于旺苍县2018年第2批城市建设用地的批复》（川府土〔2019〕457号）文件批复，共计下达征收资金1500万元。

（二）项目资金用途

资金主要用于土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费、地上附着物补偿费、勘测定界费、工作经费等方面。

二、评价工作开展及项目情况

（一）抽样选点

根据《四川省人民政府关于旺苍县2011年第5批城市建设用地的批复》（川府土〔2012〕283号），《四川省人民政府关于旺苍县2017年第1批城市建设用地的批复》（川府土〔2018〕712号），《四川省人民政府关于旺苍县2018年第2批城市建设用地的批复》（川府土〔2019〕457号）文件批复和《旺苍县财政项目支出申报表》，征地主要地点在东河镇沿河村三社。所以我们选取了东河镇沿河村三社。

（二）评价方法

我们本次采用的评价方法坚持简便有效的原则，评价时根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行，主要为资料研究法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等。

评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采用查阅资料、账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员、问卷调查等方法对项目绩效情况实地评价。

（三）评价指标

评价指标体系分决策、管理、绩效共3类一级指标，绩效目标、决策依据、资金分配、分配结果、资金到位、资金管理、财务管理、组织实施、项目完成、项目效益、满意度共11类二级指标。并进一步细分为目标内容、进度计划、目标匹配、政策依据、实施规划、管理制度、分配方法、分配过程、审核把关、资金集中（均衡）、分配时效、资金拨付、使用范围、支付依据、开支标准、财务制度、会计核算、项目调整、制度执行、完成数量、完成质量、完成时效、完成成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度共28类三级指标，同时对每级评价指标设定了指标说明、评分标准、目标值、权重（分值），具体分值与相应的评价指标和标准相对应。

评价指标采用定性与定量相结合方式评分。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

旺苍县自然资源局明确了资金使用范围、部门管理职责、资金预算管理、资金分配和使用、资金绩效管理及监督检查等内容，较好的规范了资金使用的全过程，起到了规范资金使用的作用。

通过此次评价我们了解了被评价单位当前“2011年第五批、2017年第一批、2018年第二批城市建设用地征收（东河镇沿河村三社）土地补偿资金项目”绩效目标管理的基本情况，发现了管理中存在的问题，探索了改进问题的途径和方法，为以后更加科学规范和公平客观安排项目经费提供了依据，基本达到了预期目的，为下一步提升政府理财和公共服务水平奠定了基础。

本绩效评价项目综合评价得分为89分，其中：项目决策指标满分25分，评价得分20.2分；项目管理指标满分15分，评价得分13.2分；项目绩效指标满分60分，评价得分55.6分。

绩效考评等级为“良”，（得分<60分为“差”；得分≥60分，且＜80分为“中”；得分≥80分，且＜90分为“良”；得分≥90分，且≤100分为“优”。）

（二）绩效分析

旺苍县自然资源局“2011年第五批、2017年第一批、2018年第二批城市建设用地征收（东河镇沿河村三社）土地补偿资金项目”总体执行情况较好，但我们在评价过程中发现了一些问题，详见本报告“四、存在主要问题”。明细如下：

1、项目决策（25分）

（1）绩效目标（6分）

①目标内容（2分）

要点：项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%；查阅项目申报、批复等有关文件，重点检查数量、质量、功能、受益群体满意度等目标、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确、可量化。按照绩效目标实际明确个数占应该明确个数比例判断得分档次。

评价：经现场核实，旺苍县自然资源局提交了《旺苍县财政项目支出申报表》，绩效目标明确；旺苍县土地房屋征收事务中心于2019年12月30日提交了《关于拨付旺苍县2011年第5批、2017年第1批、2018年第2批城市建设用地征收土地补偿资金的请示》，请示包含《费用计算表》，不扣分。

得分：2分。

②进度计划（2分）

要点：项目计划实施进度明确；查阅项目申报、批复等有关文件，重点检查项目计划实施进度是否明确。其中只有完成时间或时限的为基本明确，有分步实施步骤和分步完成时间的为明确。

评价：经现场核实，项目实施计划为2019年10月开始征拆准备工作，2020年12月完成征拆，项目无分步实施步骤和分步完成时间，扣0.8分。

得分：1.2分。

③目标匹配（2分）

要点：绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%；检查绩效目标与实施需求之间的吻合度。

评价：经现场核实，未发现不符合实际需求的项目，不扣分。

得分：2分。

（2）决策依据（10分）

①政策依据（2分）

要点：项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要；检查项目设立有无相关文件规定或领导批示；相关政策文件规定的执行时限是否已经到期；项目是否已明显不适应当前经济社会实际需求。

评价：根据《四川省人民政府关于旺苍县2011年第5批城市建设用地的批复》（川府土〔2012〕283号），《四川省人民政府关于旺苍县2017年第1批城市建设用地的批复》（川府土〔2018〕712号），《四川省人民政府关于旺苍县2018年第2批城市建设用地的批复》（川府土〔2019〕457号）文件批复，该项目符合政策部署，不扣分。

得分：2分。

②实施规划（4分）

要点：连续性项目根据需要制定中长期实施规划（2分）；无需制定中长期实施规划的项目、阶段性或短期项目不扣分（正在制定规划视为有）。

评价：经现场核实，此项目属于阶段性项目（2019年-2020年），此项不扣分。

得分：2分。

要点：实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整（2分）；检查项目实施规划是否符合实际，并根据情况变化适时修改规划。

评价：经现场核实，项目未制定实施规划，扣2分。

得分：0分。

③管理制度（4分）

要点：制定项目资金管理办法（2分）

评价：经现场核实，旺苍县自然资源局未制定本项目资金管理办法，扣2分。

得分：0分。

要点：项目资金分配决策程序明确（2分）；重点检查制定项目资金管理办法的基本要素设定情况，包括资金使用范围、申报条件、拨付程序等是否明确。

评价：经现场核实，资金使用范围明确，包括土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费、地上附着物补偿费、勘测定界费、工作经费。拨付程序明确，不扣分。

得分：2分。

（3）资金分配（4分）

①分配方法（2分）

要点：资金分配方法是否科学合理；重点检查是否按照相关政策要求、项目特性，选择科学合理的资金分配方法。

评价：经现场核实，资金分配科学合理，符合项目特性，不扣分。

得分：2分。

②分配过程（2分）

要点：分配过程符合相关规定；重点检查是否按相关规定进行专家评审、公告公示、投资评审、审核报批等。

评价：经现场核实，旺苍县2011年第5批、2017年第1批、2018年第2批城市建设用地土地房屋征收补偿安置方案》经旺苍县司法局进行了合法性审查，并于2019年11月9日通过旺苍县人民政府发布了《公告》，于2019年12月19日召开了听证会，分配过程符合相关规定，不扣分。

得分：2分。

（4）分配结果（5分）

①审核把关（3分）

要点：符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%；重点检查是否据实申报项目，有无存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，某项目点发现一例未据实申报的，则该项目点视作不符合申报条件。

评价：经现场核实，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况，不扣分。

得分：3分。

②资金集中(均衡)（2分）

要点：集中：财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%；财政资金占项目资金总额比重较小项目是指补助资金分配对象的财政金额/实际投入资金总额*100%<1%的项目；该项指标适用于产业发展类项目。

均衡：按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理；该项指标适用于民生保障类和基础设施类项目。

评价：经现场核实，项目资金分配均衡，不扣分。

得分：2分。

2、项目管理（15分）

（1）资金到位（3分）

①分配时效（1分）

要点：主管部门按规定及时分配资金；按有关项目资金管理规定时间限分配下达资金。

评价：经现场核实，资金请示文件时间为2019年12月30日，资金到位时间为2020年10月28日。资金分配不及时，扣1分。

得分：0分。

②资金拨付（2分）

要点：按规定及时拨付资金；按规定时间要求内拨付的为及时，超过规定时间10个工作日内据传的为较滞后，20个工作日内的为滞后，30个工作日内的为严重滞后；无规定时间要求的，截止评价日，拨付进度为90%以上的为及时，80%-90%的为较及时，70%-80%为较滞后，低于60%的为严重滞后。

评价：根据《旺苍县2011年第5批、2017年第1批、2018年第2批城市建设用地土地房屋征收补偿安置方案》，第十七条“资金支付。签订征收房屋补偿安置协议后，县土地房屋征收办按协议先支付房屋拆迁、附属设施及林木补偿费。”其中，与东河镇沿河村三社签订集体土地征收补偿协议书的时间为2019年12月25日。资金拨付较为滞后，扣0.8分。

得分：1.2分。

（2）资金管理（4分）

①使用范围（2分）

要点：资金使用是否合规；现场查账，重点检查是资金使用是否符合相关规定。

评价：经现场核实，未发现资金使用不符合相关规定的情况，不扣分。

得分：2分。

②支付依据（1分）

要点：资金支付依据符合规定，即支付依据合规资金量/资金总量×100%；现场查账，重点检查是否提供合法票据，是否虚列项目成本，是否进行大额现金支付等。

评价：经现场核实，项目支出均附有审批完备的费用报销单、银行回单、征地协议，均通过银行支付，支付依据充分，支付程序完善，不扣分。

得分：1分。

③开支标准（1分）

要点：资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%；现场查账，重点检查资金开支是否按规定标准执行。

评价：经现场核实，未发现资金支出未按规定标准执行的情况，不扣分。

得分：1分。

（3）财务管理（4分）

①财务制度（2分）

要点：财务制度健全，管理规范；现场查阅项目点的制度文件情况；检查岗位分设、印鉴管理情况；检查资金支付审批、申报款项依据是否完备，存在1-3个问题为较规范，3个或3个以上为不规范，没有问题为规范。

评价：经现场核实，旺苍县自然资源局制定了《旺苍县自然资源局机关管理制度》、《旺苍县自然资源局财务管理制度（试行）》、《主要领导“四个不直接分管”和“三重一大集体决策”末位表态”制度。财务制度健全，管理规范。资金支付审批完备，依据充分，不扣分。

得分：2分。

②会计核算（2分）

要点：会计核算规范；现场查账。存在1-3个问题为较规范，3个或3个以上为不规范，没有问题为规范。

评价：经现场核实，项目收入计入“财政补助收入-项目支出-拆迁资金”，项目支出计入“事业支出-财政补助支出-项目支出-专项支出”，设置了“房屋拆迁费、附着物、其他费用、拆迁奖金、其他搬迁费”等明细科目。会计核算准确规范。

得分：2分。

（4）组织实施（4分）

①项目调整（2分）

要点：项目调整严格履行相关手续；现场查阅有关文件，检查是否按规定申报并得到批准。

评价：经现场核实，此项目未发生项目调整，不扣分。

得分：2分。

②制度执行（2分）

要点：严格按照项目有关制度规定；现场查阅执行文件、会议记录等资料，重点检查管理程序、招投标、工程监理、项目公示、政府采购、合同管理、一事一议等相关制度是否严格执行，存在1-3个问题较为严格，3个或3个以上为不严格，没有问题为严格。

评价：经现场核实，该项目征地前发布了公告，附着物调查有签到册，与村民召开了相关会议并有会议记录，征地实物调查表签字齐全，征地协议签订规范，制度执行严格，不扣分。

得分：2分。

3、项目绩效（特性指标60分）

（1）项目完成（15分）

①完成数量（2分）

要点：实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%；具体特性指标根据项目绩效目标、项目申报资料，以及行业特点、资金具体投向、使用用途等因素而设定。

评价：经现场核实旺苍县建设用地规划设计条件通知书，征地面积为200.53亩。200.53/200.53*100%=100%，不扣分。

得分：2分。

②完成质量（3分）

要点：符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平；具体特性指标根据项目绩效目标、项目申报资料，以及行业特点、资金具体投向、使用用途等因素而设定。

评价：经现场核实，未发现未达到建设标准的设施，不扣分。

得分：3分。

③完成时效（3分）

要点：（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%；具体特性指标根据项目绩效目标、项目申报资料，以及行业特点、资金具体投向、使用用途等因素而设定。

评价：经现场核实，旺苍县自然资源局在2020年12月之前已完成征地拆迁，不扣分。

得分：3分。

④完成成本（2分）

要点：（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%；具体特性指标根据项目绩效目标、项目申报资料，以及行业特点、资金具体投向、使用用途等因素而设定。

评价：经现场核实，实际完成成本为22548830.04元，计划完成成本为23000000元。

即（22548830.04-23000000）/23000000*100%=1.96%，扣0.4分

得分：1.6分。

（2）项目效益（40分）

①经济效益（10分）

要点：反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。

评价：征地拆迁完成后，通过土地拍卖，该地拍卖资金为4.385亿；分别是与旺苍咸林置业有限公司签订的《国有建设用地使用权出让合同》（1.655亿，合同编号：0702-20 20-12）（2.73亿，合同编号0702-2020-13），不扣分。

得分：10分。

②社会效益（10分）

要点：反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。

评价：极大地改善了居民的生活环境，利于进一步提升城市品位，不扣分。

得分：10分。

③生态效益（10分）

要点：反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。

评价：优化环境、减少污染，增加生物多样性，不扣分。

得分：10分。

④可持续效益（10分）

要点：反映相关产出带来的影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。

评价：促进城市可持续发展，不扣分。

得分：10分。

（3）满意度（10分）

①服务对象满意度（10分）

要点：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。

评价：抽样调查问卷共计62份，经我们统计，满意度为62.23%，扣4分。

得分：6分。

四、存在主要问题

（一）项目决策方面

1、项目实施进度有待细化

经现场核实发现，项目实施计划为2019年10月开始征拆准备工作，2020年12月完成征拆，项目计划实施基本明确；但针对项目实施过程中的情况、各个阶段计划完成时间等有待细化，缺少详尽具体的分布实施步骤和分步完成时间。

2、未制定本项目资金管理方法

经现场核实发现，旺苍县自然资源局未制定本项目资金管理方法，未明确项目资金使用范围、拨付程序、部门岗位管理职责等。

（二）项目管理方面

1、主管部门未及时拨付资金

经现场核实发现，资金请示文件时间为2019年12月30日，资金到位时间为2020年10月28日。资金分配不及时。

2、资金拨付较滞后

根据《旺苍县2011年第5批、2017年第1批、2018年第2批城市建设用地土地房屋征收补偿安置方案》，第十七条“资金支付。签订征收房屋补偿安置协议后，县土地房屋征收办按协议先支付房屋拆迁、附属设施及林木补偿费。”其中，与东河镇沿河村三社签订集体土地征收补偿协议书的时间为2019年12月25日。资金拨付较为滞后。

（三）项目绩效方面

1、服务对象满意度未达到100%

抽样调查问卷共计62份，经我们统计，满意度为62.23%

（四）未全面实施绩效管理

主要表现在落实单位主体责任、人员安排、自评质量、宣传学习、制度建设执行、资料收集整理存档等方面。

五、相关措施建议

（一）项目决策方面

1、建议旺苍县自然资源局在编制土地征收补偿工作实施方案中，明确项目计划实施进度完成时间或时限的同时，并细化具体的分布实施步骤和分步完成时间，与绩效目标事中监控联系起来，实施项目进度跟踪机制，减少不必要的主观因素影响项目实施进度，以便更好的在绩效目标时限内完成项目任务。

2、建议旺苍县自然资源局建立项目资金管理方法，明确项目资金使用范围、资金支出拨付程序、明确相关部门岗位职责职能。

（二）项目管理方面

1、建议主管部门按时分配资金，加大资金筹措力度，保障资金及时到位。

2、旺苍县自然资源局收到下达资金后，根据补偿标准及时核算费用，拨付项目资金，按时支付拆迁赔偿款。

（三）项目绩效方面

建议旺苍县自然资源局完善各项征拆工作，自查自纠，尽力提高受众满意度。

（四）全面实施绩效管理方面

建议旺苍县自然资源局以此次预算绩效目标审核为契机，进一步加强预算绩效管理工作，提高资金管理水平。建议对发现的问题逐条对照分析，查找原因，制定切实可行的措施，认真落实整改要求。同时，通过举一反三，扩大自查范围。

附件：项目支出绩效评价指标体系

四川檀诚会计师事务所有限公司     中国注册会计师：

中国·成都

中国注册会计师：

报告日期：二〇二一年十月二十九日

附件：项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 指标评价内容 |  | 评分标准（得分比值） |  |  |  |  | 备 注 | 评价情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  |
| 项目决策（25分） | 绩效目标（6分） | 目标内容 | 2 | 2 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100% |  | x=0% | 0%＜x＜30% | 30%≤x＜60% | 60%≤x＜100% | x=100% | 查阅项目申报、批复等有关文件，重点检查数量、质量、功能、受益群体满意度等目标、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确、可量化。按照绩效目标实际明确个数占应该明确个数比例判断得分档次。 | 经现场核实，旺苍县自然资源局提交了《旺苍县财政项目支出申报表》，绩效目标明确；旺苍县土地房屋征收事务中心于2019年12月30日提交了《关于拨付旺苍县2011年第5批、2017年第1批、2018年第2批城市建设用地征收土地补偿资金的请示》，请示包含《费用计算表》。 |
|  |  | 进度计划 | 2 | 1.2 | 项目计划实施进度明确 |  | 不明确 |  | 基本明确 |  | 明确 | 查阅项目申报、批复等有关文件，重点检查项目计划实施进度是否明确。其中只有完成时间或时限的为基本明确，有分步实施步骤和分步完成时间的为明确。 | 经现场核实，项目实施计划为2019年10月开始征拆准备工作，2020年12月完成征拆，项目计划实施基本明确。 |
|  |  | 目标匹配 | 2 | 2 | 绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |  | x<70% | 70%≤x＜80% | 80%≤x＜90% | 90%≤x＜100% | x=100% | 检查绩效目标与实施需求之间的吻合度。 | 经现场核实，未发现不符合实际需求的项目。 |
|  | 决策依据(10分) | 政策依据 | 2 | 2 | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要 |  | 不符合 |  |  |  | 符合 | 检查项目设立有无相关文件规定或领导批示；相关政策文件规定的执行时限是否已经到期；项目是否已明显不适应当前经济社会实际需求。 | 根据《四川省人民政府关于旺苍县2011年第5批城市建设用地的批复》（川府土〔2012〕283号），《四川省人民政府关于旺苍县2017年第1批城市建设用地的批复》（川府土〔2018〕712号），《四川省人民政府关于旺苍县2018年第2批城市建设用地的批复》（川府土〔2019〕457号）文件批复，该项目符合政策部署。 |
|  |  | 实施规划 | 2 | 2 | 连续性项目根据需要制定中长期实施规划 |  | 无 |  |  |  | 有 | 无需制定中长期实施规划的项目、阶段性或短期项目不扣分（正在制定规划视为有）。 | 经现场核实，此项目属于阶段性项目（2019年-2020年），此项不扣分。 |
|  |  |  | 2 | 0 | 实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整 |  | 不符合 |  | 基本符合 |  | 符合 | 检查项目实施规划是否符合实际，并根据情况变化适时修改规划。 | 经现场核实，项目未制定实施规划。 |
|  |  | 管理制度 | 2 | 0 | 制定项目资金管理办法 |  | 无 |  |  |  | 有 |  | 经现场核实，旺苍县自然资源局未制定本项目资金管理方法。 |
|  |  |  | 2 | 2 | 项目资金分配决策程序明确 |  | 不明确 |  | 基本明确 |  | 明确 | 重点检查制定项目资金管理办法的基本要素设定情况，包括资金使用范围、申报条件、拨付程序等是否明确。 | 经现场核实，资金使用范围明确，包括土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费、地上附着物补偿费、勘测定界费、工作经费。拨付程序明确。 |
|  | 资金分配(4分) | 分配方法 | 2 | 2 | 资金分配方法是否科学合理 |  | 否 |  | 一般 |  | 是 | 重点检查是否按照相关政策要求、项目特性，选择科学合理的资金分配方法。 | 经现场核实，资金分配科学合理，符合项目特性。 |
|  |  | 分配过程 | 2 | 2 | 分配过程符合相关规定 |  | 不符合 |  |  |  | 符合 | 重点检查是否按相关规定进行专家评审、公告公示、投资评审、审核报批等。 | 经现场核实，旺苍县2011年第5批、2017年第1批、2018年第2批城市建设用地土地房屋征收补偿安置方案》经旺苍县司法局进行了合法性审查，并于2019年11月9日通过旺苍县人民政府发布了《公告》，于2019年12月19日召开了听证会，分配过程符合相关规定。 |
|  | 分配结果(5分) | 审核把关 | 3 | 3 | 符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |  | x＜70% | 70%≤x＜80% | 80%≤x＜90% | 90%≤x＜100% | x=100% | 重点检查是否据实申报项目，有无存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，某项目点发现一例未据实申报的，则该项目点视作不符合申报条件。 | 经现场核实，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。 |
|  |  | 资金集中（均衡） | 2 |  | 集中 | 财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100% | X>35% | 25%<X≤35% | 15%<X≤25% | 5%<X≤15% | X≤5% | 财政资金占项目资金总额比重较小项目是指补助资金分配对象的财政金额/实际投入资金总额*100%<1%的项目；该项指标适用于产业发展类项目（根据项目实际情况，若无此项指标则其分值调至“审核把关”） |  |
|  |  |  |  | 2 | 均衡 | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合（2分） | 不合理 |  | 较合理 |  | 合理 | 该项指标适用于民生保障类和基础设施类项目（根据项目实际情况，若无此项指标则其分值调至“审核把关”） | 经现场核实，项目资金分配较均衡。 |
| 项目管理（15分） | 资金到位(3分) | 分配时效 | 1 | 0 | 主管部门按规定及时分配资金 |  | 不及时 |  |  |  | 及时 | 按有关项目资金管理规定时间限分配下达资金 | 经现场核实，资金请示文件时间为2019年12月30日，资金到位时间为2020年10月28日。资金分配不及时。 |
|  |  | 资金拨付 | 2 | 1.2 | 按规定及时拨付资金 |  | 严重滞后 | 滞后 | 较滞后 | 较及时 | 及时 | 按规定时间要求内拨付的为及时，超过规定时间10个工作日内据传的为较滞后，20个工作日内的为滞后，30个工作日内的为严重滞后；无规定时间要求的，截止评价日，拨付进度为90%以上的为及时，80%-90%的为较及时，70%-80%为较滞后，低于60%的为严重滞后。 | 根据《旺苍县2011年第5批、2017年第1批、2018年第2批城市建设用地土地房屋征收补偿安置方案》，第十七条“资金支付。签订征收房屋补偿安置协议后，县土地房屋征收办按协议先支付房屋拆迁、附属设施及林木补偿费。”其中，与东河镇沿河村三社签订集体土地征收补偿协议书的时间为2019年12月25日。资金拨付较为滞后。 |
|  | 资金管理(4分) | 使用范围 | 2 | 2 | 资金使用是否合规 |  | 否 |  |  | 是 |  | 现场查账，重点检查是资金使用是否符合相关规定， | 经现场核实，未发现资金使用不符合相关规定的情况。 |
|  |  | 支付依据 | 1 | 1 | 资金支付依据符合规定，即支付依据合规资金量/资金总量×100% |  | X<70% | 70%≤X<80% | 80%≤X<90% | 90%≤X<100% | X=100% | 现场查账，重点检查是否提供合法票据，是否虚列项目成本，是否进行大额现金支付等。 | 经现场核实，项目支出均附有审批完备的费用报销单、银行回单、征地协议，均通过银行支付，支付依据充分，支付程序完善。 |
|  |  | 开支标准 | 1 | 1 | 资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100% |  | X<70% | 70%≤X<80% | 80%≤X<90% | 90%≤X<100% | x=100% | 现场查账，重点检查资金开支是否按规定标准执行。 | 经现场核实，未发现资金支出未按规定标准执行的情况。 |
|  | 财务管理(4分) | 财务制度 | 2 | 2 | 财务制度健全，管理规范 |  | 不规范 |  | 较规范 |  | 规范 | 现场查阅项目点的制度文件情况；检查岗位分设、印鉴管理情况；检查资金支付审批、申报款项依据是否完备，存在1-3个问题为较规范，3个或3个以上为不规范，没有问题为规范。 | 经现场核实，旺苍县自然资源局制定了《旺苍县自然资源局机关管理制度》、《旺苍县自然资源局财务管理制度（试行）》、《主要领导“四个不直接分管”和“三重一大集体决策”末位表态”制度。财务制度健全，管理规范。资金支付审批完备，依据充分。 |
|  |  | 会计核算 | 2 | 2 | 会计核算规范 |  | 不规范 |  | 基本规范 |  | 规范 | 现场查账。存在1-3个问题为较规范，3个或3个以上为不规范，没有问题为规范。 | 经现场核实，项目收入计入“财政补助收入-项目支出-拆迁资金”，项目支出计入“事业支出-财政补助支出-项目支出-专项支出”，设置了“房屋拆迁费、附着物、其他费用、拆迁奖金、其他搬迁费”等明细科目。会计核算基本准确规范。 |
|  | 组织实施(4分) | 项目调整 | 2 | 2 | 项目调整严格履行相关手续 |  | 未履行 |  |  |  | 履行 | 现场查阅有关文件，检查是否按规定申报并得到批准。 | 经现场核实，此项目未发生项目调整，不扣分。 |
|  |  | 制度执行 | 2 | 2 | 严格按照项目有关制度规定 |  | 不严格 |  | 较严格 |  | 严格 | 现场查阅执行文件、会议记录等资料，重点检查管理程序、招投标、工程监理、项目公示、政府采购、合同管理、一事一议等相关制度是否严格执行，存在1-3个问题较为严格，3个或3个以上为不严格，没有问题为严格。 | 经现场核实，该项目征地前发布了公告，附着物调查有签到册，与村民召开了相关会议并有会议记录，征地实物调查表签字齐全，征地协议签订规范，制度执行严格。 |
| 项目绩效（特性指标60分） | 项目完成(15分) | 完成数量 | 2 | 2 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |  | x<85% | 85%≤x＜90% | 90%≤x＜95% | 95%≤x＜100% | X=100% | 具体特性指标根据项目绩效目标、项目申报资料，以及行业特点、资金具体投向、使用用途等因素而设定 | 经现场核实旺苍县建设用地规划设计条件通知书，征地面积为200.53亩。 200.53/200.53*100%=100%。 |
|  |  | 完成质量 | 3 | 3 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |  | 不符合 |  |  |  | 符合 |  | 经现场核实，未发现未达到建设标准的设施。 |
|  |  | 完成时效 | 3 | 3 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |  | x＞15% | 15%≥x＞10% | 10%≥x＞5% | 5%≥x＞0 | X≤0 |  | 经现场核实，旺苍县自然资源局在2020年12月之前已完成征地拆迁。 |
|  |  | 完成成本 | 2 | 1.6 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |  | x＞15% | 15%≥x＞10% | 10%≥x＞5% | 5%≥x＞0 | X≤0 |  | 经现场核实，实际完成成本为22548830.04元，计划完成成本为23000000.00元。 （22548830.04-2300000）/2300000*100%=1.96% |
|  | 项目效益(40分) | 经济效益 | 10 | 10 | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  | 不符合 |  |  |  | 符合 | 土地征收后拍卖等取得一定经济收入。 | 征地拆迁完成后，通过土地拍卖，该地拍卖资金为4.385亿；分别是与旺苍咸林置业有限公司签订的《国有建设用地使用权出让合同》（1.655亿，合同编号：0702-20 20-12）（2.73亿，合同编号0702-2020- 13）。 |
|  |  | 社会效益 | 10 | 10 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  | 不符合 |  |  |  | 符合 |  | 极大地改善了居民的生活环境，利于进一步提升城市品位。 |
|  |  | 生态效益 | 10 | 10 | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  | 不符合 |  |  |  | 符合 |  | 优化环境、减少污染，增加生物多样性。 |
|  |  | 可持续效益 | 10 | 10 | 反映相关产出带来的影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。 |  | 不符合 |  |  |  | 符合 |  | 促进城市可持续发展。 |
|  | 满意度(5分） | 服务对象满意度 | 10 | 6 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。 |  | x＜30% | 30%＜x＜60% | 60%≤x＜80% | 80%≤x＜95% | x≥95% | 对被征地居民进行抽样问卷调查，逐一统计调查结果，分析综合满意率。 | 抽样调查问卷共计62份，经我们统计，满意度为62.23%。 |
| 总分合计 |  |  | 100 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2020年高龄补贴政策支出

绩

效

评

价

报

告

项目单位：旺苍县卫生健康局

评价部门：旺苍县财政局

评价人员：凌诗梦 商仕广 赵小莹

报告时间： 2021年9月30日

2020年高龄补贴政策支出绩效评价报告

内容摘要

2020年我县高龄补贴共计发放102117人次，发放资金共341.9万元。该项目政策依据充分，目标明确，组织实施较为有序，在一定成都上提高了高龄老年人群的生活质量。

主要问题：一是动态调整压力大，高龄津贴发放标准偏低，对农村特困老年人的养老和生活质量改善，很难起到较大改善；二是高龄补贴社会知晓率不高。

主要建议：一是根据我县经济发展水平和财政收入，逐步提高津贴发放标准；二是积极宣传政策，扩大社会知晓率。

- 一、评价工作及项目开展情况

- 根据旺苍县财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2021〕3号）文件确定的评价范围，联合评价组就2020年我县高龄补贴支出开展了绩效评价工作。

- （一）项目基本情况

- 根据四川省老龄办 省民政厅 省财政厅《关于建立80周岁以上老人高龄津贴制度的通知》文件，全省全面实施80随以上老年人高龄津贴普惠制度。按照文件精神结合我县实际，凡具有我县户籍且年龄在80周岁（含80）以上的高龄老年人均应纳入享受补贴范围。按照职能职责，高龄补贴发放工作由县卫健局实施。2020年我县高龄补贴共计发放102117人次，发放资金共341.9万元。

- （二）绩效评价方法

- 对该项目按照要求深入到县卫健局开展评价，对资金流向、对象范围、结果进行分析，同时收集相关佐证资料，结合部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论。

- （三）评价工作开展情况

- 绩效评价工作按照前期准备、现场评价、报告撰写三个阶段进行，对收集的相关数据资料进行整理、汇总、复核等，形成了绩效评价报告。

- 1.前期准备。组织评价小组成员学习四川省老龄办 省民政厅 省财政厅《关于建立80周岁以上老人高龄津贴制度的通知》，掌握政策要求；对我县高龄津贴的发放基本过程进行了基础了解；拟定了工作记录模板；制定了佐证资料清单；明确了评价时间。

- 2.现场评价。前往县卫健局实地开展工作，查阅资金运用的过程资料，记载情况形成工作记录，根据单位确认的工作记录，和相关佐证资料，完成单位项目绩效评分。

- 3.报告撰写。对单位的自评报告、工作记录、评分表、佐证资料等进行整理汇总；根据整理汇总结果，结合单位工作记录，和项目开展情况，撰写报告初稿；通过反复审阅、修改，形成正式报告。

- 二、评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 总体上看，项目决策依据充分，目标较明确，组织实施较为有序；通过项目实施，在一定成都上提高了高龄老年人群的生活质量。本次评分，得分情况如下：

| - 一级指标 | - 分值 | - 二级指标 | - 得分 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 经济性 | - 5 | - 科学性 | - 5 |  |
|  | - 5 | - 合理性 | - 5 |  |
| - 效率性 | - 10 | - 管理效率 | - 9 |  |
|  | - 10 | - 执行效率 | - 9 |  |
|  | - 10 | - 政策效率 | - 10 |  |
| - 效益型 | - 10 | - 社会效益 | - 10 |  |
|  | - 10 | - 经济效益 | - 10 |  |
|  | - 10 | - 环境效益 | - 10 |  |
|  | - 10 | - 满意度 | - 9 |  |
| - 公平性 | - 10 | - 公平性 | - 10 |  |
| - 可持续性 | - 5 | - 持续运行 | - 5 |  |
|  | - 5 | - 重复性 | - 5 |  |
| - 合计 | - 100 |  | - 97 |  |

- （二）绩效分析

- 1.项目决策。根据四川省老龄办 省民政厅 省财政厅《关于建立80周岁以上老人高龄津贴制度的通知》文件，全省全面实施80随以上老年人高龄津贴普惠制度。按照文件精神结合我县实际，凡具有我县户籍且年龄在80周岁（含80）以上的高龄老年人均应纳入享受补贴范围。

- 2.项目管理。按照职能职责，高龄补贴发放工作由县卫健局具体实施。老年人高龄补贴资金坚持按实际标准发放的原则，纳入卫健局专帐管理，分账核算，专款专用，财务管理制度健全，在操作过程中严格执行财务管理制度，做到了账务处理及时，会计核算规范。通过自查，不存在擅自扩大支出范围，改变支出用途，资金未以任何形式挤占、挪用、截留和滞留。

- 3.项目实施。申请人持身份证、户口簿向户籍所在地人民政府(街道办事处、社区)提出书面申请，申办机构根据申报材料进行审查，对符合条件的人员名单，在《旺苍县老年人高龄津贴审批表》上签署意见，报旺苍县卫健局中医药发展与健康服务股审核把关。县卫健局中医药发展与健康服务股对各乡镇报送材料审批后，按月汇总人数将高龄津贴通过“一卡通”平台直接将补贴资金及时足额发放到享受对象社保卡。

- 4.项目绩效。2020年我县高龄补贴共计发放102117人次，发放资金共341.9万元。项目的实施使广大高龄老年人的基本生活得到了保障，在一定程度上提高了老年人群的生活质量，让老年人群养老有所保障。

- 三、存在的主要问题

- 我县80岁(含)以上老人高龄补贴项目运行平稳，高龄补贴资金管理规范，但仍存在一些问题。-是动态调整压力大，高龄津贴发放标准偏低，对特困的农村老人的养老和生活质量改善，起不到很好的保障作用。二是高龄补贴社会知晓率不高。三是管理补贴资金管理工作经验和工作水平有待提高。

- 四、相关措施建议

- 一是根据我县经济发展水平的提高和财政收入的增长，需重新提高发放标准，并制定和组织实施高龄津贴的配套政策措施。二是积极宣传政策，扩大社会知晓率，同时接受社会和群众广泛监督。三是及时总结提炼高龄补贴资金管理工作先进经验和典型做法，不断提高项目实施管理工作质效。

2020年自主就业退役士兵地方经济补助

项 目 支 出

绩

效

评

价

报

告

项目单位：旺苍县退役军人事务局

评价部门：旺苍县财政局

评价人员：李勤才 赵毅 程颖

报告时间： 2021年 9 月27 日

项目支出绩效评价报告

（2020年自主就业退役士兵地方经济补助项目）

一、内容摘要

根据《退役士兵安置条例》和《四川省人民政府关于进一步做好退役士兵安置工作的意见》（川府函〔2012〕218号）、《广元市人民政府关于发放自主就业退役士兵一次性经济补助的通知》（广府函〔2012〕188号）精神，按照自主就业退役义务兵每人6000元/年、退役士官每人7000元/年计发标准，我县2020年自主就业退役士兵110人，需地方经济补助322.9万元，其中省级财政补助138万元（追减72万元），县级财政补助250万元，实际到位资金316万元。

主要问题：退役士兵经济补助因区域差异补助标准不统一，因地方财政困难导致支付压力过大。

主要建议：退役军人事务局积极与上级退役军人部门衔接，针对退役士兵自主就业经济补助项目加大上级财力支持，不断完善相关补助政策。

二、评价工作开展及项目情况

根据《旺苍县财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2020〕3号）确定的评价范围，2021年9月24日，评价组一行三人到旺苍县退役军人事务局，对2020年我县自主就业退役士兵地方经济补助项目进行了现场评价。

2020年我县自主就业退役士兵110人，实际到位资金322.9万元，其中省级财政补助66万元，县级财政256.9万元（上年结余4.05万元，本年财政补助250万元，死亡抚恤垫支2.85万元）。全部通过惠农惠民一卡通系统发放至退役士兵社保卡。项目实施过程中严格按照政策规定的标准对自主就业士兵发放补助。评价过程中查阅了项目预算、申报、资金使用情况及管理制度等资料，随后随机抽查了自主就业退役士兵的情况。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2021年8月对2020年自主就业退役士兵地方经济补助项目进行了绩效自评，该项目按照《广元市人民政府关于发放自主就业退役士兵一次性经济补助的通知》（广府函〔2012〕188号）文件标准按照服役年限计算，退役义务兵每人每年6000元，退役士官每人每年7000元，服役年限不足6个月的按半年计算，超过6个月不足1年的按1年计算。确保资金管理使用规范，总体结论良好。旺苍县退役军人事务局2020年自主就业退役士兵地方经济补助项目评价分数为94分。

| 旺苍县2021年政策支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 |  |  |  | 指标解释 |
| 一级指标 | 分值 | 得分 | 二级指标 |  |
| 经济性 （相关性） | 5 | 5 | 科学性 | 是否与国家、地方政策及发展战略相关 |
|  | 5 | 5 | 合理性 | 反映政策标准制定是否合理，是否考虑对象、区域、环境、经济发展等因素设定政策标准 |
| 效率性 | 10 | 10 | 管理效率 | 管理制度办法是否健全，保障措施是否规范有效。 |
|  | 10 | 8 | 执行效率 | 资金拨付使用是否按进度，有无滞后现象。 |
|  | 10 | 10 | 政策效率 | 政策预期目标的实现程序。 |
| 效益性 | 13 | 11 | 社会效益 | 带动政策目标区域内公共基础设施、公共服务就业 |
|  | 13 | 11 | 经济效益 | 对区域经济（目标群体）带来的直接或间接效益 |
|  | 14 | 14 | 满意度 | 问卷调查、访谈等形式了解公众、服务对象、目标群体满意度 |
| 公平性 | 10 | 10 | 公平性 | 目标群体是否公平享受政策，政策资源配置是否公平。 |
| 可持续性 | 5 | 5 | 持续运行 | 政策效益能否持续有效发挥，受益群体对政策是否有持续需求 |
|  | 5 | 5 | 重复性 | 是否存在政策对象重复重叠、与其他政策分界不清的现象 |
| 总分合计 | 100 | 94 |  |  |

（二）绩效分析

1.通用指标情况分析

资金分配的考虑因素：1.退役士兵基本信息的收集完整，准确、不存在漏发的现象；2.资金标准的准确性，对每名退役士兵的服务年限作出准确的判断，不存在多发、漏发；3.资金发放的时效性，所有资金在今年6月份，通过一卡通发放到退役士兵的卡里，不存在发放不及时的情况；该项目资金使用情况按照项目申报内容实施，项目申报合理，资金及时分配，在使用过程中不存在违规记录。

2.分类共性指标分析

自主就业退役士兵地方经济补助是一项重点民生保障项目，其标准严格按照《广元市人民政府关于发放自主就业退役士兵一次性经济补助的通知》（广府函〔2012〕188号）按级职年限合理套算，体现了退役士兵对象区域均衡性、公平性，社会满意度≥90%。

3.分类特性指标分析

自主就业退役士兵地方经济补助属民生保障类项目，主要通过对退役士兵进行经济补助，能有效提高退役士兵创业就业成功率，极大提高了服务对象基础生活水平。

4．项目个性指标分析

退役士兵自主就业经济补助，既能有效保障退役军人的利益，又能提高就业创业成功率，同时还能确保社会稳定，为地方经济发展保驾护航。

四、存在主要问题

1、因区域差异补助标准过低。

2、因地方财政资金困难，支付压力过大。

五、相关措施建议

根据评价过程中发现的情况，我们提出如下建议，以供参考。

建议退役军人事务局积极与上级退役军人部门衔接，针对退役士兵自主就业经济补助项目加大上级财力支持，不断完善相关补助政策。

城乡居民养老保险县级配套资金

项 目 支 出

绩

效

评

价

报

告

项目单位： 旺苍县人力资源社会保障局

评价部门： 旺苍县财政局

评价人员： 李勤才 赵毅 程颖

报告时间：  2021 年 9月27日

项目支出绩效评价报告范本

（城乡居民养老保险县级配套资金项目）

- 内容摘要

旺苍县人力资源和社会保障局负责促进就业工作、统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，五大保险的征收、管理和监督。负责劳动保障执法、人事招考、人才引进、军队转业干部安置、人事工资政策的落实。城乡居民养老保险县级配套资金项目经县人民政府审批,资金共计10,300,000.00元。

旺苍县人力资源和社会保障局城乡居民养老保险县级配套资金最终得分94分。

存在的主要问题：1.基层经办能力不足。城乡居保制度全覆盖后，参保人群数量急剧增加，这为向群众提供优质、方便、快捷服务提出了更高的要求。而目前，全县经办管理工作中还存在经办工作职能交叉、城乡居民养老保险工作关系仍待理顺，经办人员超负荷工作、经费保障能力不足等问题。现行的经办服务能力已经不能满足群众日益增长的社会保险服务需求，形成了经办能力与工作目标要求严重不相适应的突出矛盾。

2.信息系统建设有待完善。目前，仍有部分功能不能满足实际工作需要，特别是城乡居民养老保险制度合并以及全民参保登记工作的开展，给信息建设提出更高要求，实现信息的有效对接需要进一步完善。

建议:1.进一步加大财政投入力度，提高基础养老金水平。建立鼓励城乡居民早参保、多缴费的激励机制，解决制度吸引力不足的问题。 不断完善监管机制，严控个人账户资金挤占挪用。

2.加强基金投资运营研究，研究可行的基金保值增值办法。

3.加快推进我县养老人才培养工程，培养一大批医疗保健、护理康复、老年教育、心理咨询、经营管理等方面的养老专业人才，逐步解决养老专业人才缺乏的问题。拓宽养老专业人才职业发展空间，提高从业人员薪酬待遇，逐步解决养老专业人才“招不进留不住”的问题。

4.建议人力资源和社会保障局积极于软件公司沟通，解决信息系统不够完善的问题，提升信息系统的性能，对系统进行升级。

二、评价工作开展及项目情况

根据政策2020年县级应配套城乡居民养老保险补助资金10,300,000.00元，申报城乡居民养老保险补助资金10,300,000.00元，其中，参保缴费补贴资金362.25万元、基层养老金432.65万元、重度残疾人及失独家庭补助资金2.88万元、死亡丧葬补助232.22万元。该项目政策依据充分、绩效目标明确，资金使用和项目管理基本规范，对促进我县养老服务业发展起到积极作用。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

县财政局于2020年30日将10,300,000元拨付至旺苍县城乡居民社会养老保险局财政专户，资金到位率100%。县级基础养老金资金1,030,000.00元到位后全部用于参保缴费补贴、基础养老金、死亡丧葬补助金、重残及失独家庭补助，做到了专款专用，未挪作他用，资金支付依据合法合规，与预算相符。项目绩效评价分数为94分。

| 旺苍县2021年项目支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 指标评价内容 |  |
| 项目决策（25分） | 绩效目标（6分） | 目标内容 | 2 | 2 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100% |  |
|  |  | 进度计划 | 2 | 2 | 项目计划实施进度明确 |  |
|  |  | 目标匹配 | 2 | 2 | 绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |  |
|  | 决策依据(10分) | 政策依据 | 2 | 2 | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要 |  |
|  |  | 实施规划 | 2 | 2 | 连续性项目根据需要制定中长期实施规划 |  |
|  |  |  | 2 | 2 | 实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整 |  |
|  |  | 管理制度 | 2 | 2 | 制定项目资金管理办法 |  |
|  |  |  | 2 | 2 | 项目资金分配决策程序明确 |  |
|  | 资金分配(4分) | 分配方法 | 2 | 2 | 资金分配方法是否科学合理 |  |
|  |  | 分配过程 | 2 | 2 | 分配过程符合相关规定 |  |
|  | 分配结果(5分) | 审核把关 | 3 | 3 | 符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |  |
|  |  | 资金集中（均衡） | 2 | 1 | 集中 | 财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100% |  |
|  |  |  |  | 1 | 均衡 | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分） |  |
| 项目管理（15分） | 资金到位(3分) | 分配时效 | 1 | 1 | 主管部门按规定及时分配资金 |  |
|  |  | 资金拨付 | 2 | 2 | 按规定及时拨付资金 |  |
|  | 资金管理(4分) | 使用范围 | 2 | 2 | 资金使用是否合规 |  |
|  |  | 支付依据 | 1 | 1 | 资金支付依据符合规定，即支付依据合规资金量/资金总量×100% |  |
|  |  | 开支标准 | 1 | 1 | 资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100% |  |
|  | 财务管理(4分) | 财务制度 | 2 | 2 | 财务制度健全，管理规范 |  |
|  |  | 会计核算 | 2 | 2 | 会计核算规范 |  |
|  | 组织实施(4分) | 项目调整 | 1 | 1 | 项目调整严格履行相关手续 |  |
|  |  | 投资变更 | 1 | 0 | 项目投资变更额/项目总投入×100% |  |
|  |  | 制度执行 | 2 | 2 | 严格按照项目有关制度规定 |  |
| 项目绩效（特性指标60分） | 项目完成(15分) | 完成数量 | 3 | 3 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |  |
|  |  | 完成质量 | 4 | 4 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |  |
|  |  | 完成时效 | 4 | 4 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |  |
|  |  | 完成成本 | 4 | 4 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |  |
|  | 项目效益(40分) | 经济效益 | 13 | 12 | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  |
|  |  | 社会效益 | 13 | 12 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  |
|  |  | 可持续效益 | 14 | 11 | 反映相关产出带来的影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。 |  |
|  | 满意度(5分） | 服务对象满意度 | 5 | 5 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。 |  |
| 总分合计 |  |  | 100 | 94 |  |  |

（二）绩效分析

1.通用指标情况分析

资金分配的考虑因素：1.基本信息的收集，城乡居民养老保险县级配套是从四川省城乡居民养老保险业务处理系统进行采集；2.资金标准是根据《四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅关于2020年提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准的通知》（川财社发〔2020〕29号）《四川省财政厅关于我省城乡居民养老保险省级财政补助比例的通知》（川财社〔2011〕239号）执行；该项目资金使用情况按照项目申报内容实施，项目申报合理，资金及时分配，在使用过程中不存在违规记录。

2.分类共性指标分析

为了保证城乡居民社会养老保险工作顺利有序开展，各级部 门积极开展工作，做到“六有”：有机构、有办公场所和设施、 有工作人员、有工作经费、有健全的规章制度、有扎实的工作措 施，顺利完成了城乡居民养老保险工作阶段性工作目标。各项任务均100%完成目标任务，补助对象满意度测评为100%。

3.分类特性指标分析

城乡居民养老保险县级配套资金项目属于民生保障类项目，城乡居民养老保险制度的实施对经济和社会影响显著，主要体现在：长期以来我省经济发展水平较低，城乡居民可支配收入较低，城乡居保制度的建立，基础养老金标准提高，年满60岁以上的老年人每月可以在原来基础上多领取2元或者5元的高龄补贴，直接增加了城乡居民可支配收入，特别是财政代缴部分，解决了一些家庭的基本生活，使得城乡居民老有所养题，解决了后顾之忧。此外，制度的实施改善了城乡居民的生活，增强了生活的幸福感，确保了社会的和谐稳定。

4.项目个性指标分析

城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针，坚持政府主导与居民参加相结合、权利与义务相对应、保障水平与四川省经济社会发展水平相适应。城乡居民基本养老保险与社会救助、社会福利等其它社会保障政策相配套，充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好的保障参保城乡居民的老年基本生活。通过项目的实施，让广大人民共享改革发展成果，实现人人享有基本养老保障，促进家庭和睦、社会和谐稳定。城乡居民养老严格按照以支定收的原则，经过科学测算和实际分析，2020年我县参保缴费补贴、独子和失独家庭补助、基础养老金、丧葬补助所需县级补贴资金10,300,000.00元。按照收支平衡的原则管理，确保城居保基金安全有效地运行。

四、存在主要问题

1.基层经办能力不足。城乡居保制度全覆盖后，参保人群数量急剧增加，这为向群众提供优质、方便、快捷服务提出了更高的要求。而目前，全县经办管理工作中还存在经办工作职能交叉、城乡居民养老保险工作关系仍待理顺，经办人员超负荷工作、经费保障能力不足等问题。现行的经办服务能力已经不能满足群众日益增长的社会保险服务需求，形成了经办能力与工作目标要求严重不相适应的突出矛盾。

2.信息系统建设有待完善。目前，仍有部分功能不能满足实际工作需要，特别是城乡居民养老保险制度合并以及全民参保登记工作的开展，给信息建设提出更高要求，实现信息的有效对接需要进一步完善。

五、相关措施建议

1.进一步加大财政投入力度，提高基础养老金水平。建立鼓励城乡居民早参保、多缴费的激励机制，解决制度吸引力不足的问题。 不断完善监管机制，严控个人账户资金挤占挪用。

2.加强基金投资运营研究，研究可行的基金保值增值办法。

3.加快推进我县养老人才培养工程，培养一大批医疗保健、护理康复、老年教育、心理咨询、经营管理等方面的养老专业人才，逐步解决养老专业人才缺乏的问题。拓宽养老专业人才职业发展空间，提高从业人员薪酬待遇，逐步解决养老专业人才“招不进留不住”的问题。

4.建议人力资源和社会保障局积极于软件公司沟通，解决信息系统不够完善的问题，提升信息系统的性能，对系统进行升级。

旺苍县东河镇第一幼儿园项目支出

绩

效

评

价

报

告

项目单位：旺苍县东河镇第一幼儿园

评价部门：旺苍县财政局

评价人员：李俊霖  夏衡

报告时间：2021年 10月21日

旺苍县东河镇第一幼儿园项目支出绩效评价报告

（2020年清江幼儿园建设设备政府采购项目）

一、项目基本情况

（一）采购内容：幼儿园设施设备类货物预算金额138.5207万元，中标金额136.22万元。

（二）建设情况：2017年11月13日清江幼儿园建设项目整体立项，清江幼儿园建成后于2020年12月3日在县财政完成政府采购计划备案，2021年4月20日完成验收。

二、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）通过现场查看政府采购资料、财务支出凭证、票据及相关附件资料，对项目的合理性和必要性对财务人员及业务人员进行了询问校验。

三、项目实施情况

（一）项目决策

旺苍县东河镇清江幼儿园建设项目符合旺苍县教育均衡发展的需要。

（二）项目目标

高标准高质量搞好幼教工作，缩小区域内、园所间办学条件的差距，推进薄弱幼儿园改造，打造特色鲜明的幼儿园，促进幼儿教育稳定发展，努力打造成安全、坚固、让群众放心的场所。

（三）项目管理

1.资金到位情况：从2017年省级学前教育公办幼儿园建设政府债券资金中安排105万元，2021年学前教育专项资金中安排缺口部分。

2、资金管理及使用情况：资金纳入国库集中支付管理，按照合同约定已支付预付款105万元。

3、财务管理情况：财务凭证票据真实完整，资产管理符合要求。

4、政府采购执行情况：需求论证方面制定合理， 采购方式为公开招标，符合政策规定。 代理机构为县采购中心，符合集中采购规定。履约验收方面，有组成专家验收小组，对采购项目逐一进行验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.完成数量情况：与设计方案一致

2.完成质量：在使用期内未发生质量问题。

3.完成时效：从备案到2021年1月14日签订合同共花费半个月，2月完成交货，4月完成验收，验收时间不及时。

4.完成成本：采购项目费用136.22万元，比预算少2.3万元。

（二）项目效益情况

所采购的设施设备投入使用率100%，验收合格率100%，教师家长满意率达到95%以上。有效解决了周边适龄儿童入园难的问题，提高办学质量和条件。

五、评价结论和存在问题

（一）评价结论

我考核组认为，旺苍县东河幼儿园“2020年清江幼儿园建设设备政府采购项目”符合国家教育发展的决策部署；符合当前教学发展需要，绩效目标明确合理，资金拨付符合时效、资金使用和资产管理符合财务管理要求，但是存在资金支付不到位的情况。在政府采购环节，存在验收不及时的问题。经考核，旺苍县东河幼儿园“2020年清江幼儿园建设设备政府采购项目评分为97.4分。（具体得分见下表）

| 旺苍县2021年项目支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 指标评价内容 |  |
| 项目决策（25分） | 绩效目标（6分） | 目标内容 | 2 | 2 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100% |  |
|  |  | 进度计划 | 2 | 2 | 项目计划实施进度明确 |  |
|  |  | 目标匹配 | 2 | 2 | 绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |  |
|  | 决策依据(10分) | 政策依据 | 2 | 2 | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要 |  |
|  |  | 实施规划 | 2 | 2 | 连续性项目根据需要制定中长期实施规划 |  |
|  |  |  | 2 | 2 | 实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整 |  |
|  |  | 管理制度 | 2 | 2 | 制定项目资金管理办法 |  |
|  |  |  | 2 | 2 | 项目资金分配决策程序明确 |  |
|  | 资金分配(4分) | 分配方法 | 2 | 2 | 资金分配方法是否科学合理 |  |
|  |  | 分配过程 | 2 | 2 | 分配过程符合相关规定 |  |
|  | 分配结果(5分) | 审核把关 | 3 | 2 | 符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |  |
|  |  | 资金集中（均衡） | 2 | 1 | 集中 | 财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100% |
|  |  |  |  | 1 | 均衡 | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分） |
| 项目管理（15分） | 资金到位(3分) | 分配时效 | 1 | 1 | 主管部门按规定及时分配资金 |  |
|  |  | 资金拨付 | 2 | 1.2 | 按规定及时拨付资金 |  |
|  | 资金管理(4分) | 使用范围 | 2 | 2 | 资金使用是否合规 |  |
|  |  | 支付依据 | 1 | 1 | 资金支付依据符合规定，即支付依据合规资金量/资金总量×100% |  |
|  |  | 开支标准 | 1 | 1 | 资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100% |  |
|  | 财务管理(4分) | 财务制度 | 2 | 2 | 财务制度健全，管理规范 |  |
|  |  | 会计核算 | 2 | 2 | 会计核算规范 |  |
|  | 组织实施(4分) | 项目调整 | 1 | 1 | 项目调整严格履行相关手续 |  |
|  |  | 投资变更 | 1 | 1 | 项目投资变更额/项目总投入×100% |  |
|  |  | 制度执行 | 2 | 1.2 | 严格按照项目有关制度规定 |  |
| 项目绩效（特性指标60分） | 项目完成(15分) | 完成数量 | 3 | 3 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |  |
|  |  | 完成质量 | 4 | 4 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |  |
|  |  | 完成时效 | 4 | 4 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |  |
|  |  | 完成成本 | 4 | 4 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |  |
|  | 项目效益(40分) | 经济效益 | 10 | 10 | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  |
|  |  | 社会效益 | 10 | 10 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  |
|  |  | 生态效益 | 10 | 10 | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  |
|  |  | 可持续效益 | 10 | 10 | 反映相关产出带来的影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。 |  |
|  | 满意度(5分） | 服务对象满意度 | 5 | 5 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。 |  |
| 总分合计 |  |  | 100 | 97.4 |  |  |

（二）存在问题

1.项目资金支付不及时，目前仅支付了预付款，按照合同约定还需支付31.22万元。

2.政府采购环节，收到货物后没有及时组织专家进行验收，验收时间比收货时间晚了接近2个月。

3.没有建立政府采购内控制度。

六、相关建议

建立和完善政府采购内控制度，制定有针对性的政府采购履约验收办法，及时组织人员开展项目验收。

旺苍县东城中学项目支出

绩

效

评

价

报

告

项目单位：旺苍县东城中学

评价部门：旺苍县财政局

评价人员：李俊霖  夏衡

报告时间：2021年 10月19日

旺苍县东城中学项目支出绩效评价报告

（2020年户外高清全彩显示屏及校园广播升级设备改造政府采购项目）

一、项目基本情况

（一）采购内容：户外高清全彩屏1个（61平方）及升级配套设施改造（详见附表），预算金额65万，合同金额63.961万元。

（二）建设情况：2020年7月25日立项，8月27日在县财政完成政府采购计划备案，11月3日完成验收。

二、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）通过现场查看政府采购资料、财务支出凭证、票据及相关附件资料，对项目的合理性和必要性对财务人员及业务人员进行了询问校验。

三、项目实施情况

（一）项目决策

根据党的十九大报告及《2006—2020年国家信息化发展战略》、《国家信息化发展战略纲要》、《“十三五”国家信息化规划》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》《教育信息化“十三五”规划》等有关文件精神，为满足东城中学发展数字化校园建设，改善农村薄弱地区普通高中办学条件和教学设备设施的需要。

（二）项目目标

改善办学条件，满足师生对体育、艺术教育、学习的需要。

（三）项目管理

1.资金到位情况：从2020年农村地区薄弱改造计划转移支付资金中安排65万元。

2、资金管理及使用情况：资金纳入国库集中支付管理，按照合同约定已支付预付款31980.5元。

3、财务管理情况：财务凭证票据真实完整，资产管理符合要求。

4、政府采购执行情况：需求论证方面制定合理， 采购方式方面选择没有达到公开招标采购限额而选择公开招标方式，不利于降低采购成本，提高采购效率。 代理机构选择方面：采用随机抽选的方式，没有事前对代理机构进行调查和比较，合理选择。履约验收方面，有组成专家验收小组，对采购项目逐一进行验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.完成数量情况：与设计方案一致

2.完成质量：在使用期内未发生质量问题。

3.完成时效：从立项到履约验收完成共花费3个月。

4.完成成本：需求论证费用1500元，采购项目费用63.961万元，日常运行电费支出约30元/月。

（二）项目效益情况

校园内设备影响覆盖率达100%，信息传达效果好，日常使用率高，能满足师生教学信息传递的需求，师生满意率达95%。环境效益方面对周围的居民生产生活存在一定的噪音影响。

五、评价结论和存在问题

（一）评价结论

我考核组认为，旺苍县东城中学2020年户外高清全彩显示屏及校园广播升级设备改造政府采购项目符合党中央、国务院决策部署；符合当前教学发展需要，绩效目标明确合理，资金拨付符合时效、资金使用和资产管理符合财务管理要求，但是存在资金支付不到位的情况。在政府采购环节，采购代理机构选择方式不严谨、没有合理选择采购方式，在未达到公开招标限额的情况下选择公开招标方式进行采购，增加了采购成本，降低了采购效率。经考核，旺苍县东城中学2020年户外高清全彩显示屏及校园广播升级设备改造政府采购项目评分为94.8分。（具体得分见下表）

| 旺苍县2021年项目支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 指标评价内容 |  |
| 项目决策（25分） | 绩效目标（6分） | 目标内容 | 2 | 2 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100% |  |
|  |  | 进度计划 | 2 | 2 | 项目计划实施进度明确 |  |
|  |  | 目标匹配 | 2 | 2 | 绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |  |
|  | 决策依据(10分) | 政策依据 | 2 | 2 | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要 |  |
|  |  | 实施规划 | 2 | 2 | 连续性项目根据需要制定中长期实施规划 |  |
|  |  |  | 2 | 2 | 实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整 |  |
|  |  | 管理制度 | 2 | 2 | 制定项目资金管理办法 |  |
|  |  |  | 2 | 2 | 项目资金分配决策程序明确 |  |
|  | 资金分配(4分) | 分配方法 | 2 | 2 | 资金分配方法是否科学合理 |  |
|  |  | 分配过程 | 2 | 2 | 分配过程符合相关规定 |  |
|  | 分配结果(5分) | 审核把关 | 3 | 3 | 符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |  |
|  |  | 资金集中（均衡） | 2 | 1 | 集中 | 财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100% |
|  |  |  |  | 1 | 均衡 | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分） |
| 项目管理（15分） | 资金到位(3分) | 分配时效 | 1 | 1 | 主管部门按规定及时分配资金 |  |
|  |  | 资金拨付 | 2 | 1.2 | 按规定及时拨付资金 |  |
|  | 资金管理(4分) | 使用范围 | 2 | 2 | 资金使用是否合规 |  |
|  |  | 支付依据 | 1 | 1 | 资金支付依据符合规定，即支付依据合规资金量/资金总量×100% |  |
|  |  | 开支标准 | 1 | 1 | 资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100% |  |
|  | 财务管理(4分) | 财务制度 | 2 | 2 | 财务制度健全，管理规范 |  |
|  |  | 会计核算 | 2 | 2 | 会计核算规范 |  |
|  | 组织实施(4分) | 项目调整 | 1 | 1 | 项目调整严格履行相关手续 |  |
|  |  | 投资变更 | 1 | 1 | 项目投资变更额/项目总投入×100% |  |
|  |  | 制度执行 | 2 | 2 | 严格按照项目有关制度规定 |  |
| 项目绩效（特性指标60分） | 项目完成(15分) | 完成数量 | 3 | 3 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |  |
|  |  | 完成质量 | 4 | 4 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |  |
|  |  | 完成时效 | 4 | 4 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |  |
|  |  | 完成成本 | 4 | 4 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |  |
|  | 项目效益(40分) | 经济效益 | 10 | 10 | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  |
|  |  | 社会效益 | 10 | 10 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  |
|  |  | 生态效益 | 10 | 5 | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |  |
|  |  | 可持续效益 | 10 | 10 | 反映相关产出带来的影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。 |  |
|  | 满意度(5分） | 服务对象满意度 | 5 | 5 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。 |  |
| 总分合计 |  |  | 100 | 94.8 |  |  |

（二）存在问题

1.项目资金支付不及时，目前仅支付了预付款，按照合同约定还需支付287824.5万元。

2.政府采购环节，采购代理机构选择方式不严谨、此外没有合理选择采购方式，在未达到公开招标限额的情况下选择公开招标方式进行采购，增加了采购成本，降低了采购效率。

六、相关建议

建立和完善政府采购内控制度，合理选择代理机构和政府采购方式。

2020年旺苍县国有企业资本金注入

绩

效

评

价

报

告

项目单位：嘉川粮库、五峰粮库、普济粮库、电影公司、国投公司

评价部门：旺苍县财政局

评价人员：凌诗梦 商仕广 赵小莹

报告时间： 2021年9月30日

2020年旺苍县国有资本经营预算支出（国有

企业资本金注入）项目支出绩效评价报告

内容摘要

2020年旺苍县国有资本经营预算支出（国有企业资本金注入）资金共51万元，资本金注入县属国有企业6户。该项目政策依据充分，目标明确，组织实施较为有序，对促进我县县属国有企业壮大发展起到了一定积极作用。

主要问题：企业及时严格按照相关规定，将注入资金增加注册资本或转增资本公积。但由于市场环境及疫情原因，企业经营效益较差，注入的资本金难以起到较大的促进作用。

主要建议：通过盘活存量资产，锦衣不实体化转型等方式，促进国有资产提高收益, 维护国有资本安全。

- 一、评价工作及项目开展情况

- 根据旺苍县财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2021〕3号）文件确定的评价范围，联合评价组就2020年旺苍县国有资本经营预算支出（国有企业资本金注入）项目，对涉及6户县属国有企业开展了绩效评价工作。

- （一）项目基本情况

- 根据旺苍县第十八届人大常委会《关于旺苍县2019年预算执行情况和2020年财政预算草案的决议》（县第十八届人民代表大会第五次会议通过），2020年旺苍县国有资本经营预算收入上缴金额为70万元，涉及县属企业共6户，实际支出70万元，其中：国有企业资本金注入51万元，转移性支出19万元。评价组对涉及的6户县属国有企业开展了评价。

- （二）绩效评价方法

- 对该项目按照要求深入到项目评价点位进行全覆盖检查，对资金流向、对象范围、结果进行分析，同时收集相关佐证资料，结合部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论。

- （三）评价工作开展情况

- 绩效评价工作按照前期准备、现场评价、报告撰写三个阶段进行，对收集的相关数据资料进行整理、汇总、复核等，形成了绩效评价报告。

- 1.前期准备。组织评价小组成员学习《旺苍县县级国有资本经营预算管理办法》；对企业的财务管理进行了基础了解；拟定了工作记录模板；制定了佐证资料清单；明确了评价时间。

- 2.现场评价。前往相关企业实地开展工作，查阅资金运用的过程资料，记载情况形成工作记录，根据单位确认的工作记录，和相关佐证资料，完成单位项目绩效评分。

- 3.报告撰写。对单位的自评报告、工作记录、评分表、佐证资料等进行整理汇总；根据整理汇总结果，结合单位工作记录，和项目开展情况，撰写报告初稿；通过反复审阅、修改，形成正式报告。

- 二、评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 总体上看，项目决策依据充分，目标较明确，组织实施较为有序；通过项目实施，促进我县县属国有企业壮大发展起到了一定积极作用。对本次评价的5个企业进行综合评分，平均得分  分，得分情况如下：

| - 一级指标 | - 二级指标 | - 三级指标 | - 分值 | - 得分 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目决策 | - 绩效目标 | - 目标内容 | - 2 | - 2 |  |
|  |  | - 计划进度 | - 2 | - 2 |  |
|  |  | - 目标匹配 | - 2 | - 2 |  |
|  | - 决策依据 | - 政策依据 | - 2 | - 2 |  |
|  |  | - 实施规划 | - 2 | - 2 |  |
|  |  | - 管理制度 | - 2 | - 1 |  |
|  | - 资金分配 | - 分配办法 | - 2 | - 2 |  |
|  |  | - 分配过程 | - 2 | - 2 |  |
|  | - 分配结果 | - 审核把关 | - 3 | - 3 |  |
|  |  | - 资金集中均衡 | - 2 | - 2 |  |
| - 项目管理 | - 资金到位 | - 分配时效 | - 2 | - 2 |  |
|  |  | - 资金拨付 | - 1 | - 1 |  |
|  | - 资金管理 | - 使用范围 | - 2 | - 2 |  |
|  |  | - 支付依据 | - 1 | - 1 |  |
|  |  | - 开支标准 | - 1 | - 1 |  |
|  | - 财务管理 | - 财务制度 | - 2 | - 2 |  |
|  |  | - 会计核算 | - 2 | - 2 |  |
|  | - 组织实施 | - 项目调整 | - 1 | - 1 |  |
|  |  | - 投资变更 | - 1 | - 1 |  |
|  |  | - 制度执行 | - 2 | - 2 |  |
| - 项目绩效 | - 项目完成 | - 完成数量 | - 3 | - 3 |  |
|  |  | - 完成质量 | - 4 | - 4 |  |
|  |  | - 完成时效 | - 4 | - 4 |  |
|  |  | - 完成成本 | - 4 | - 4 |  |
|  | - 项目效益 | - 经济效益 | - 10 | - 8 |  |
|  |  | - 社会效益 | - 10 | - 8 |  |
|  |  | - 生态效益 | - 10 | - 10 |  |
|  |  | - 可持续效益 | - 10 | - 10 |  |
|  | - 满意度 | - 服务对象满意度 | - 2 | - 2 |  |
| - 合计 |  |  | - 100 | - 88 |  |

- （二）绩效分析

- 1.项目决策。程序按照《旺苍县县级国有资本经营预算管理办法》（旺财发〔2018〕86号）文件等规定，国有资本经营收支指标经县第十八届人大常委会议通过。

- 2.项目管理。企业按照规定及时将利润上缴国库，财政将资本金支出给企业，企业按规定转增资本公积。

- 3.项目绩效。5户企业企业按规定转增资本公积，资金投入后运用到企业经营管理。但是由于市场环境及疫情原因，县属企业经营较困难，5户企业有3户盈利，2户亏损。

- 三、存在的主要问题

- 县属企业资产总体量约63亿元，2020年经营收入6483.8万元成本费用达10484.48万元，企业盈利能力较差，导致上缴的国有资本经营预算资金较少，相对注入企业的国有资本经营预算资金也较少，对企业的经营发展很难起到较大促进作用。

- 四、相关措施建议

- （一）盘活公司资产。通过流动、裂变、组合、优化配置等各种方式进行有效运营，建立资产状况信息库，信息化管理，以最大的限度实现国有资产保值增值, 市场化转型发展，进一步盘活闲置资产，促进国有资产提高收益, 维护国有资本安全，筑牢防止国有资产流失的底线，进一步保障国有资本安全。

- （二）实体化转型。围绕主责主业大力发展实体经济，向关系国民经济命脉的重要行业领域集中，向关系国计民生、应急能力建设、公益性的行业领域集中，向战略新兴产业集中，着力构建以建材家居园、物流、制造、驾考维修、国投商务中心运营为主的实体经营，争取矿山砂石经营权、医药设施设备采购经营权逐步深入实体经营，提升效益，做强做优做大实体经营。